## PLANILHA
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA |  |  |  | Bancos |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |  |  |  | SINAPI -04/2025 - Bahia SBC - 05/2025 -BAHIA SICRO 3 -01/2025 BAHIA ORSE - 02/2025 - SERGIPE EMBASA - 01/2025 - BAHIA |  |  | NÃO Desenerado:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR | [6 empty] | Horista: 106,92%
LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 24/2025 | [6 empty] | Mensalista: 64,39%
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ |  |  |  | BDI: 23,65%
LOCAL: QUIJINGUE - BAHIA
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO PSSSAGEM MOLHADA MACETE - QUIJINGUE |  |  |  |  | 269776.56 | 100%
1.1 |  |  | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 239770.58 | 88.88%
1.1.1 | 5502109 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 172.5 | 5.46 | 6.75 | 1164.37 | 0.4316%
1.1.2 | 5502585 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 103.5 | 7.66 | 9.47 | 980.14 | 0.3633%
1.1.3 | 5502968 | SICRO3 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 69 | 21.29 | 26.32 | 1816.08 | 0.6732%
1.1.4 | 11.06.20 | EMBASA | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 | m³ | 375.5 | 493.72 | 610.48 | 229235.24 | 84.97%
1.1.5 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 290.02 | 18.34 | 22.67 | 6574.75 | 2.437%
1.2 |  |  | LAJE CONCRETO |  |  |  |  | 26280.85 | 9.742%
1.2.1 | 3108005 | SICRO3 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 47 | 88.94 | 109.97 | 5168.59 | 1.916%
1.2.2 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 567.45 | 9.39 | 11.61 | 6588.09 | 2.442%
1.2.3 | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 630.33 | 7.58 | 9.37 | 5906.19 | 2.189%
1.2.4 | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 14 | 488.45 | 603.96 | 8455.44 | 3.134%
1.2.5 | 11.04.04 | EMBASA | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. | M | 6 | 21.91 | 27.09 | 162.54 | 0.06025%
1.3 |  |  | COLCHÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 3561.97 | 1.32%
1.3.1 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.72 | 9.39 | 11.61 | 1146.13 | 0.4248%
1.3.2 | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 4 | 488.45 | 603.96 | 2415.84 | 0.8955%
1.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 163.16 | 0.06048%
1.4.1 | 058273 | Próprio | GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA | UN | 2 | 45.86 | 56.7 | 113.4 | 0.04203%
1.4.2 | 2327 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 | m² | 1.3 | 30.96 | 38.28 | 49.76 | 0.01844%
Tipo de Licitação |  |  | DISPUTA FECHADA |  | Total sem BDI |  | 218183.42
Abertura da Licitação |  |  | 13/01/2026 10:00 |  | Total do BDI |  | 51593.14
Número do Processo Licitatório |  |  | 24/2025 |  | Total Geral |  | 269776.56
Salvador, 13 de janeiro de 2026
CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
LANDOALDO RIBEIRO PAULO
CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D
Responsável Técnico

## CRONO
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA |  |  | Bancos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |  |  | SINAPI -04/2025 - Bahia SBC - 05/2025 -BAHIA SICRO 3 -01/2025 BAHIA ORSE - 02/2025 - SERGIPE EMBASA - 01/2025 - BAHIA |  | ENCARGOS SOCIAIS
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR |  |  |  |  | NÃO Desenerado:
LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 24/2025 |  |  |  |  | Horista: 106,92%
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |  |  |  |  | Mensalista: 64,39%
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ |  |  |  | BDI: 23,65%
LOCAL: QUIJINGUE - BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | COMPLEMENTAÇÃO PSSSAGEM MOLHADA MACETE - QUIJINGUE | 100,00% 269.776,56 | 49,97% 134.806,70 | 50,03% 134.969,86
1.1 | CONSTRUÇÃO | 100,00% 239.770,58 | 50,00% 119.885,29 | 50,00% 119.885,29
1.2 | LAJE CONCRETO | 100,00% 26.280,85 | 50,00% 13.140,43 | 50,00% 13.140,43
1.3 | COLCHÃO DE CONCRETO | 100,00% 3.561,97 | 50,00% 1.780,99 | 50,00% 1.780,99
1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 163,16 |  | 100,00% 163,16
Porcentagem |  |  | 49,97% | 50,03%
Custo |  |  | 134.806,70 | 134.969,86
Porcentagem Acumulado |  |  | 49,97% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 134.806,70 | 269.776,56
Salvador, 13 de janeiro de 2026
CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
LANDOALDO RIBEIRO PAULO
CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D
Responsável Técnico

## CPU
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA |  |  |  | Bancos |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |  |  |  | SINAPI -04/2025 - Bahia SBC - 05/2025 -BAHIA SICRO 3 -01/2025 BAHIA ORSE - 02/2025 - SERGIPE EMBASA - 01/2025 - BAHIA |  |  | NÃO Desenerado:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR | [6 empty] | Horista: 106,92%
LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 24/2025 | [6 empty] | Mensalista: 64,39%
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ |  |  |  | BDI: 23,65%
LOCAL: QUIJINGUE - BAHIA
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502109 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | m³ | 1 | 5.46 | 5.46
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 4 | 0.76 | 0.24 | 284.5288 | 86.8772 | 948.3697
Insumo | E9515 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 267.4099 | 123.3556 | 267.4099
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1215.7796
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1215.7796
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0753
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 230.19
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 5.2816
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0043442 | H | 24.31 |  |  | 0.1056
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 0.1056
|  |  |  | MO sem LS => | 0.034053 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.070463
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 6.75
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502585 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | m³ | 1 | 7.66 | 7.66
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 3 | 0.76 | 0.24 | 284.5288 | 86.8772 | 711.2772
Insumo | E9515 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 267.4099 | 123.3556 | 267.4099
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 978.6871
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 978.6871
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0048
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0353
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 131.61
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 7.4363
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0075982 | H | 24.31 |  |  | 0.1847
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 0.1847
|  |  |  | MO sem LS => | 0.059561 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.12324
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.47
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502968 | SICRO3 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg |  |  | m³ | 1 | 21.29 | 21.29
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9775 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW | 1 | 1 | 0 | 606.5721 | 280.7454 | 606.5721
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 606.5721
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 606.5721
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0024
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0477
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 30.16
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 20.1118
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg | 0.00017 | un | 6643.7602 |  |  | 1.1294
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 1.1294
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0602 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 32.3 |  | 0.0006
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0006
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9447e-05 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.00016439
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.03 |  | Valor com BDI => |  | 26.32
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.06.20 | EMBASA | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 | 11 |  | m³ | 1 | 493.72 | 493.72
Composição Auxiliar | 50.10.19 | EMBASA | ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | 50 |  | m³ | 0.3156 | 630.92 | 199.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 24.31 | 97.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.71 | 32.71
Insumo | D020000022 | EMBASA | PEDRA BRUTA | Material |  | m³ | 1.2 | 92.65 | 111.18
Insumo | K010000001 | EMBASA | FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS | Material |  | m³ | 1.2 | 44.57 | 53.48
|  |  |  | MO sem LS => | 58.0611 | LS => | 62.08 | MO com LS => | 120.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.76 |  | Valor com BDI => |  | 610.48
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  | m³ | 1 | 18.34 | 18.34
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 8.46 | 0.9432 | 8.46
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 8.46
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 8.46
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.1125
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.7181
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.64257 | H | 24.31 |  |  | 15.6209
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 15.6209
|  |  |  | MO sem LS => | 5.037 | LS => | 5.38 | MO com LS => | 10.4225
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.33 |  | Valor com BDI => |  | 22.67
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3108005 | SICRO3 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1 | 88.94 | 88.94
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.04016 | 1 | 0 | 16.8253 | 4.2694 | 0.6757
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.04016 | 1 | 0 | 29.8016 | 29.4797 | 1.1968
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1.8725
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1.8725
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.8725
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 0.44922 | m | 16.1153 |  |  | 7.2393
Insumo | SICRO3 | M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm | 0.4043 | m² | 42.8455 |  |  | 17.3224
Insumo | SICRO3 | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01852 | l | 11.5035 |  |  | 0.213
Insumo | SICRO3 | M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | 0.19908 | m | 5.3588 |  |  | 1.0668
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.20395 | kg | 13.5588 |  |  | 2.7653
Insumo | SICRO3 | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 2.09 | m | 5.0286 |  |  | 10.5099
Insumo | SICRO3 | M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.35938 | m | 20.1774 |  |  | 7.2514
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 46.3681
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 25.09 |  |  | 17.563
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 32.28 |  |  | 22.596
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 40.159
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0284 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00253 | t | 32.3 |  | 0.0817
Tempo Fixo | SICRO3 | M0448 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00566 | t | 32.3 |  | 0.1828
Tempo Fixo | SICRO3 | M0560 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 32.3 |  | 0.0006
Tempo Fixo | SICRO3 | M0310 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00037 | t | 32.3 |  | 0.012
Tempo Fixo | SICRO3 | M1205 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0002 | t | 32.3 |  | 0.0065
Tempo Fixo | SICRO3 | M0290 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00523 | t | 32.3 |  | 0.1689
Tempo Fixo | SICRO3 | M0286 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0027 | t | 32.3 |  | 0.0872
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.5397
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00253 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00566 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00037 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0002 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00523 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0027 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 14.0447 | LS => | 15.02 | MO com LS => | 29.0613
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.03 |  | Valor com BDI => |  | 109.97
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.39 | 9.39
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0042 | 24.31 | 0.1
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0259 | 32.48 | 0.84
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.88 | 7.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.19 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 20.58 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.43978 | LS => | 0.47 | MO com LS => | 0.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 11.61
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.58 | 7.58
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.002 | 24.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0121 | 32.48 | 0.39
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 6.64 | 6.64
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 20.58 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18365 | LS => | 0.2 | MO com LS => | 0.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.79 |  | Valor com BDI => |  | 9.37
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 488.45 | 488.45
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.0414 | 0.6997 | 1.0414
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 50.8325 | 32.2175 | 50.8325
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.6482 | 0.4406 | 2.4932
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.4876 | 1.0113 | 3.6055
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 57.9726
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 57.9726
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.8906
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 14.9006
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.94593 | kg | 6.124 |  |  | 5.7929
Insumo | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada | 0.61459 | m³ | 128.8098 |  |  | 79.1652
Insumo | SICRO3 | M0191 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 126.3636 |  |  | 46.4437
Insumo | SICRO3 | M0192 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 126.0324 |  |  | 46.3219
Insumo | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 315.3103 | kg | 0.69 |  |  | 217.5641
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 395.2878
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.3133 | H | 24.31 |  |  | 56.2351
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25703 | H | 32.71 |  |  | 8.4074
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 64.6425
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0030 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00095 | t | 32.3 |  | 0.0307
Tempo Fixo | SICRO3 | M0082 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.92189 | t | 1.68 |  | 1.5488
Tempo Fixo | SICRO3 | M0191 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.55131 | t | 1.68 |  | 0.9262
Tempo Fixo | SICRO3 | M0192 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.55131 | t | 1.68 |  | 0.9262
Tempo Fixo | SICRO3 | M0424 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.31531 | t | 32.3 |  | 10.1845
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 13.6164
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00095 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.92189 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,16 | 5914374 0,000 R$ 0,92 | 5914389 0,000 R$ 0,76 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.55131 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,16 | 5914374 0,000 R$ 0,92 | 5914389 0,000 R$ 0,76 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.55131 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,16 | 5914374 0,000 R$ 0,92 | 5914389 0,000 R$ 0,76 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.31531 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 22.4389 | LS => | 23.99 | MO com LS => | 46.4305
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.51 |  | Valor com BDI => |  | 603.96
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.04.04 | EMBASA | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. | 11 |  | M | 1 | 21.91 | 21.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 32.05 | 9.61
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 25.09 | 7.52
Insumo | D220000007 | EMBASA | ADESIVO PARA PVC | Material |  | L | 0.02 | 38.83 | 0.77
Insumo | D240000031 | EMBASA | SOLUCAO LIMPADORA | Material |  | L | 0.025 | 34.13 | 0.85
Insumo | D390000104 | EMBASA | TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM | Material |  | M | 1.05 | 3.01 | 3.16
|  |  |  | MO sem LS => | 6.012 | LS => | 6.43 | MO com LS => | 12.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.18 |  | Valor com BDI => |  | 27.09
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.39 | 9.39
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0042 | 24.31 | 0.1
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0259 | 32.48 | 0.84
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.88 | 7.88
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.19 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 20.58 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.43978 | LS => | 0.47 | MO com LS => | 0.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 11.61
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 488.45 | 488.45
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.0414 | 0.6997 | 1.0414
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 50.8325 | 32.2175 | 50.8325
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.6482 | 0.4406 | 2.4932
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.4876 | 1.0113 | 3.6055
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 57.9726
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 57.9726
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.8906
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 14.9006
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.94593 | kg | 6.124 |  |  | 5.7929
Insumo | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada | 0.61459 | m³ | 128.8098 |  |  | 79.1652
Insumo | SICRO3 | M0191 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 126.3636 |  |  | 46.4437
Insumo | SICRO3 | M0192 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 126.0324 |  |  | 46.3219
Insumo | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 315.3103 | kg | 0.69 |  |  | 217.5641
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 395.2878
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.3133 | H | 24.31 |  |  | 56.2351
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25703 | H | 32.71 |  |  | 8.4074
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 64.6425
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0030 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00095 | t | 32.3 |  | 0.0307
Tempo Fixo | SICRO3 | M0082 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.92189 | t | 1.68 |  | 1.5488
Tempo Fixo | SICRO3 | M0191 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.55131 | t | 1.68 |  | 0.9262
Tempo Fixo | SICRO3 | M0192 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.55131 | t | 1.68 |  | 0.9262
Tempo Fixo | SICRO3 | M0424 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.31531 | t | 32.3 |  | 10.1845
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 13.6164
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00095 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.92189 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,16 | 5914374 0,000 R$ 0,92 | 5914389 0,000 R$ 0,76 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.55131 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,16 | 5914374 0,000 R$ 0,92 | 5914389 0,000 R$ 0,76 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.55131 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,16 | 5914374 0,000 R$ 0,92 | 5914389 0,000 R$ 0,76 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.31531 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,97 | 5914464 0,000 R$ 0,77 | 5914479 0,000 R$ 0,63 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 22.4389 | LS => | 23.99 | MO com LS => | 46.4305
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.51 |  | Valor com BDI => |  | 603.96
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 058273 | Próprio | GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 45.86 | 45.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.07 | 24.31 | 1.7
Insumo | 00041930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 0.06 | 98 | 5.88
Insumo | 2706 | ORSE | Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas,ou similar | Material |  | m | 1 | 23.61 | 23.61
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 0.035 | 419.36 | 14.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5461 | LS => | 0.58 | MO com LS => | 1.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.84 |  | Valor com BDI => |  | 56.7
1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2327 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 | Outras Pinturas |  | m² | 1 | 30.96 | 30.96
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 34.21 | 20.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.31 | 7.29
Insumo | 2233 | ORSE | Tinta refletiva amarela para demarcação de tráfego (Indutil ou similar) | Material |  | l | 0.12 | 26.29 | 3.15
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4239 | LS => | 10.08 | MO com LS => | 19.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.32 |  | Valor com BDI => |  | 38.28
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.31 | 24.31
Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.97 | 15.97
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8049 | LS => | 8.35 | MO com LS => | 16.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.74 |  | Valor com BDI => |  | 30.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.09 | 25.09
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.81 | 16.81
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.27 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2157 | LS => | 8.78 | MO com LS => | 17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.93 |  | Valor com BDI => |  | 31.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50.10.19 | EMBASA | ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | 50 |  | m³ | 1 | 630.92 | 630.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 24.31 | 145.86
Insumo | D010000008 | EMBASA | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 427 | 0.69 | 294.63
Insumo | D020000004 | EMBASA | AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE | Material |  | m³ | 0.95 | 109.43 | 103.95
Insumo | K010000004 | EMBASA | FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS | Material |  | m³ | 0.95 | 91.04 | 86.48
|  |  |  | MO sem LS => | 47.0327 | LS => | 50.29 | MO com LS => | 97.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 149.21 |  | Valor com BDI => |  | 780.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.48 | 32.48
Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7533 | LS => | 12.57 | MO com LS => | 24.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.68 |  | Valor com BDI => |  | 40.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.28 | 32.28
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7533 | LS => | 12.57 | MO com LS => | 24.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.63 |  | Valor com BDI => |  | 39.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.88 | 7.88
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0014 | 24.31 | 0.03
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0088 | 32.48 | 0.28
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 6.82 | 7.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11115 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.86 |  | Valor com BDI => |  | 9.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 6.64 | 6.64
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0025 | 32.48 | 0.08
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 5.91 | 6.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0.028997 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.57 |  | Valor com BDI => |  | 8.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 15.97 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08699 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 16.81 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.091823 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 24.05 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13049 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 24.05 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13049 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 24.05 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0.20781 | LS => | 0.22 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.5 | 0.5
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 24.05 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24164 | LS => | 0.26 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 24.05 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16915 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 15.89 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15948 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  | t | 1 | 1.68 | 1.68
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 283.7847 | 86.4866 | 768.4889
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 768.4889
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 768.4889
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.681
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 2.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 1 | 32.3 | 32.3
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 236.6277 | 70.2311 | 236.6277
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 236.6277
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 236.6277
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 11.84
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 19.9854
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.50676 | H | 24.31 |  |  | 12.3193
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 12.3193
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9724 | LS => | 4.25 | MO com LS => | 8.2196
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.63 |  | Valor com BDI => |  | 39.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.05 | 32.05
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 11.8307 | LS => | 12.65 | MO com LS => | 24.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.57 |  | Valor com BDI => |  | 39.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.71 | 32.71
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.5 | 0.5
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 11.8645 | LS => | 12.69 | MO com LS => | 24.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.73 |  | Valor com BDI => |  | 40.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.21 | 34.21
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.87 | 1.87
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.68 | 1.68
|  |  |  | MO sem LS => | 11.792 | LS => | 12.61 | MO com LS => | 24.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.09 |  | Valor com BDI => |  | 42.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.31 | 24.31
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.89 | 15.89
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.27 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8388 | LS => | 8.38 | MO com LS => | 16.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.74 |  | Valor com BDI => |  | 30.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.16 | 1.16
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 283.7847 | 86.4866 | 283.7847
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 283.7847
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 283.7847
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0162
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 249
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.1397
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.92 | 0.92
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 283.7847 | 86.4866 | 283.7847
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 283.7847
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 283.7847
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.013
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.9118
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.76 | 0.76
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 283.7847 | 86.4866 | 283.7847
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 283.7847
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 283.7847
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 373.5
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.7598
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914449 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 0.97 | 0.97
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 236.6277 | 70.2311 | 236.6277
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 236.6277
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 236.6277
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0136
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 248.59
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.9519
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.77 | 0.77
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 236.6277 | 70.2311 | 236.6277
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 236.6277
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 236.6277
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0109
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 310.73
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.7615
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.63 | 0.63
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 236.6277 | 70.2311 | 236.6277
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 236.6277
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 236.6277
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 372.88
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.6346
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.77
Tipo de Licitação |  |  | DISPUTA FECHADA |  | Total sem BDI |  | 218183.42
Abertura da Licitação |  |  | 13/01/2026 10:00 |  | Total do BDI |  | 51593.14
Número do Processo Licitatório |  |  | 24/2025 |  | Total Geral |  | 269776.56
Salvador, 13 de janeiro de 2026
CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
LANDOALDO RIBEIRO PAULO
CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D
Responsável Técnico

## BDI (2)
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 24/2025
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ
LOCAL: QUIJINGUE - BAHIA |  |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E AVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO
BDI APLICADO NA OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%) | 1º QUARTIL | 2º QUARTIL | 3º QUARTIL
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.5% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 3.8% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 5.64%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.64% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 6.64%
3.00 | Tributos
C-1 | PIS / PASEP | 0.6874%
C-2 | COFINS | 3.167%
C-3 | ISS | 5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 8.854%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 23.65%
*Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU
*Empresa Optante Pelo Simples Nacional (Enquadrada na 5ª Faixa do Anexo IV da Lei Complementar Nº 123/2006).
Salvador, 13 de janeiro de 2026
CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
Landoaldo Ribeiro Paulo
Responsável Técnico - CREA Nº 12504 D

## ENC SOCIAIS
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 24/2025
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ
LOCAL: QUIJINGUE - BAHIA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025 - BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 0% | 0% | 0% | 0%
A3 | SENAI | 0% | 0% | 0% | 0%
A4 | INCRA | 0% | 0% | 0% | 0%
A5 | SEBRAE | 0% | 0% | 0% | 0%
A6 | Salário Educação | 0% | 0% | 0% | 0%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16% | 16% | 31% | 31%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | Não incide | 17.98% | Não incide
B2 | Feriados | 3.97% | Não incide | 3.97% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 11.07% | 8.33% | 11.07% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.14% | Não incide | 2.14% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.92% | 8.97% | 11.92% | 8.97%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 48.88% | 18.66% | 48.88% | 18.66%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.49% | 4.13% | 5.49% | 4.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 2.36% | 1.77% | 2.36% | 1.77%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.97% | 2.24% | 2.97% | 2.24%
C5 | Indenização Adicional | 0.46% | 0.35% | 0.46% | 0.35%
C | Total | 11.41% | 8.59% | 11.41% | 8.59%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.821% | 2.986% | 15.15% | 5.785%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46% | 0.35% | 0.48% | 0.36%
D | Total | 8.281% | 3.336% | 15.63% | 6.145%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 84.57% | 46.59% | 106.9% | 64.39%
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
* Conforme exigências e orientações contidas no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU
Salvador, 13 de janeiro de 2026
_____________________________________________________
CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ Nº 00.712.814/0001-59
LANDOALDO RIBEIRO PAULO
CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D
Responsável Técnico

## CURVA ABC SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA |  |  |  | Bancos |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |  |  |  | SINAPI -04/2025 - Bahia SBC - 05/2025 -BAHIA SICRO 3 -01/2025 BAHIA ORSE - 02/2025 - SERGIPE EMBASA - 01/2025 - BAHIA |  |  | NÃO Desenerado:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR | [6 empty] | Horista: 106,92%
LICITAÇÃO: MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 24/2025 | [6 empty] | Mensalista: 64,39%
EMPRESA: CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ |  |  |  | BDI: 23,65%
LOCAL: ANAGÉ - BAHIA
LOCAL: QUIJINGUE - BAHIA
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
11.06.20 | EMBASA | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 | 11 | m³ | 375,5 | 610,48 | 229.235,24 | 84,97 | 84,97
1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | m³ | 18,0 | 603,96 | 10.871,28 | 4,03 | 89,00
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 666,17 | 11,61 | 7.734,23 | 2,87 | 91,87
4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  | m³ | 290,02 | 22,67 | 6.574,75 | 2,44 | 94,31
92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 630,33 | 9,37 | 5.906,19 | 2,19 | 96,50
3108005 | SICRO3 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  | m² | 47,0 | 109,97 | 5.168,59 | 1,92 | 98,41
5502968 | SICRO3 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg |  | m³ | 69,0 | 26,32 | 1.816,08 | 0,67 | 99,08
5502109 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  | m³ | 172,5 | 6,75 | 1.164,37 | 0,43 | 99,52
5502585 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  | m³ | 103,5 | 9,47 | 980,14 | 0,36 | 99,88
11.04.04 | EMBASA | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. | 11 | M | 6,0 | 27,09 | 162,54 | 0,06 | 99,94
058273 | Próprio | GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 56,70 | 113,40 | 0,04 | 99,98
2327 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 | Outras Pinturas | m² | 1,3 | 38,28 | 49,76 | 0,02 | 100,00
Tipo de Licitação |  |  | DISPUTA FECHADA |  | Total sem BDI |  | 218183.42
Abertura da Licitação |  |  | 13/01/2026 10:00 |  | Total do BDI |  | 51593.14
Número do Processo Licitatório |  |  | 24/2025 |  | Total Geral |  | 269776.56
Salvador, 13 de janeiro de 2026
CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA
CNPJ: 00.712.814/0001-59
LANDOALDO RIBEIRO PAULO
CPF: 058.598.165-53, CREA/BA: 12504D
Responsável Técnico