## PLANILHA
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0020639-09 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI = 20,73 % - ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,57%/MENSALISTAS = 71,29%
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | PREÇO UNITÁRIO R$
1 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ |  |  |  | 281673.09
1.1 |  |  | CONSTRUÇÃO |  |  |  | 250454.37
1.1.1 | 5502109 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 172.5 | 7.23 | 1247.18 | 7.23
1.1.2 | 5502585 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 103.5 | 10.13 | 1048.46 | 10.13
1.1.3 | 5502968 | SICRO NOVO | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 69 | 28.23 | 1947.87 | 28.23
1.1.4 | 11.6.20 | EMBASA | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 | m³ | 375.5 | 638.31 | 239685.41 | 638.31
1.1.5 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 290.02 | 22.5 | 6525.45 | 22.5
1.2 |  |  | LAJE CONCRETO |  |  |  | 27375.48
1.2.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 47 | 112.97 | 5309.59 | 112.97
1.2.2 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 567.45 | 12.34 | 7002.33 | 12.34
1.2.3 | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 630.33 | 10.01 | 6309.6 | 10.01
1.2.4 | 1107896 | SICRO NOVO | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 14 | 613.45 | 8588.3 | 613.45
1.2.5 | 11.4.04 | EMBASA | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. | M | 6 | 27.61 | 165.66 | 27.61
1.3 |  |  | COLCHÃO DE CONCRETO |  |  |  | 3672
1.3.1 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.72 | 12.34 | 1218.2 | 12.34
1.3.2 | 1107896 | SICRO NOVO | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 4 | 613.45 | 2453.8 | 613.45
1.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 171.24
1.4.1 | 58273 | Próprio | GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA | UN | 2 | 60.61 | 121.22 | 60.61
1.4.2 | 2327 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 | m² | 1.3 | 38.48 | 50.02 | 38.48
|  |  | MLR ENGENHARIA LTDA |  |  |  | Salvador/Bahia, 12 de janeiro de 2026
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

## CRONOGRAMA
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0020639-09 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ | 100% | 49.97% | 50.03%
|  | 281673.09 | 140750.925 | 140922.165
1.1 | CONSTRUÇÃO | 100% | 50% | 50%
|  | 250454.37 | 125227.185 | 125227.185
1.2 | LAJE CONCRETO | 100% | 50% | 50%
|  | 27375.48 | 13687.74 | 13687.74
1.3 | COLCHÃO DE CONCRETO | 100% | 50% | 50%
|  | 3672 | 1836 | 1836
1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  | 100%
|  | 171.24 |  | 171.24
| TOTAL: | 281673.09
Porcentagem |  |  | 49.97% | 50.03%
Custo |  |  | 140750.925 | 140922.165
Porcentagem Acumulado |  |  | 49.97% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 140750.925 | 281673.09
Salvador/Bahia, 12 de janeiro de 2026
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

## BDI
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0020639-09 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE.
TABELA FORMAÇÃO DO BDI
BDI = ( (1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1
|  |  |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  |  | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO
Item | Descrição | Percentual |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
1. | Lucro (L)
1.1 | Lucro bruto estimado | 6.64% | LUCRO | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
| Subtotal | 6.64%
2. | Custos Indiretos (CI)
2.1 | Administração central | 3.8% | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
2.2 | Seguros e Garantia | 0.32% | SEGURO + GARANTIA | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
2.3 | Riscos | 0.5% | RISCO | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74%
| Subtotal | 4.62%
3. | Despesas Financeiras (DF)
3.1 | Despesas Financeiras | 1.02% | DESPESA FINANCEIRA | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
1.02%
4. | Tributos (T)
4.1 | Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS | 3%
4.2 | Programa de Integração Social – PIS/Paseb | 0.65%
4.3 | Imposto Sobre Serviço - ISS | 3%
4.4 | CPRB
| Subtotal | 6.65%
| BDI | 20.73%
Salvador/Bahia, 12 de janeiro de 2026
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

## ENCARGOS SOCIAIS
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0020639-09 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE.
ENCARGOS SOCIAIS
BAHIA |  |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98 | Não incide
B2 | Feriados | 3.97 | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 | 0.65
B4 | 13º Salário | 11.07 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.14 | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.07
B9 | Férias Gozadas | 11.92 | 8.97
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total | 48.88 | 18.66
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.49 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.36 | 1.77
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.97 | 2.24
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
C | Total | 11.41 | 8.59
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.99 | 6.87
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49 | 0.37
D | Total | 18.48 | 7.24
TOTAL(A+B+C+D) |  | 115.57 | 71.29
Salvador/Bahia, 12 de janeiro de 2026
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

## COMPOSICOES ANALITICAS
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0020639-09 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE.
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
1.1.1. 5502109 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 4 | 0.76 | 0.24 | 312.5212 | 95.4243 | 1041.6716
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 293.7181 | 135.4915 | 293.7181
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 1335.3897
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 24.37 | 24.37
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 24.37
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 1359.7597
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 230.19
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 5.9071
[5 empty] | Custo do FIC (0,01425): |  | 0.0845
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 5.9916
[5 empty] | VALOR: |  | 5.99
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.96
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 0.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.99
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1.24
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 7.23
1.1.2. 5502585 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 3 | 0.76 | 0.24 | 312.5212 | 95.4243 | 781.2537
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 293.7181 | 135.4915 | 293.7181
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 1074.9718
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 24.37 | 24.37
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 24.37
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 1099.3418
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 131.61
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 8.353
[5 empty] | Custo do FIC (0,00475): |  | 0.0401
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 8.3931
[5 empty] | VALOR: |  | 8.39
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.33
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 0.06
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.39
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1.74
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 10.13
1.1.3. 5502968 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9775 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW | 1 | 1 | 0 | 666.2476 | 308.3656 | 666.2476
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 666.2476
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 666.2476
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 30.16
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 22.0904
[5 empty] | Custo do FIC (0,00237): |  | 0.053
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg |  |  | un | 0.00017 | 7297.3833 | 1.2406
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 1.2406
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 2e-05 | 34.3 | 0.0007
[5 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 0.0007
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 23.3847
[5 empty] | VALOR: |  | 23.38
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 23.38
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.38
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 4.85
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 28.23
1.1.4. 11.06.20 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 (M3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
K010000001 | FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS | EMBASA |  | M3 | 450.6 | 48.95 | 22056.87
D020000022 | PEDRA BRUTA | EMBASA |  | M3 | 450.6 | 102.46 | 46168.48
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 68225.35
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 375.5 | 33.52 | 12586.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1502 | 24.37 | 36603.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 49190.5
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50.10.19 | ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | EMBASA |  | M3 | 118.5078 | 684.47 | 81115.03
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 81115.03
[5 empty] | VALOR: |  | 198530.88
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 175173
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 23357.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 198530.88
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 41155.45
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 239686.33
1.1.5. 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 9.2923 | 1.036 | 9.2923
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 9.2923
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 24.37 | 48.74
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 48.74
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 58.0323
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 3.1125
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 18.6449
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 18.6449
[5 empty] | VALOR: |  | 18.64
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.3
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 5.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.64
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 3.86
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 22.5
1.2.1. 3108005 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.04016 | 1 | 0 | 18.4806 | 4.6894 | 0.74218
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.04016 | 1 | 0 | 32.7335 | 32.38 | 1.3146
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 2.0568
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 25.17 | 17.619
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 31.99 | 22.393
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 40.012
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 42.0688
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 42.0688
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm |  |  | m | 0.44922 | 17.7008 | 7.9516
M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm |  |  | m² | 0.4043 | 47.0607 | 19.0266
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira |  |  | l | 0.01852 | 12.6352 | 0.234
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm |  |  | m | 0.19908 | 5.886 | 1.1718
M1205 | Prego de ferro |  |  | kg | 0.20395 | 14.8927 | 3.0374
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm |  |  | m | 2.09 | 5.5233 | 11.5439
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm |  |  | m | 0.35938 | 22.1625 | 7.9648
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 50.9301
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.00253 | 34.3 | 0.0868
M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.00566 | 34.3 | 0.1941
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 2e-05 | 34.3 | 0.0007
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.00037 | 34.3 | 0.0127
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.0002 | 34.3 | 0.0069
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.00523 | 34.3 | 0.1794
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.0027 | 34.3 | 0.0926
[5 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 0.5732
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 93.5721
[5 empty] | VALOR: |  | 93.57
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 78.68
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 14.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 93.57
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 19.4
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 112.97
1.2.2. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI |  | KG | 14.1862 | 22.6 | 320.6
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI |  | UN | 202.5796 | 0.21 | 42.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 363.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 2.3833 | 25.12 | 59.86
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 14.697 | 33.29 | 489.26
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 549.12
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI |  | KG | 567.45 | 8.63 | 4897.09
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 4897.09
[5 empty] | VALOR: |  | 5809.35
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5523.12
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 286.23
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5809.35
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1204.28
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 7013.63
1.2.3. 92773 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI |  | KG | 15.7583 | 22.6 | 356.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 356.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.2607 | 25.12 | 31.66
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 7.627 | 33.29 | 253.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 285.56
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI |  | KG | 630.33 | 7.28 | 4588.8
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 4588.8
[5 empty] | VALOR: |  | 5230.49
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5101.12
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 129.37
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5230.49
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1084.28
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 6314.77
1.2.4. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.1439 | 0.7685 | 1.1439
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 55.8335 | 35.3871 | 55.8335
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.712 | 0.484 | 2.7388
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.6339 | 1.1108 | 3.9603
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 63.6765
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 33.52 | 33.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 9 | 24.37 | 219.33
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 252.85
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 316.5265
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 3.8906
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 81.3561
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  | kg | 0.94593 | 6.7265 | 6.3628
M0082 | Areia média lavada |  |  | m³ | 0.61459 | 141.4823 | 86.9536
M0191 | Brita 1 |  |  | m³ | 0.36754 | 138.7954 | 51.0129
M0192 | Brita 2 |  |  | m³ | 0.36754 | 138.4317 | 50.8792
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  | kg | 315.3103 | 0.6881 | 216.965
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 412.1735
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.00095 | 34.3 | 0.0326
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | t | 5914647 |  | 0.92189 | 1.85 | 1.7055
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | t | 5914647 |  | 0.55131 | 1.85 | 1.0199
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | t | 5914647 |  | 0.55131 | 1.85 | 1.0199
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.31531 | 34.3 | 10.8151
[5 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 14.593
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 508.1226
[5 empty] | VALOR: |  | 508.12
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 484.16
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 23.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 508.12
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 105.33
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 613.45
1.2.5. 11.04.04 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. (M)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D220000007 | ADESIVO PARA PVC | EMBASA |  | L | 0.12 | 42.65 | 5.12
D240000031 | SOLUCAO LIMPADORA | EMBASA |  | L | 0.15 | 37.49 | 5.62
D390000104 | TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM | EMBASA |  | M | 6.3 | 3.31 | 20.85
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 31.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.8 | 25.88 | 46.58
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.8 | 32.8 | 59.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 105.62
[5 empty] | VALOR: |  | 137.21
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 97.15
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 40.06
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 137.21
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 28.44
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 165.65
1.3.1. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI |  | KG | 2.468 | 22.6 | 55.77
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI |  | UN | 35.243 | 0.21 | 7.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 63.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.41462 | 25.12 | 10.41
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 2.5568 | 33.29 | 85.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 95.52
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI |  | KG | 98.72 | 8.63 | 851.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 851.95
[5 empty] | VALOR: |  | 1010.64
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 960.86
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 49.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1010.64
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 209.51
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1220.15
1.3.2. 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.1439 | 0.7685 | 1.1439
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 55.8335 | 35.3871 | 55.8335
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.712 | 0.484 | 2.7388
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.6339 | 1.1108 | 3.9603
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 63.6765
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 33.52 | 33.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 9 | 24.37 | 219.33
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 252.85
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 316.5265
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 3.8906
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 81.3561
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  | kg | 0.94593 | 6.7265 | 6.3628
M0082 | Areia média lavada |  |  | m³ | 0.61459 | 141.4823 | 86.9536
M0191 | Brita 1 |  |  | m³ | 0.36754 | 138.7954 | 51.0129
M0192 | Brita 2 |  |  | m³ | 0.36754 | 138.4317 | 50.8792
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  | kg | 315.3103 | 0.6881 | 216.965
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 412.1735
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.00095 | 34.3 | 0.0326
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | t | 5914647 |  | 0.92189 | 1.85 | 1.7055
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | t | 5914647 |  | 0.55131 | 1.85 | 1.0199
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | t | 5914647 |  | 0.55131 | 1.85 | 1.0199
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.31531 | 34.3 | 10.8151
[5 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 14.593
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 508.1226
[5 empty] | VALOR: |  | 508.12
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 484.16
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 23.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 508.12
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 105.33
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 613.45
1.4.1. 058273 GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA (UN)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00634 | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | ORSE |  | m3 | 0.07 | 460.62 | 32.24
I02706 | Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar | ORSE |  | m | 2 | 25.93 | 51.86
00041930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | SINAPI |  | M | 0.12 | 107.64 | 12.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 97.01
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.14 | 24.37 | 3.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.41
[5 empty] | VALOR: |  | 100.42
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 99.25
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 1.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 100.42
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 20.82
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 121.24
1.4.2. S02327 Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02233 | Tinta refletiva amarela para demarcação de tráfego (Indutil ou similar) | ORSE |  | l | 0.156 | 28.88 | 4.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.5
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.78 | 35.18 | 27.44
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.39 | 24.37 | 9.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 36.94
[5 empty] | VALOR: |  | 41.44
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.98
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 13.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.44
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 8.59
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 50.03
| MLR ENGENHARIA LTDA | [5 empty] | Salvador/Bahia, 12 de janeiro de 2026
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

## COMPOSICOES AUXILIARES
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2025.0020639-09 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE.
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 4.99 | 4.52 | 22.55
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 4.99 | 1.31 | 6.53
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 4.99 | 1.43 | 7.13
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 4.99 | 0.78 | 3.89
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 4.99 | 0.08 | 0.39
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 4.99 | 0.85 | 4.24
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 44.73
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 4.99 | 15.97 | 79.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 79.69
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 4.99 | 0.18 | 0.89
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.89
[5 empty] | VALOR: |  | 125.31
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 82.04
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 43.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 125.31
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 25.98
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 151.29
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.9 | 4.52 | 148.7
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 32.9 | 1.31 | 43.09
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.9 | 1.43 | 47.04
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 32.9 | 0.78 | 25.66
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.9 | 0.08 | 2.63
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.9 | 0.85 | 27.96
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 295.08
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 32.9 | 15.97 | 525.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 525.41
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 32.9 | 0.23 | 7.56
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 7.56
[5 empty] | VALOR: |  | 828.05
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 541.83
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 286.22
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 828.05
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 171.65
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 999.7
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1.8 | 4.52 | 8.13
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1.8 | 1.39 | 2.5
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1.8 | 1.43 | 2.57
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1.8 | 0.61 | 1.09
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1.8 | 0.08 | 0.14
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1.8 | 0.85 | 1.53
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 15.96
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1.8 | 16.81 | 30.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 30.25
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1.8 | 0.19 | 0.34
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.34
[5 empty] | VALOR: |  | 46.55
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 30.12
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 16.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.55
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 9.65
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 56.2
50.10.19 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 (M3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D020000004 | AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE | EMBASA |  | M3 | 112.5845 | 124.98 | 14070.81
D010000008 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | EMBASA |  | KG | 50603.77 | 0.76 | 38458.87
K010000004 | FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS | EMBASA |  | M3 | 112.5845 | 100 | 11258.45
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 63788.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 711.06 | 24.37 | 17328.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17328.53
[5 empty] | VALOR: |  | 81116.66
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 75200.64
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 5916.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 81116.66
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 16815.48
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 97932.14
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.32 | 4.52 | 146.08
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 32.32 | 1.31 | 42.33
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.32 | 1.43 | 46.21
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 32.32 | 0.78 | 25.2
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.32 | 0.08 | 2.58
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.32 | 0.85 | 27.47
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 289.87
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 32.32 | 24.05 | 777.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 777.29
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 32.32 | 0.27 | 8.72
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.72
[5 empty] | VALOR: |  | 1075.88
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 654.1
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 421.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1075.88
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 223.03
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1298.91
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.9 | 4.52 | 148.7
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 32.9 | 1.43 | 47.04
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.9 | 1.43 | 47.04
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 32.9 | 0.44 | 14.47
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.9 | 0.08 | 2.63
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 32.9 | 0.85 | 27.96
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 287.84
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI |  | H | 32.9 | 22.91 | 753.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 753.73
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 32.9 | 0.33 | 10.85
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.85
[5 empty] | VALOR: |  | 1052.42
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 642.16
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 410.26
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1052.42
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 218.17
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1270.59
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI |  | KG | 739.4487 | 7.49 | 5538.47
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5538.47
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.93264 | 25.12 | 23.42
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 5.8623 | 33.29 | 195.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 218.57
[5 empty] | VALOR: |  | 5757.04
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5672.46
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 84.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5757.04
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1193.43
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 6950.47
92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI |  | KG | 699.6663 | 6.49 | 4540.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4540.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.5758 | 33.29 | 52.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 52.45
[5 empty] | VALOR: |  | 4593.28
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4572.72
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 20.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4593.28
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 952.19
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5545.47
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.057585 | 15.97 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.91
[5 empty] | VALOR: |  | 0.91
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.42
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 0.49
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.91
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.19
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.1
95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.4856 | 15.97 | 7.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 7.75
[5 empty] | VALOR: |  | 7.75
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.59
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 4.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.75
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1.61
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 9.36
95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.020772 | 16.81 | 0.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.34
[5 empty] | VALOR: |  | 0.34
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.16
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 0.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.34
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.07
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.41
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.37297 | 24.05 | 8.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.96
[5 empty] | VALOR: |  | 8.96
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.15
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 4.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.96
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1.86
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 10.82
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.4856 | 22.91 | 11.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.12
[5 empty] | VALOR: |  | 11.12
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.15
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 5.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.12
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 2.31
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 13.43
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.032364 | 24.05 | 0.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.77
[5 empty] | VALOR: |  | 0.77
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.36
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 0.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.77
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.16
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.93
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 8.0588 | 24.05 | 193.81
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 193.81
[5 empty] | VALOR: |  | 193.81
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 89.85
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 103.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 193.81
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 40.18
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 233.99
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.011513 | 24.05 | 0.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.27
[5 empty] | VALOR: |  | 0.27
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.12
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 0.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.27
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.06
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.33
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI |  | H | 51.8669 | 15.17 | 786.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 786.82
[5 empty] | VALOR: |  | 786.82
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 364.62
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 422.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 786.82
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 163.11
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 949.93
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 311.7039 | 94.9953 | 844.0941
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 844.0941
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 844.0941
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 457.16
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.8464
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.8464
[5 empty] | VALOR: |  | 1.85
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.8464
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.85
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.38
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.23
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 259.9075 | 77.1405 | 259.9075
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 259.9075
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 24.37 | 146.22
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 146.22
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 406.1275
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 11.84
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 34.3013
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 34.3013
[5 empty] | VALOR: |  | 34.3
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 30.0851
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 4.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.3
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.11
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 41.41
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1.8 | 4.52 | 8.13
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1.8 | 1.13 | 2.03
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1.8 | 1.43 | 2.57
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1.8 | 0.31 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1.8 | 0.08 | 0.14
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1.8 | 0.85 | 1.53
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 14.95
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1.8 | 24.05 | 43.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 43.29
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1.8 | 0.43 | 0.77
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.77
[5 empty] | VALOR: |  | 59.01
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 35.38
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 23.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 59.01
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 12.23
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 71.24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 380.13 | 4.52 | 1718.18
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 380.13 | 1.31 | 497.97
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 380.13 | 1.43 | 543.58
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 380.13 | 0.78 | 296.5
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 380.13 | 0.08 | 30.41
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 380.13 | 0.85 | 323.11
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3409.75
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 380.13 | 24.05 | 9142.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 9142.12
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 380.13 | 0.5 | 190.06
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 190.06
[5 empty] | VALOR: |  | 12741.93
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7735.61
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 5006.32
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12741.93
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 2641.4
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 15383.33
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 0.78 | 4.52 | 3.52
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 0.78 | 1.85 | 1.44
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 0.78 | 1.43 | 1.11
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 0.78 | 2.05 | 1.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 0.78 | 0.08 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 0.78 | 0.85 | 0.66
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.38
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.78 | 24.05 | 18.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.75
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 0.78 | 0.35 | 0.27
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.27
[5 empty] | VALOR: |  | 27.4
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.19
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 10.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.4
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 5.68
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 33.08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 2446.55 | 4.52 | 11058.4
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 2446.55 | 1.39 | 3400.7
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 2446.55 | 1.43 | 3498.56
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 2446.55 | 0.61 | 1492.39
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 2446.55 | 0.08 | 195.72
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 2446.55 | 0.85 | 2079.56
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 21725.33
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI |  | H | 2446.55 | 15.17 | 37114.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 37114.16
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 2446.55 | 0.32 | 782.89
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 782.89
[5 empty] | VALOR: |  | 59622.38
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 39267.08
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (115.57%): |  | 20355.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 59622.38
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 12359.72
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 71982.1
5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 311.7039 | 94.9953 | 311.7039
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 311.7039
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 311.7039
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 249
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.2518
[5 empty] | Custo do FIC (0,01425): |  | 0.0179
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.2697
[5 empty] | VALOR: |  | 1.27
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.2697
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.27
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.26
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.53
5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 311.7039 | 94.9953 | 311.7039
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 311.7039
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 311.7039
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 311.25
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.0015
[5 empty] | Custo do FIC (0,01425): |  | 0.0143
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.0158
[5 empty] | VALOR: |  | 1.02
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.0158
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.02
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.21
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.23
5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 311.7039 | 94.9953 | 311.7039
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 311.7039
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 311.7039
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 373.5
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.8345
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.8345
[5 empty] | VALOR: |  | 0.83
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.8345
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.83
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.17
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1
5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 259.9075 | 77.1405 | 259.9075
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 259.9075
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 259.9075
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 248.59
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.0455
[5 empty] | Custo do FIC (0,01425): |  | 0.015
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.0605
[5 empty] | VALOR: |  | 1.06
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.0605
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.06
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.22
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.28
5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 259.9075 | 77.1405 | 259.9075
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 259.9075
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 259.9075
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 310.73
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.8364
[5 empty] | Custo do FIC (0,01425): |  | 0.012
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.8484
[5 empty] | VALOR: |  | 0.85
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.8484
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.85
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.18
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.03
5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 259.9075 | 77.1405 | 259.9075
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 259.9075
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 259.9075
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 372.88
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.697
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.697
[5 empty] | VALOR: |  | 0.7
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.697
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.7
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.15
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.85
| MLR ENGENHARIA LTDA | [5 empty] | Salvador/Bahia, 12 de janeiro de 2026
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548