## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTARIA
REF.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024/2025
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.
BDI: | 20.73% |  | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: | 115,57% HORISTA 71,29% MENSALISTA
DATA BASE: SINAPI - 04/2025 - Bahia SBC - 05/2025 - Bahia SICRO3 - 01/2025 - Bahia ORSE - 02/2025 - Sergipe EMBASA - 01/2025 - Bahia
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ |  |  |  |  | 246629.56 | 100% | [5 empty] | 280105.04
1.1 |  |  | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 219677.45 | 89.07% | [5 empty] | 249416.24
1.1.1 | 5502109 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 172.5 | 5.09 | 6.14 | 1059.15 | 0.4294% | 0.84975 | 0.84924 | 0.84924 | 5.99 | 7.23 | 1247.17
1.1.2 | 5502585 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 103.5 | 7.13 | 8.6 | 890.1 | 0.3609% | 0.84982 | 0.8498 | 0.8498 | 8.39 | 10.12 | 1047.42
1.1.3 | 5502968 | SICRO3 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 69 | 19.82 | 23.92 | 1650.48 | 0.6692% | 0.84773 | 0.84763 | 0.84763 | 23.38 | 28.22 | 1947.18
1.1.4 | 11.06.20 | EMBASA | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 | m³ | 375.5 | 463.26 | 559.29 | 210013.4 | 85.15% | 0.88 | 0.88001 | 0.88001 | 526.43 | 635.55 | 238649.02
1.1.5 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 290.02 | 17.32 | 20.91 | 6064.32 | 2.459% | 0.92918 | 0.92933 | 0.92933 | 18.64 | 22.5 | 6525.45
1.2 |  |  | LAJE CONCRETO |  |  |  |  | 23596.45 | 9.568% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.87738 |  |  | 26894.36
1.2.1 | 3108005 | SICRO3 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 47 | 84.79 | 102.36 | 4810.92 | 1.951% | 0.89413 | 0.89413 | 0.89413 | 94.83 | 114.48 | 5380.56
1.2.2 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 567.45 | 8.45 | 10.2 | 5787.99 | 2.347% | 0.86049 | 0.86076 | 0.86076 | 9.82 | 11.85 | 6724.28
1.2.3 | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 630.33 | 6.77 | 8.17 | 5149.8 | 2.088% | 0.85264 | 0.85282 | 0.85282 | 7.94 | 9.58 | 6038.56
1.2.4 | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 14 | 455.35 | 549.74 | 7696.36 | 3.121% | 0.89615 | 0.89614 | 0.89614 | 508.12 | 613.45 | 8588.3
1.2.5 | 11.04.04 | EMBASA | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. | M | 6 | 20.9 | 25.23 | 151.38 | 0.06138% | 0.93054 | 0.93065 | 0.93065 | 22.46 | 27.11 | 162.66
1.3 |  |  | COLCHÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 3205.9 | 1.3% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.88472 |  |  | 3623.63
1.3.1 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.72 | 8.45 | 10.2 | 1006.94 | 0.4083% | 0.86049 | 0.86076 | 0.86076 | 9.82 | 11.85 | 1169.83
1.3.2 | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 4 | 455.35 | 549.74 | 2198.96 | 0.8916% | 0.89615 | 0.89614 | 0.89614 | 508.12 | 613.45 | 2453.8
1.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 149.76 | 0.06072% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.87676 |  |  | 170.81
1.4.1 | 58273 | Próprio | GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA | UN | 2 | 42.56 | 51.38 | 102.76 | 0.04167% | 0.85069 | 0.85066 | 0.85066 | 50.03 | 60.4 | 120.8
1.4.2 | 2327 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 | m² | 1.3 | 29.95 | 36.15 | 47 | 0.01906% | 0.93976 | 0.93969 | 0.93981 | 31.87 | 38.47 | 50.01
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 246629.56 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.88049 |  |  | 280105.04
246492.4352
Salvador/BA, 13 de janeiro de 2026. | [14 empty] | 0.88
0.00048955
0.866
_________________________________________________________
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.491.677/000102

## CPUs
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
REF.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024/2025
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.
BDI: | 20.73% |  | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: | 115,57% HORISTA 71,29% MENSALISTA
DATA BASE: SINAPI - 04/2025 - Bahia SBC - 05/2025 - Bahia SICRO3 - 01/2025 - Bahia ORSE - 02/2025 - Sergipe EMBASA - 01/2025 - Bahia
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502109 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | m³ | 1 | 5.09 | 5.09
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 4 | 0.76 | 0.24 | 264.8482 | 80.868 | 882.7718
Insumo | E9515 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 248.9134 | 114.8232 | 248.9134
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1131.6852
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1131.6852
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0701
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 230.19
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 4.9163
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0043442 | H | 23.02 |  |  | 0.1
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.031216 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.067292
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.05 |  | Valor com BDI => |  | 6.14
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502585 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | m³ | 1 | 7.13 | 7.13
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 3 | 0.76 | 0.24 | 264.8482 | 80.868 | 662.0789
Insumo | E9515 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 248.9134 | 114.8232 | 248.9134
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 910.9923
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 910.9923
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0048
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0329
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 131.61
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 6.9219
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0075982 | H | 23.02 |  |  | 0.1749
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 0.1749
|  |  |  | MO sem LS => | 0.054598 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.1177
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.6
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502968 | SICRO3 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg |  |  | m³ | 1 | 19.82 | 19.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9775 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW | 1 | 1 | 0 | 564.6161 | 261.3265 | 564.6161
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 564.6161
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 564.6161
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0024
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0444
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 30.16
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 18.7207
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg | 0.00017 | un | 6184.2171 |  |  | 1.0513
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 1.0513
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0602 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 30.27 |  | 0.0006
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0006
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,90 | 5914464 0,000 R$ 0,72 | 5914479 0,000 R$ 0,59 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2827e-05 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.00015699
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.1 |  | Valor com BDI => |  | 23.92
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.06.20 | EMBASA | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 | 11 |  | m³ | 1 | 463.26 | 463.26
Composição Auxiliar | 50.10.19 | EMBASA | ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | 50 |  | m³ | 0.3156 | 588.67 | 185.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 23.02 | 92.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.15 | 32.15
Insumo | D020000022 | EMBASA | PEDRA BRUTA | Material |  | m³ | 1.2 | 86.24 | 103.48
Insumo | K010000001 | EMBASA | FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS | Material |  | m³ | 1.2 | 41.48 | 49.77
|  |  |  | MO sem LS => | 53.7366 | LS => | 62.1 | MO com LS => | 115.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 96.03 |  | Valor com BDI => |  | 559.29
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  | m³ | 1 | 17.32 | 17.32
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 7.8748 | 0.878 | 7.8748
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 7.8748
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 7.8748
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.1125
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.5301
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.64257 | H | 23.02 |  |  | 14.792
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 14.792
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6173 | LS => | 5.33 | MO com LS => | 9.9534
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.59 |  | Valor com BDI => |  | 20.91
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3108005 | SICRO3 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1 | 84.79 | 84.79
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.04016 | 1 | 0 | 15.6615 | 3.9741 | 0.629
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.04016 | 1 | 0 | 27.7402 | 27.4407 | 1.114
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 1.743
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 1.743
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.743
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 0.44922 | m | 15.0007 |  |  | 6.7386
Insumo | SICRO3 | M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm | 0.4043 | m² | 39.8819 |  |  | 16.1243
Insumo | SICRO3 | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01852 | l | 10.7078 |  |  | 0.1983
Insumo | SICRO3 | M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | 0.19908 | m | 4.9881 |  |  | 0.993
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.20395 | kg | 12.6209 |  |  | 2.574
Insumo | SICRO3 | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 2.09 | m | 4.6808 |  |  | 9.783
Insumo | SICRO3 | M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.35938 | m | 18.7818 |  |  | 6.7498
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 43.161
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 24.53 |  |  | 17.171
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 31.73 |  |  | 22.211
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 39.382
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0284 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00253 | t | 30.27 |  | 0.0766
Tempo Fixo | SICRO3 | M0448 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00566 | t | 30.27 |  | 0.1713
Tempo Fixo | SICRO3 | M0560 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 30.27 |  | 0.0006
Tempo Fixo | SICRO3 | M0310 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00037 | t | 30.27 |  | 0.0112
Tempo Fixo | SICRO3 | M1205 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0002 | t | 30.27 |  | 0.0061
Tempo Fixo | SICRO3 | M0290 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00523 | t | 30.27 |  | 0.1583
Tempo Fixo | SICRO3 | M0286 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0027 | t | 30.27 |  | 0.0817
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.5058
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00253 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,90 | 5914464 0,000 R$ 0,72 | 5914479 0,000 R$ 0,59 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00566 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,90 | 5914464 0,000 R$ 0,72 | 5914479 0,000 R$ 0,59 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,90 | 5914464 0,000 R$ 0,72 | 5914479 0,000 R$ 0,59 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00037 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,90 | 5914464 0,000 R$ 0,72 | 5914479 0,000 R$ 0,59 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0002 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,90 | 5914464 0,000 R$ 0,72 | 5914479 0,000 R$ 0,59 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00523 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,90 | 5914464 0,000 R$ 0,72 | 5914479 0,000 R$ 0,59 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0027 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,90 | 5914464 0,000 R$ 0,72 | 5914479 0,000 R$ 0,59 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 13.4783 | LS => | 15.58 | MO com LS => | 29.0552
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.57 |  | Valor com BDI => |  | 102.36
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.45 | 8.45
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0042 | 23.75 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0259 | 31.92 | 0.82
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.01 | 7.01
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.19 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.15 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.42214 | LS => | 0.49 | MO com LS => | 0.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.75 |  | Valor com BDI => |  | 10.2
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 6.77 | 6.77
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.002 | 23.75 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0121 | 31.92 | 0.38
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 5.88 | 5.88
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.15 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17628 | LS => | 0.2 | MO com LS => | 0.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 8.17
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 455.35 | 455.35
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 0.9694 | 0.6513 | 0.9694
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 47.3165 | 29.989 | 47.3165
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.6034 | 0.4102 | 2.3209
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.3847 | 0.9414 | 3.3562
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 53.963
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 53.963
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.8906
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 13.87
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.94593 | kg | 5.7004 |  |  | 5.3922
Insumo | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada | 0.61459 | m³ | 119.9001 |  |  | 73.6894
Insumo | SICRO3 | M0191 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 117.6231 |  |  | 43.2312
Insumo | SICRO3 | M0192 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 117.3149 |  |  | 43.1179
Insumo | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 315.3103 | kg | 0.64 |  |  | 201.7986
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 367.2293 | 367.2293
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.3133 | H | 23.02 |  |  | 53.251
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25703 | H | 32.15 |  |  | 8.2634
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 61.5144
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0030 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00095 | t | 30.27 |  | 0.0288
Tempo Fixo | SICRO3 | M0082 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.92189 | t | 1.56 |  | 1.4381
Tempo Fixo | SICRO3 | M0191 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.55131 | t | 1.56 |  | 0.86
Tempo Fixo | SICRO3 | M0192 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.55131 | t | 1.56 |  | 0.86
Tempo Fixo | SICRO3 | M0424 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.31531 | t | 30.27 |  | 9.5444
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 12.7313
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00095 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,90 | 5914464 0,000 R$ 0,72 | 5914479 0,000 R$ 0,59 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.92189 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,08 | 5914374 0,000 R$ 0,86 | 5914389 0,000 R$ 0,71 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.55131 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,08 | 5914374 0,000 R$ 0,86 | 5914389 0,000 R$ 0,71 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.55131 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,08 | 5914374 0,000 R$ 0,86 | 5914389 0,000 R$ 0,71 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.31531 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,90 | 5914464 0,000 R$ 0,72 | 5914479 0,000 R$ 0,59 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 20.7008 | LS => | 23.92 | MO com LS => | 44.6248
|  |  |  | Valor do BDI => | 94.39 |  | Valor com BDI => |  | 549.74
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.04.04 | EMBASA | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm. | 11 |  | M | 1 | 20.9 | 20.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 23.3 | 6.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.53 | 9.45
Insumo | D220000007 | EMBASA | ADESIVO PARA PVC | Material |  | L | 0.02 | 36.14 | 0.72
Insumo | D240000031 | EMBASA | SOLUCAO LIMPADORA | Material |  | L | 0.025 | 31.77 | 0.79
Insumo | D390000104 | EMBASA | TUBO DRENO CORRUGADO E PERFURADO DN=75MM | Material |  | M | 1.05 | 2.81 | 2.95
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6641 | LS => | 6.55 | MO com LS => | 12.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.33 |  | Valor com BDI => |  | 25.23
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 058273 | Próprio | GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 42.56 | 42.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.07 | 23.02 | 1.61
Insumo | 00041930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 0.06 | 88.71 | 5.32
Insumo | 2706 | ORSE | Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas,ou similar | Material |  | m | 1 | 21.97 | 21.97
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 0.035 | 390.36 | 13.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0.501 | LS => | 0.58 | MO com LS => | 1.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.82 |  | Valor com BDI => |  | 51.38
1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2327 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 | Outras Pinturas |  | m² | 1 | 29.95 | 29.95
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 33.54 | 20.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 23.02 | 6.9
Insumo | 2233 | ORSE | Tinta refletiva amarela para demarcação de tráfego (Indutil ou similar) | Material |  | l | 0.12 | 24.47 | 2.93
|  |  |  | MO sem LS => | 8.9437 | LS => | 10.34 | MO com LS => | 19.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.2 |  | Valor com BDI => |  | 36.15
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 23.75 | 23.75
Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.97 | 15.97
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4918 | LS => | 8.66 | MO com LS => | 16.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 28.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.53 | 24.53
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.81 | 16.81
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.52 | 0.52
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.18 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8861 | LS => | 9.11 | MO com LS => | 17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.08 |  | Valor com BDI => |  | 29.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50.10.19 | EMBASA | ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | 50 |  | m³ | 1 | 588.67 | 588.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 23.02 | 138.12
Insumo | D010000008 | EMBASA | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 427 | 0.64 | 273.28
Insumo | D020000004 | EMBASA | AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE | Material |  | m³ | 0.95 | 101.86 | 96.76
Insumo | K010000004 | EMBASA | FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS | Material |  | m³ | 0.95 | 84.75 | 80.51
|  |  |  | MO sem LS => | 43.1136 | LS => | 49.83 | MO com LS => | 92.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 122.03 |  | Valor com BDI => |  | 710.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.92 | 31.92
Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2817 | LS => | 13.04 | MO com LS => | 24.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.61 |  | Valor com BDI => |  | 38.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 23.3 | 23.3
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.97 | 15.97
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.96 | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5382 | LS => | 8.71 | MO com LS => | 16.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.83 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.73 | 31.73
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2817 | LS => | 13.04 | MO com LS => | 24.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.57 |  | Valor com BDI => |  | 38.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.01 | 7.01
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0014 | 23.75 | 0.03
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0088 | 31.92 | 0.28
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 6.04 | 6.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10669 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.45 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 5.88 | 5.88
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0025 | 31.92 | 0.07
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 5.24 | 5.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0.027833 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.21 |  | Valor com BDI => |  | 7.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 15.97 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0835 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 16.81 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.088138 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 24.05 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12525 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 15.97 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12989 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 24.05 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12525 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 24.05 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19947 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.5 | 0.5
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 24.05 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23194 | LS => | 0.27 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 24.05 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16236 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 15.17 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14844 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  | t | 1 | 1.56 | 1.56
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 264.1556 | 80.5044 | 715.3333
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 715.3333
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 715.3333
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.5647
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 1 | 30.27 | 30.27
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 220.2604 | 65.3732 | 220.2604
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 220.2604
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 220.2604
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 11.84
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 18.6031
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.50676 | H | 23.02 |  |  | 11.6655
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 11.6655
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6414 | LS => | 4.21 | MO com LS => | 7.8497
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 36.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.53 | 31.53
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.96 | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3559 | LS => | 13.12 | MO com LS => | 24.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.53 |  | Valor com BDI => |  | 38.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.15 | 32.15
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.5 | 0.5
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3884 | LS => | 13.16 | MO com LS => | 24.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.66 |  | Valor com BDI => |  | 38.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.54 | 33.54
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.74 | 1.74
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3188 | LS => | 13.08 | MO com LS => | 24.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.95 |  | Valor com BDI => |  | 40.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 23.02 | 23.02
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.17 | 15.17
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.52 | 0.52
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.18 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1856 | LS => | 8.3 | MO com LS => | 15.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.77 |  | Valor com BDI => |  | 27.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.08 | 1.08
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 264.1556 | 80.5044 | 264.1556
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 264.1556
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 264.1556
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0151
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 249
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.0609
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.86 | 0.86
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 264.1556 | 80.5044 | 264.1556
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 264.1556
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 264.1556
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0121
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.8487
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 1.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.71 | 0.71
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 264.1556 | 80.5044 | 264.1556
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 264.1556
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 264.1556
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 373.5
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.7072
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914449 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 0.9 | 0.9
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 220.2604 | 65.3732 | 220.2604
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 220.2604
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 220.2604
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0126
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 248.59
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.886
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.72 | 0.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 220.2604 | 65.3732 | 220.2604
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 220.2604
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 220.2604
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0101
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 310.73
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.7088
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.59 | 0.59
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 220.2604 | 65.3732 | 220.2604
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 220.2604
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 220.2604
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 372.88
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.5907
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.71
Salvador/BA, 13 de janeiro de 2026.
_________________________________________________________
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.491.677/000102

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
REF.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024/2025
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.
BDI: | 20.73% | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: | 115,57% HORISTA 71,29% MENSALISTA
DATA BASE: SINAPI - 04/2025 - Bahia SBC - 05/2025 - Bahia SICRO3 - 01/2025 - Bahia ORSE - 02/2025 - Sergipe EMBASA - 01/2025 - Bahia
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETE |  | 246629.56 | 49.97% | 50.03%
|  |  |  | 123239.9 | 123389.66 | 246629.56 | TRUE
1.1 | CONSTRUÇÃO |  | 219677.45 | 50% | 50%
|  |  |  | 109838.725 | 109838.725 | 219677.45 | TRUE
1.2 | LAJE CONCRETO |  | 23596.45 | 50% | 50%
|  |  |  | 11798.225 | 11798.225 | 23596.45 | TRUE
1.3 | COLCHAO DE CONCRETO |  | 3205.9 | 50% | 50%
|  |  |  | 1602.95 | 1602.95 | 3205.9 | TRUE
1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 149.76 |  | 100%
[5 empty] | 149.76 | 149.76 | TRUE
Porcentagem |  |  |  | 49.97% | 50.03%
Custo |  |  |  | 123239.9 | 123389.66
Porcentagem Acumulada |  |  |  | 49.97% | 100%
Custo Acumulado |  |  |  | 123239.9 | 246629.56
Salvador/BA, 13 de janeiro de 2026.
_________________________________________________________
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.491.677/000102

## BDI CONSTR
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI | [8 empty] | SIM
NÃO
REF.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024/2025 | [8 empty] | BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência. | [8 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO |  |  |  | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Construção e Reforma de Edifícios |  |  |  |  | NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 3%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5% | 40%
Itens | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 5% | 2%
Administração Central | AC | 3.8% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.32% | 0.8% | 0.8% | 1% | 30.13% | 1.507%
Risco | R | 0.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 5%
Despesas Financeiras | DF | 1.02% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.64% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.54% | 0.327% | 1.834%
Tributos (impostos COFINS 3,00%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 5%
Tributos (ISS) | ISS | 3% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 20.73% | 20.34% | 22.12% | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI.PAD =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CPRB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Salvador/BA, 13 de janeiro de 2026.
_________________________________________________________
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.491.677/000102
Salvador, 28 de fevereiro de 2022.

## ENCARGOS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
REF.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024/2025
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para AMPLIAÇÃO/ RECUPERAÇÃO PASSAGEM MOLHADA MACETÉ - QUIJINGUE, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.
BAHIA | VIGÊNCIA A PARTIR DE | 2025-01-01
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | Não incide | 17.98% | Não incide
B2 | Feriados | 3.97% | Não incide | 3.97% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 11.07% | 8.33% | 11.07% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.14% | Não incide | 2.14% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.92% | 8.97% | 11.92% | 8.97%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 48.88% | 18.66% | 48.88% | 18.66%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.49% | 4.13% | 5.49% | 4.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 2.36% | 1.77% | 2.36% | 1.77%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.97% | 2.24% | 2.97% | 2.24%
C5 | Indenização Adicional | 0.46% | 0.35% | 0.46% | 0.35%
C | Total | 11.41% | 8.59% | 11.41% | 8.59%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 10.1% | 3.651% | 17.99% | 6.867%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4675% | 0.3522% | 0.487% | 0.3672%
D | Total | 10.57% | 4.004% | 18.48% | 7.244%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 92.66% | 53.05% | 115.6% | 71.29%
Salvador/BA, 13 de janeiro de 2026.
_____________________________________________________________
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.491.677.0001-02