## Buttons
SOMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.234.657/0001-74
|  |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE CABACEIRAS, NO MUNICÍPIO DE BRUMADO-BA. |  |  |  | 20,73% | Não Desonerado: Horista: 109,07% Mensalista: 65,95%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | PASSAGEM MOLHADA CABACEIRAS | 100,00% 504.238,91 | 30,32% 152.872,16 | 22,92% 115.550,41 | 22,92% 115.550,41 | 23,85% 120.265,94
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.214,32 | 100,00% 4.214,32
1.2 | CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 29.593,67 | 100,00% 29.593,67
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 3.777,14 | 50,00% 1.888,57 |  |  | 50,00% 1.888,57
1.4 | ACESSOS / DESVIOS | 100,00% 1.625,19 | 100,00% 1.625,19
1.5 | CONSTRUÇÃO | 100,00% 446.174,93 | 25,00% 111.543,73 | 25,00% 111.543,73 | 25,00% 111.543,73 | 25,00% 111.543,73
1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.826,96 |  |  |  | 100,00% 2.826,96
1.7 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 16.026,70 | 25,00% 4.006,68 | 25,00% 4.006,68 | 25,00% 4.006,68 | 25,00% 4.006,68
Porcentagem |  |  | 30,32% | 22,92% | 22,92% | 23,85%
Custo |  |  | 152.872,15 | 115.550,40 | 115.550,40 | 120.265,93
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,32% | 53,23% | 76,15% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 152.872,15 | 268.422,55 | 383.972,95 | 504.238,91
R$ 504.238,91 (QUINHENTOS E QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
__________________________________________________
SOMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 04.234.657/0001-74
Ramon Dutra Lobo
Sócio Administrador/Responsável Técnico
CPF Nº 609.589.796-34
CREA/BA Nº 0512809402