## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Passagem molhada na comunidade rural de Barra do Riacho, no município de Caetanos – Bahia. | SINAPI - 03/2026 - Bahia SBC - 05/2026 - Bahia SICRO3 - 01/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe EMBASA - 06/2025 - Bahia | 20,73% |  | Não Desonerado: Horista: 109,07% Mensalista: 65,95%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | PASSAGEM MOLHADA BARRA DO RIACHÃO | 100,00% 1.191.851,00 | 27,46% 327.272,07 | 24,03% 286.366,80 | 24,03% 286.366,80 | 24,49% 291.845,33
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.046,16 | 100,00% 1.046,16
1.2 | CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 35.142,43 | 100,00% 35.142,43
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 3.727,36 | 50,00% 1.863,68 |  |  | 50,00% 1.863,68
1.4 | ACESSOS / DESVIOS | 100,00% 2.853,00 | 100,00% 2.853,00
1.5 | CONSTRUÇÃO | 100,00% 1.069.151,00 | 25,00% 267.287,75 | 25,00% 267.287,75 | 25,00% 267.287,75 | 25,00% 267.287,75
1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 3.614,85 |  |  |  | 100,00% 3.614,85
1.7 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 76.316,20 | 25,00% 19.079,05 | 25,00% 19.079,05 | 25,00% 19.079,05 | 25,00% 19.079,05
Porcentagem |  |  | 27,46% | 24,03% | 24,03% | 24,49%
Custo |  |  | 327.272,07 | 286.366,80 | 286.366,80 | 291.845,33
Porcentagem Acumulado |  |  | 27,46% | 51,49% | 75,51% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 327.272,07 | 613.638,87 | 900.005,67 | 1.191.851,00
_______________________________________________________________ Mateus Alves Martins LTDA. Representante legal CNPJ: 44.572.003/0001-75
_______________________________________________________________ Carlos Ferreira Alves Engenheiro Civil CREA-BA: 051951580-3