## PLANILHA
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 004.2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0011746-19 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICÍPIO DE CAETANOS – BAHIA.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI = 20,73 % - ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 117,73% /MENSALISTAS = 72,85%
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário |  |  | Preço Unitário | Total
1 |  |  | PASSAGEM MOLHADA BARRA DO RIACHÃO |  |  |  | 1362862.98 |  |  |  |  | 676182.08
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1077.76 |  |  |  |  | 4651.6
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 538.88 | 1077.76 | 538.88 | GOOD JOB | 0.93 | 581.45 | 4651.6
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 39770.51 |  |  |  |  | 35237.08
1.2.1 | 5502985 | SICRO NOVO | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 3495 | 0.99 | 3460.05 | 0.99 | ERRO | 1.04 | 0.95 | 1900
1.2.2 | 4784 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos | un | 1 | 29269.46 | 29269.46 | 29269.46 | GOOD JOB | 0.9 | 32398.68 | 32398.68
1.2.3 | 58243 | Próprio | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBAÇÃO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART. | m² | 1035 | 1.8 | 1863 | 1.8 | GOOD JOB | 0.98 | 1.84 | 938.4
1.2.4 | 2003864 | SICRO NOVO | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 300 | 17.26 | 5178 | 17.26 | ERRO | #DIV/0! |  | 4443.72
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 | 4332.84 |  |  |  | 2221.86 | 4443.72
1.3.1 | 2032-05-26 | EMBASA | TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T | UN | 2 | 2166.42 | 4332.84 | 2166.42 | ERRO | #DIV/0! |  | 9881.4
1.4 |  |  | ACESSOS / DESVIOS |  |  | 0 | 3492 |  |  |  | 3.83 | 9881.4
1.4.1 | 2055-03-01 | EMBASA | ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS | m² | 900 | 3.88 | 3492 | 3.88 | ERRO | #DIV/0! |  | 620501.15
1.5 |  |  | CONSTRUÇÃO |  |  | 0 | 1232766.87 |  |  |  | 4.52 | 6008.21
1.5.1 | 5502109 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1014 | 7.92 | 8030.88 | 7.92 | GOOD JOB | 0.67 | 11.79 | 10645.78
1.5.2 | 5502585 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 609 | 11.25 | 6851.25 | 11.25 | ERRO | 1.46 | 7.7 | 16577.71
1.5.3 | 5502968 | SICRO NOVO | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 406 | 27.36 | 11108.16 | 27.36 | ERRO | 9.24 | 2.96 | 5311.51
1.5.4 | 2003830 | SICRO NOVO | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 100 | 551.77 | 55177 | 551.77 | ERRO | 79.51 | 6.94 | 14941.26
1.5.5 | 2011-06-20 | EMBASA | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 | m³ | 1921 | 581.34 | 1116754.14 | 581.34 | ERRO | 1.02 | 569.88 | 417921.49
1.5.6 | 1107892 | SICRO NOVO | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 32 | 557.89 | 17852.48 | 557.89 | ERRO | 3.14 | 177.77 | 14186.04
1.5.7 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 158 | 25.57 | 4040.06 | 25.57 | ERRO | #DIV/0! |  | 100687.49
1.5.8 | 5501881 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ ( PARA EXECUÇÃO DO ATERRO) | m³ | 112 | 17.43 | 1952.16 | 17.43 | GOOD JOB | 0.14 | 120.52 | 22091.31
1.5.9 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 112 | 7.12 | 797.44 | 7.12 | GOOD JOB | 0.61 | 11.6 | 20499.28
1.5.10 | 172553 | SBC | PAVIMENTO-LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,10m | m² | 54 | 188.95 | 10203.3 | 188.95 | ERRO | 20.14 | 9.38 | 20548.39
1.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 3785.6 |  |  |  | 680.63 | 37162.39
1.6.1 | 58273 | Próprio | GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA | UN | 26 | 51.76 | 1345.76 | 51.76 | ERRO | 1.88 | 27.58 | 386.12
1.6.2 | 2327 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1 | m² | 8.2 | 40 | 328 | 40 | ERRO | #DIV/0! |  | 34221.66
1.6.3 | 5213465 | SICRO NOVO | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 527.96 | 2111.84 | 527.96 | ERRO | 45.51 | 11.6 | 3101.95
1.7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0 | 77637.4 |  |  |  | 680.63 | 29947.72
1.7.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 170 | 178.62 | 30365.4 | 178.62 | ERRO | 11.1 | 16.09 | 1171.99
1.7.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 800 | 59.09 | 47272 | 59.09 | ERRO | #DIV/0! |  | 1467.13
[6 empty] | TOTAL | 1362862.98
Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

## CRONOGRAMA
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 004.2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0011746-19 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICÍPIO DE CAETANOS – BAHIA.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | PASSAGEM MOLHADA BARRA DO RIACHÃO | 100% | 35.05% | 31.64% | 31.65% | 1.653%
|  | 1362862.98 | 477743.6378 | 431236.9478 | 431360.2245 | 22522.17
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 1077.76 | 1077.76
1.2 | CANTEIRO DE OBRA | 100% | 100%
|  | 39770.51 | 39770.51
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA | 100% | 50% |  |  | 50%
|  | 4332.84 | 2166.42 |  |  | 2166.42
1.4 | ACESSOS / DESVIOS | 100% | 100%
|  | 3492 | 3492
1.5 | CONSTRUÇÃO | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 1232766.87 | 410881.1978 | 410881.1978 | 411004.4745
1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 3785.6 | 946.4 | 946.4 | 946.4 | 946.4
1.7 | ADMINISTRAÇÃO | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 77637.4 | 19409.35 | 19409.35 | 19409.35 | 19409.35
| TOTAL: | 1362862.98
Porcentagem |  |  | 35.05% | 31.64% | 31.65% | 1.653%
Custo |  |  | 477743.6378 | 431236.9478 | 431360.2245 | 22522.17
Porcentagem Acumulado |  |  | 35.05% | 66.7% | 98.35% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 477743.6378 | 908980.5855 | 1340340.81 | 1362862.98
Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

## BDI
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 004.2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0011746-19 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICÍPIO DE CAETANOS – BAHIA.
TABELA FORMAÇÃO DO BDI
BDI = ( (1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1
|  |  |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  |  | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO
Item | Descrição | Percentual |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
1. | Lucro (L)
1.1 | Lucro bruto estimado | 6.64% | LUCRO | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
| Subtotal | 6.64%
2. | Custos Indiretos (CI)
2.1 | Administração central | 3.8% | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
2.2 | Seguros e Garantia | 0.32% | SEGURO + GARANTIA | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
2.3 | Riscos | 0.5% | RISCO | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74%
| Subtotal | 4.62%
3. | Despesas Financeiras (DF)
3.1 | Despesas Financeiras | 1.02% | DESPESA FINANCEIRA | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
1.02%
4. | Tributos (T)
4.1 | Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS | 3%
4.2 | Programa de Integração Social – PIS/Paseb | 0.65%
4.3 | Imposto Sobre Serviço - ISS | 3%
4.4 | CPRB
| Subtotal | 6.65%
| BDI | 20.73%
Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

## COM E SEM - 01.2026
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 004.2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0011746-19 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICÍPIO DE CAETANOS – BAHIA.
ENCARGOS SOCIAIS
BAHIA |  |  |  |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 10 | 10 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 26.8 | 26.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.86 | Não incide | 17.86 | Não incide
B2 | Feriados | 3.94 | Não incide | 3.94 | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89 | 0.67 | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 11.08 | 8.32 | 11.08 | 8.32
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56 | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.28 | Não incide | 2.28 | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B9 | Férias Gozadas | 12.08 | 9.07 | 12.08 | 9.07
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | Total | 49.01 | 18.72 | 49.01 | 18.72
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.7 | 5.04 | 6.7 | 5.04
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | Férias Indenizadas | 2.99 | 2.25 | 2.99 | 2.25
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.86 | 2.15 | 2.86 | 2.15
C5 | Indenização Adicional | 0.56 | 0.42 | 0.56 | 0.42
C | Total | 13.28 | 9.99 | 13.28 | 9.99
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 13.13 | 5.02 | 18.04 | 6.89
D1.1 | EXCLUSÃO DO INSS SOBRE O 13º SALÁRIO [A1*B1] (LEI 12.546/2011, ART. 9º-A, § 1º, INCLUÍDO PELA LEI 14.973/2024) | -1.11 | -0.83
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.58 | 0.44 | 0.6 | 0.45
D | Total | 12.61 | 4.62 | 18.64 | 7.34
TOTAL(A+B+C+D) |  | 101.7 | 60.13 | 117.73 | 72.85
| MLR ENGENHARIA LTDA |  |  |  | Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

## COMPOSICOES ANALITICAS
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 004.2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0011746-19 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICÍPIO DE CAETANOS – BAHIA.
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
1.1.1. ​74209/001​ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO​ (M2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI |  | M2 | 1 | 313.33 | 313.33
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI |  | M | 4 | 8.46 | 33.84
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI |  | KG | 0.11 | 13.5 | 1.48
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI |  | M | 1 | 5.6 | 5.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 354.25
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1 | 35.15 | 35.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 2 | 26.14 | 52.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 87.43
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI |  | M3 | 0.01 | 467.04 | 4.67
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 4.67
[5 empty] | VALOR: |  | 446.35
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 413.66
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 32.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 446.35
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 92.53
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 538.88
1.2.1. ​5502985​ Limpeza mecanizada da camada vegetal​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 464.3063 | 195.3264 | 464.3063
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 464.3063
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 26.14 | 26.14
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 26.14
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 490.4463
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 622.95
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.7873
[5 empty] | Custo do FIC (0,08555): |  | 0.0304
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.8177
[5 empty] | VALOR: |  | 0.82
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.8
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.82
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.17
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.99
1.2.2. ​S04784​ Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos​ (un)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00425 | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | ORSE |  | un | 4 | 29.87 | 119.48
I00629 | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | ORSE |  | m2 | 104.5 | 23.82 | 2489.19
I02945 | Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular | ORSE |  | un | 12 | 2.86 | 34.32
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE |  | m | 126 | 5.55 | 699.3
I01803 | Porta cadeado médio | ORSE |  | un | 4 | 9.58 | 38.32
I01886 | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | ORSE |  | kg | 1.2 | 15.71 | 18.85
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3399.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 24 | 35.15 | 843.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 24 | 26.14 | 627.36
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1470.96
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S03644 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | ORSE |  | m2 | 62.16 | 24.75 | 1538.46
S02815 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | ORSE |  | un | 1 | 192.65 | 192.65
S00095 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | ORSE |  | m3 | 1.89 | 590.02 | 1115.13
S00127 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | ORSE |  | m3 | 3.108 | 522.77 | 1624.76
S00773 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | ORSE |  | un | 4 | 28.04 | 112.16
S02146 | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | ORSE |  | un | 2 | 305.1 | 610.2
S00200 | Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm | ORSE |  | m2 | 58.86 | 73.33 | 4316.2
S01199 | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | ORSE |  | un | 4 | 58.39 | 233.56
S01683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | ORSE |  | pt | 2 | 101.38 | 202.76
S00641 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | ORSE |  | un | 6 | 326.64 | 1959.84
S03297 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE |  | pt | 6 | 369.5 | 2217
S01456 | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | ORSE |  | un | 1 | 57.88 | 57.88
S01726 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m | ORSE |  | un | 1 | 1628.96 | 1628.96
S00234 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | ORSE |  | m2 | 58.86 | 36.72 | 2161.33
S01532 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | ORSE |  | m | 6 | 45.47 | 272.82
S01216 | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" | ORSE |  | m | 12 | 20.53 | 246.36
S02085 | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04 | ORSE |  | un | 2 | 441.62 | 883.24
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 19373.31
[5 empty] | VALOR: |  | 24243.73
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 19375.89
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 4867.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24243.73
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 5025.73
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 29269.46
1.2.3. ​058243​ LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBAÇÃO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.​ (m2)
Equipamento |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00007247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | SINAPI |  | H | 0.14 | 2.48 | 0.34
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 0.34
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
F010000205 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | EMBASA |  | UN | 0.0003784 | 194.17 | 0.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.07
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.007 | 27.78 | 0.19
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.0053644 | 43.12 | 0.23
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.003 | 152.87 | 0.45
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.003 | 47.37 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.01
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
30.02.51 | PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO | EMBASA |  | UN | 0.0007568 | 100 | 0.07
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.07
[5 empty] | VALOR: |  | 1.49
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.49
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.49
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.31
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.8
1.2.4. ​2003864​ Esgotamento de água com bomba submersa​ (h)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9630 | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | 1 | 1 | 0 | 1.48 | 0.8537 | 1.48
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.6923 | 0.7223 | 10.6923
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 12.1723
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.01 | 36.3 | 0.363
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 35.29 | 1.7645
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 2.1275
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 14.2998
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 14.2998
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 14.2998
[5 empty] | VALOR: |  | 14.3
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.45
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.3
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 2.96
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 17.26
1.3.1. ​32.05.26​ TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COM CAMINHAO CARRETA PRANCHA 20 T​ (UN)
Equipamento |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
H029500130 | CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | EMBASA |  | H | 8 | 152.5 | 1220
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1220
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
D340000028 | OLEO DIESEL | EMBASA |  | L | 55.55 | 5.08 | 282.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 282.19
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 8 | 36.53 | 292.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 292.24
[5 empty] | VALOR: |  | 1794.43
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1672.67
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 121.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1794.43
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 371.99
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2166.42
1.4.1. ​55.03.01​ ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS​ (M2)
Equipamento |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
H020000610 | TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL) | EMBASA |  | HP | 0.0102 | 288.44 | 2.94
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.0102 | 26.14 | 0.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.27
[5 empty] | VALOR: |  | 3.21
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.11
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.21
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.67
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 3.88
1.5.1. ​5502109​ Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 4 | 0.76 | 0.24 | 329.4163 | 103.2213 | 1100.518
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 340.7781 | 160.7355 | 340.7781
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 1441.2961
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 26.14 | 26.14
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 26.14
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 1467.4361
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 230.19
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 6.3749
[5 empty] | Custo do FIC (0,06916): |  | 0.1802
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 6.5551
[5 empty] | VALOR: |  | 6.56
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.51
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.56
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1.36
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 7.92
1.5.2. ​5502585​ Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 3 | 0.76 | 0.24 | 329.4163 | 103.2213 | 825.3885
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 340.7781 | 160.7355 | 340.7781
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 1166.1666
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 26.14 | 26.14
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 26.14
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 1192.3066
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 131.61
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 9.0594
[5 empty] | Custo do FIC (0,06916): |  | 0.2609
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 9.3203
[5 empty] | VALOR: |  | 9.32
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.25
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.32
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1.93
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 11.25
1.5.3. ​5502968​ Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9775 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW | 1 | 1 | 0 | 650.0917 | 301.6278 | 650.0917
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 650.0917
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 650.0917
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 30.16
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 21.5548
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg |  |  | un | 0.00017 | 6468.28 | 1.0996
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 1.0996
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 2e-05 | 36.38 | 0.0007
[5 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 0.0007
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 22.6551
[5 empty] | VALOR: |  | 22.66
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 22.66
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.66
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 4.7
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 27.36
1.5.4. ​2003830​ Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação​ (m)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 332.3881 | 120.2392 | 332.3881
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 332.3881
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 35.77 | 35.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 26.14 | 78.42
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 114.19
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 446.5781
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 4.98
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 89.6743
[5 empty] | Custo do FIC (0,01841): |  | 0.8666
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M2175 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m |  |  | m | 1 | 362.71 | 362.71
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 362.71
SERVIÇOS |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  | m³ | 0.00735 | 514.35 | 3.7805
[5 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 3.7805
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 457.0314
[5 empty] | VALOR: |  | 457.03
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 448.4
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 8.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 457.03
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 94.74
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 551.77
1.5.5. ​11.06.20​ PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3​ (M3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
K010000001 | FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS | EMBASA |  | M3 | 1.2 | 40.63 | 48.76
D020000022 | PEDRA BRUTA | EMBASA |  | M3 | 1.2 | 85.04 | 102.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 150.81
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1 | 35.77 | 35.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 4 | 26.14 | 104.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 140.33
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
50.10.19 | ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | EMBASA |  | M3 | 0.3156 | 603.24 | 190.38
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 190.38
[5 empty] | VALOR: |  | 481.52
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 413.97
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 67.55
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 481.52
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 99.82
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 581.34
1.5.6. ​1107892​ Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.179 | 0.792 | 1.179
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 63.3026 | 40.7012 | 63.3026
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.7124 | 0.482 | 2.7576
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.6413 | 1.1106 | 3.9846
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 71.2238
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 35.77 | 35.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 9 | 26.14 | 235.26
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 271.03
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 342.2538
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 3.929
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 87.1099
[5 empty] | Custo do FIC (0,01531): |  | 1.2383
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  | kg | 0.84646 | 6.68 | 5.6544
M0082 | Areia média lavada |  |  | m³ | 0.63334 | 125.66 | 79.5855
M0191 | Brita 1 |  |  | m³ | 0.36754 | 127.63 | 46.9091
M0192 | Brita 2 |  |  | m³ | 0.36754 | 127.46 | 46.8466
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  | kg | 282.1521 | 0.64 | 180.5773
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 359.5729
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.00085 | 36.38 | 0.0309
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | t | 5914647 |  | 0.95001 | 1.89 | 1.7955
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | t | 5914647 |  | 0.55131 | 1.89 | 1.042
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | t | 5914647 |  | 0.55131 | 1.89 | 1.042
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.28215 | 36.38 | 10.2646
[5 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 14.175
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 462.0961
[5 empty] | VALOR: |  | 462.1
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 436.1
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 26
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 462.1
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 95.79
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 557.89
1.5.7. ​4815671​ Reaterro e compactação com soquete vibratório​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 12.6291 | 2.8005 | 12.6291
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 12.6291
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 26.14 | 52.28
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 52.28
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 64.9091
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 3.1125
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 20.8543
[5 empty] | Custo do FIC (0,01841): |  | 0.3258
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 21.1801
[5 empty] | VALOR: |  | 21.18
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.26
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 5.92
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.18
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 4.39
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 25.57
1.5.8. ​5501881​ Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ ( PARA EXECUÇÃO DO ATERRO)​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 6 | 0.89 | 0.11 | 329.4163 | 103.2213 | 1827.2088
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 | 1 | 0 | 531.7785 | 264.9359 | 531.7785
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 1044.2559 | 425.5837 | 1044.2559
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 3403.2432
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 26.14 | 26.14
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 26.14
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 3429.3832
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 243.82
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 14.0652
[5 empty] | Custo do FIC (0,06916): |  | 0.379
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 14.4442
[5 empty] | VALOR: |  | 14.44
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.4
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.04
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.44
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 2.99
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 17.43
1.5.9. ​5502978​ Compactação de aterros a 100% do Proctor normal​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 364.6554 | 102.9223 | 338.4821
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 5.03 | 3.5028 | 4.2969
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 350.3959 | 157.7197 | 213.5958
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 245.7059 | 115.4135 | 245.7059
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 182.7626 | 76.101 | 131.5651
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 933.6458
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 26.14 | 26.14
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 26.14
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 959.7858
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 168.2
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 5.7062
[5 empty] | Custo do FIC (0,06916): |  | 0.1981
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 5.9043
[5 empty] | VALOR: |  | 5.9
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.85
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.9
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1.22
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 7.12
1.5.10. ​172553​ PAVIMENTO-LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,10m​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
000380 | ACO CA 50 FINO (6,3mm a 10,0mm) (3/16" a 3/8") | Composições |  | kg | 5.11 | 8.12 | 41.49
000101 | AREIA GROSSA LAVADA | Composições |  | m3 | 0.056 | 92.49 | 5.17
000050 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Composições |  | kg | 31.1 | 0.66 | 20.52
008265 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO 1,7 x 3,0cm | Composições |  | m | 1.36 | 0.81 | 1.1
008766 | PEDRA BRITADA #1 | Composições |  | m3 | 0.044 | 89.93 | 3.95
008767 | PEDRA BRITADA #2 | Composições |  | m3 | 0.043 | 90.4 | 3.88
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 76.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.467 | 26.91 | 12.56
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.467 | 35.52 | 16.58
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.365 | 35.77 | 13.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.462 | 26.14 | 38.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 80.4
[5 empty] | VALOR: |  | 156.51
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 127.11
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 29.4
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 156.51
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 32.44
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 188.95
1.6.1. ​058273​ GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA​ (UN)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00634 | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | ORSE |  | m3 | 0.035 | 390.28 | 13.65
I02706 | Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar | ORSE |  | m | 1 | 21.16 | 21.16
00041930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | SINAPI |  | M | 0.06 | 104.01 | 6.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 41.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.07 | 26.14 | 1.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.82
[5 empty] | VALOR: |  | 42.87
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 42.24
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.87
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 8.89
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 51.76
1.6.2. ​S02327​ Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I02233 | Tinta refletiva amarela para demarcação de tráfego (Indutil ou similar) | ORSE |  | l | 0.12 | 24.98 | 2.99
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.6 | 37.18 | 22.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.3 | 26.14 | 7.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.14
[5 empty] | VALOR: |  | 33.13
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.93
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 11.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.13
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 6.87
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 40
1.6.3. ​5213465​ Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação​ (un)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 178.1269 | 73.9491 | 105.2025
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 105.2025
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 47.6 | 47.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 26.14 | 52.28
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 99.88
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 205.0825
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 3
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 68.3608
[5 empty] | Custo do FIC (0,01531): |  | 0.8871
SERVIÇOS |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  | m² | 0.68574 | 536.73 | 368.0572
[5 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 368.0572
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 437.3051
[5 empty] | VALOR: |  | 437.31
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 410.24
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 27.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 437.31
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 90.65
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 527.96
1.7.1. ​90777​ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.5
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 138.41 | 138.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 138.41
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 2.04 | 2.04
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.04
[5 empty] | VALOR: |  | 147.95
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 71.99
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 75.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 147.95
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 30.67
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 178.62
1.7.2. ​90776​ ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.23 | 1.23
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.81
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 39.3 | 39.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 39.3
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.83 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.83
[5 empty] | VALOR: |  | 48.94
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.23
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 21.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 48.94
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 10.15
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 59.09
| MLR ENGENHARIA LTDA | [5 empty] | Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

## COMPOSICOES AUXILIARES
MLR ENGENHARIA LTDA Rua Jacobina, Nº 64, Sala 104, Rio Vermelho. Salvador – Ba. CEP: 41.940-160 - CNPJ: 40.661.078/0001-71 TEL.: (71) 98755-7834/E-MAIL: sampaios.eng@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 004.2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 035.7381.2026.0011746-19 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DE BARRA DO RIACHO, NO MUNICÍPIO DE CAETANOS – BAHIA.
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
​88238​ AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.48
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 17.24 | 17.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.24
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.19
[5 empty] | VALOR: |  | 26.91
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.48
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 9.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.91
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 5.58
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 32.49
​88242​ AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.48
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 17.24 | 17.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.24
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.25
[5 empty] | VALOR: |  | 26.97
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.5
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 9.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.97
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 5.59
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 32.56
​88243​ AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.48 | 1.48
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.47 | 0.47
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.43
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 18.15 | 18.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.15
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.2
[5 empty] | VALOR: |  | 27.78
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.85
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 9.93
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.78
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 5.76
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 33.54
​50.10.19​ ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3​ (M3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
D020000004 | AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE | EMBASA |  | M3 | 0.95 | 103.73 | 98.54
D010000008 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | EMBASA |  | KG | 427 | 0.63 | 269.01
K010000004 | FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS | EMBASA |  | M3 | 0.95 | 83 | 78.85
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 446.4
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 6 | 26.14 | 156.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 156.84
[5 empty] | VALOR: |  | 603.24
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 548.94
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 54.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 603.24
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 125.05
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 728.29
​88245​ ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.48
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 25.75 | 25.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.75
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR: |  | 35.52
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.43
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 14.09
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 35.52
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.36
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 42.88
​S03644​ Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual​ (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.4 | 35.77 | 14.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.4 | 26.14 | 10.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.75
[5 empty] | VALOR: |  | 24.75
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.45
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 9.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.75
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 5.13
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 29.88
​S00165​ Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I02657 | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm | ORSE |  | un | 47 | 0.91 | 42.77
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 42.77
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.75 | 35.77 | 62.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.875 | 26.14 | 22.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 85.46
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S03308 | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE |  | m3 | 0.0649 | 554.42 | 35.98
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 35.98
[5 empty] | VALOR: |  | 164.21
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 129.06
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 35.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 164.21
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 34.04
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 198.25
​S00091​ Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte​ (m3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I04730S | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | ORSE |  | m3 | 1.2 | 99.02 | 118.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 118.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 6 | 35.77 | 214.62
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 6 | 26.14 | 156.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 371.46
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S01906 | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | ORSE |  | m3 | 0.3 | 419.2 | 125.76
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 125.76
[5 empty] | VALOR: |  | 616.04
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 465.56
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 150.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 616.04
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 127.71
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 743.75
​S00155​ Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I02212 | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | ORSE |  | un | 68 | 0.58 | 39.44
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 39.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.52 | 35.77 | 54.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.91 | 26.14 | 23.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 78.15
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S03308 | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE |  | m3 | 0.032 | 554.42 | 17.74
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 17.74
[5 empty] | VALOR: |  | 135.33
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 104.32
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 31.01
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 135.33
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 28.05
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 163.38
​S01903​ Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte​ (m3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00370S | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE |  | m3 | 1.08 | 83 | 89.64
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE |  | kg | 452.2 | 0.75 | 339.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 428.79
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 4 | 26.14 | 104.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 104.56
[5 empty] | VALOR: |  | 533.35
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 497.15
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 36.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 533.35
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 110.56
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 643.91
​S01905​ Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte​ (m3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00370S | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE |  | m3 | 1.08 | 83 | 89.64
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE |  | kg | 452.2 | 0.75 | 339.15
I01113 | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar | ORSE |  | kg | 20 | 7.33 | 146.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 575.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 4 | 26.14 | 104.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 104.56
[5 empty] | VALOR: |  | 679.95
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 643.75
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 36.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 679.95
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 140.95
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 820.9
​S01906​ Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte​ (m3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00370S | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE |  | m3 | 1.08 | 83 | 89.64
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE |  | kg | 300 | 0.75 | 225
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 314.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 4 | 26.14 | 104.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 104.56
[5 empty] | VALOR: |  | 419.2
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 383
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 36.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 419.2
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 86.9
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 506.1
​1109669​ Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial​ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 63.3026 | 40.7012 | 63.3026
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 | 0.95 | 0.05 | 0.7124 | 0.482 | 2.1027
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.38 | 0.62 | 1.6413 | 1.1106 | 3.9369
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 69.3422
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 35.77 | 35.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 26.14 | 209.12
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 244.89
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 314.2322
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 4.2203
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 74.4566
[5 empty] | Custo do FIC (0,01531): |  | 1.0534
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  | m³ | 1.0044 | 125.66 | 126.2066
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  | kg | 458.0119 | 0.64 | 293.1276
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 419.3342
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) | t | 5914647 |  | 1.5065 | 1.89 | 2.8473
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.45801 | 36.38 | 16.6624
[5 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 19.5097
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 514.3539
[5 empty] | VALOR: |  | 514.35
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 491.4587
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 22.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 514.35
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 106.62
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 620.97
​S03308​ Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte​ (m3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00367S | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE |  | m3 | 1.216 | 84.08 | 102.24
I01106S | Cal hidratada ch-i para argamassas | ORSE |  | kg | 182 | 1.16 | 211.12
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE |  | kg | 182 | 0.75 | 136.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 449.86
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 4 | 26.14 | 104.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 104.56
[5 empty] | VALOR: |  | 554.42
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 518.22
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 36.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 554.42
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 114.93
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 669.35
​S00140​ Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1​ (kg)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00081 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | ORSE |  | kg | 1 | 7 | 7
I43132S | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | ORSE |  | kg | 0.02 | 20.75 | 0.41
I39017S | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | ORSE |  | un | 0.4 | 0.18 | 0.07
I39315S | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | ORSE |  | un | 0.4 | 0.3 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.08 | 35.52 | 2.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.08 | 26.14 | 2.09
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.93
[5 empty] | VALOR: |  | 12.53
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.67
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 1.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.53
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 2.6
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 15.13
​S00141​ Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1​ (kg)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00082 | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | ORSE |  | kg | 1 | 6.62 | 6.62
I43132S | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | ORSE |  | kg | 0.02 | 20.75 | 0.41
I39017S | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | ORSE |  | un | 0.4 | 0.18 | 0.07
I39315S | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | ORSE |  | un | 0.4 | 0.3 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.22
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.07 | 35.52 | 2.48
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.07 | 26.14 | 1.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.3
[5 empty] | VALOR: |  | 11.52
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.91
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 1.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.52
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 2.39
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 13.91
​88831​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023​ (CHI)
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.43
[5 empty] | VALOR: |  | 0.43
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.43
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.43
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.09
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.52
​88830​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023​ (CHP)
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI |  | H | 1 | 1.46 | 1.46
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.27
[5 empty] | VALOR: |  | 2.27
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.27
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.27
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.47
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.74
​88826​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023​ (H)
Equipamento |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00010535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI |  | UN | 6.4e-05 | 5484.72 | 0.35
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 0.35
[5 empty] | VALOR: |  | 0.35
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.35
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.35
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.07
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.42
​88827​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023​ (H)
Equipamento |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00010535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI |  | UN | 1.48e-05 | 5484.72 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 0.08
[5 empty] | VALOR: |  | 0.08
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.08
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.08
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.02
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.1
​88828​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023​ (H)
Equipamento |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00010535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI |  | UN | 7e-05 | 5484.72 | 0.38
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 0.38
[5 empty] | VALOR: |  | 0.38
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.38
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.38
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.08
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.46
​88829​ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023​ (H)
Especiais |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI |  | KWH | 1.25 | 1.17 | 1.46
[5 empty] | TOTAL Especiais: |  | 1.46
[5 empty] | VALOR: |  | 1.46
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.46
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.46
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.3
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.76
​88262​ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.11
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 25.75 | 25.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.75
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR: |  | 35.15
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.06
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 14.09
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 35.15
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.29
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 42.44
​94962​ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI |  | CHI | 0.7188 | 0.43 | 0.3
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI |  | CHP | 0.7623 | 2.27 | 1.73
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.03
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI |  | M3 | 0.8269 | 114.04 | 94.29
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI |  | KG | 212.0194 | 0.88 | 186.57
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI |  | M3 | 0.5782 | 100.21 | 57.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 338.8
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.4811 | 43.86 | 64.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 2.3433 | 26.14 | 61.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 126.21
[5 empty] | VALOR: |  | 467.04
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 417.4
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 49.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 467.04
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 96.82
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 563.86
​95308​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01154 | 17.24 | 0.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.19
[5 empty] | VALOR: |  | 0.19
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.09
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.19
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.04
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.23
​95312​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01476 | 17.24 | 0.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.25
[5 empty] | VALOR: |  | 0.25
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.11
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.25
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.05
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.3
​95313​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01154 | 18.15 | 0.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.2
[5 empty] | VALOR: |  | 0.2
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.09
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.2
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.04
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.24
​95314​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00000378 | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01154 | 25.75 | 0.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.13
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.06
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.35
​95330​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01154 | 25.75 | 0.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.13
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.06
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.35
​95391​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002355 | DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.00586 | 40.51 | 0.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.23
[5 empty] | VALOR: |  | 0.23
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.1
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.13
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.23
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.05
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.28
​95332​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.03732 | 25.75 | 0.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.96
[5 empty] | VALOR: |  | 0.96
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.44
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.96
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.2
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.16
​95335​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01798 | 25.75 | 0.46
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.46
[5 empty] | VALOR: |  | 0.46
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.21
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.46
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.1
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.56
​95401​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.0212 | 39.3 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.83
[5 empty] | VALOR: |  | 0.83
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.38
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.83
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.17
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1
​95402​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01476 | 138.41 | 2.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.04
[5 empty] | VALOR: |  | 2.04
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.93
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 1.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.04
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.42
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.46
​95403​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01476 | 143.26 | 2.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.11
[5 empty] | VALOR: |  | 2.11
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.97
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 1.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.11
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.44
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.55
​95343​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01476 | 38.64 | 0.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.57
[5 empty] | VALOR: |  | 0.57
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.26
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.57
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.12
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.69
​95347​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.00509 | 28 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.14
[5 empty] | VALOR: |  | 0.14
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.06
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.14
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.03
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.17
​95389​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.00831 | 35.18 | 0.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.13
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.06
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.35
​95371​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.0212 | 25.75 | 0.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.54
[5 empty] | VALOR: |  | 0.54
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.25
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.54
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.11
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.65
​95372​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01476 | 25.75 | 0.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.38
[5 empty] | VALOR: |  | 0.38
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.17
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.38
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.08
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.46
​95377​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00006110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.01154 | 25.75 | 0.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.13
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.06
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.35
​95378​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.0212 | 16.37 | 0.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.34
[5 empty] | VALOR: |  | 0.34
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.15
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.34
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.07
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.41
​95406​ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA​ (H)
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00007592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 0.00831 | 38.79 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.32
[5 empty] | VALOR: |  | 0.32
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.14
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.32
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.07
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.39
​S02815​ Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m​ (un)
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S00141 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE |  | kg | 0.77 | 11.52 | 8.87
S00155 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | ORSE |  | m2 | 0.64 | 135.33 | 86.61
S03310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | ORSE |  | m2 | 0.48 | 8.84 | 4.24
S00126 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | ORSE |  | m3 | 0.038 | 616 | 23.4
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE |  | m3 | 0.125 | 78.42 | 9.8
S00085 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | ORSE |  | m2 | 0.306 | 115.63 | 35.38
S03318 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | ORSE |  | m2 | 0.48 | 50.73 | 24.35
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 192.65
[5 empty] | VALOR: |  | 192.65
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 146.88
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 45.77
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 192.65
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 39.94
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 232.59
​5914647​ Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre​ (t)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 317.1368 | 97.0553 | 858.9759
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 858.9759
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 858.9759
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 457.16
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.8789
[5 empty] | Custo do FIC (0,0199): |  | 0.0127
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.8916
[5 empty] | VALOR: |  | 1.89
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.8916
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.89
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.39
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.28
​5914333​ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t​ (t)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2 | 0.5 | 0.5 | 287.1378 | 90.5733 | 377.7112
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 332.3881 | 120.2392 | 332.3881
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 710.0993
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 26.14 | 52.28
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 52.28
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 762.3793
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 21.37
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 35.6752
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 35.6752
[5 empty] | VALOR: |  | 35.68
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 34.8282
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 0.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 35.68
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.4
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 43.08
​5914655​ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais​ (t)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 287.1378 | 90.5733 | 287.1378
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 287.1378
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 26.14 | 156.84
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 156.84
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 443.9778
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 12.34
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 35.9788
[5 empty] | Custo do FIC (0,0199): |  | 0.399
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 36.3778
[5 empty] | VALOR: |  | 36.38
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 31.8898
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 4.49
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.38
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.54
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 43.92
​S03310​ Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015​ (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.1 | 35.77 | 3.57
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.1 | 26.14 | 2.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.18
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S01903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE |  | m3 | 0.005 | 533.35 | 2.66
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.66
[5 empty] | VALOR: |  | 8.84
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.33
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 2.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.84
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1.83
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 10.67
​S00124​ Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento​ (m3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00367S | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE |  | m3 | 0.943 | 84.08 | 79.28
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE |  | kg | 255 | 0.75 | 191.25
I04721S | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | ORSE |  | m3 | 0.209 | 105.34 | 22.01
I04718S | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | ORSE |  | m3 | 0.627 | 105.9 | 66.39
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 358.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 6 | 26.14 | 156.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 156.84
[5 empty] | VALOR: |  | 515.77
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 461.47
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 54.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 515.77
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 106.92
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 622.69
​S00095​ Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado​ (m3)
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S00124 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | ORSE |  | m3 | 1 | 515.77 | 515.77
S07692 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | ORSE |  | m3 | 1 | 74.25 | 74.25
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 590.02
[5 empty] | VALOR: |  | 590.02
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 508.33
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 81.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 590.02
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 122.31
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 712.33
​S00126​ Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado​ (m3)
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S00125 | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | ORSE |  | m3 | 1 | 541.75 | 541.75
S07692 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | ORSE |  | m3 | 1 | 74.25 | 74.25
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 616
[5 empty] | VALOR: |  | 616
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 534.31
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 81.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 616
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 127.7
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 743.7
​S00125​ Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento​ (m3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00367S | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE |  | m3 | 0.913 | 84.08 | 76.76
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE |  | kg | 293 | 0.75 | 219.75
I04721S | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | ORSE |  | m3 | 0.209 | 105.34 | 22.01
I04718S | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | ORSE |  | m3 | 0.627 | 105.9 | 66.39
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 384.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 6 | 26.14 | 156.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 156.84
[5 empty] | VALOR: |  | 541.75
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 487.45
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 54.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 541.75
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 112.3
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 654.05
​S00096​ Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura​ (m3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00634 | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | ORSE |  | m3 | 1 | 390.28 | 390.28
I44535S | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | ORSE |  | m3 | 1 | 41.82 | 41.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 432.1
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S00128 | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | ORSE |  | m3 | 1 | 74.25 | 74.25
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 74.25
[5 empty] | VALOR: |  | 506.35
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 478.96
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 27.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 506.35
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 104.97
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 611.32
​S00127​ Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura​ (m3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I34492S | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | ORSE |  | m3 | 1 | 406.7 | 406.7
I44535S | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | ORSE |  | m3 | 1 | 41.82 | 41.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 448.52
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S00128 | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | ORSE |  | m3 | 1 | 74.25 | 74.25
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 74.25
[5 empty] | VALOR: |  | 522.77
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 495.38
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 27.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 522.77
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 108.37
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 631.14
​88597​ DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.38
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002355 | DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 40.51 | 40.51
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 40.51
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95391 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.23
[5 empty] | VALOR: |  | 43.12
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.08
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 22.04
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.12
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 8.94
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 52.06
​88264​ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.33 | 1.33
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.59
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 25.75 | 25.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.75
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.96 | 0.96
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.96
[5 empty] | VALOR: |  | 36.3
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.85
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 14.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.3
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.52
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 43.82
​88267​ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.08
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 25.75 | 25.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.75
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.46 | 0.46
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.46
[5 empty] | VALOR: |  | 35.29
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.11
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 14.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 35.29
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.32
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 42.61
​90778​ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.5
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 143.26 | 143.26
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 143.26
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 2.11 | 2.11
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.11
[5 empty] | VALOR: |  | 152.87
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 74.26
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 78.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 152.87
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 31.69
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 184.56
​S02483​ Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"​ (m)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.15 | 35.77 | 5.36
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.36
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S01903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE |  | m3 | 0.003 | 533.35 | 1.6
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1.6
[5 empty] | VALOR: |  | 6.96
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.72
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 2.24
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.96
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 1.44
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 8.4
​S02497​ Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m​ (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 3 | 26.14 | 78.42
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 78.42
[5 empty] | VALOR: |  | 78.42
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 51.27
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 27.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 78.42
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 16.26
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 94.68
​S00085​ Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I43130S | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | ORSE |  | kg | 0.15 | 20.75 | 3.11
I00630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | ORSE |  | m2 | 0.37 | 36.66 | 13.56
I02692S | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | ORSE |  | l | 0.015 | 6.74 | 0.1
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE |  | m | 0.33 | 5.55 | 1.83
I05067S | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | ORSE |  | kg | 0.3 | 14.95 | 4.48
I04509S | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | ORSE |  | m | 1.33 | 5.08 | 6.75
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 29.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.4 | 35.15 | 49.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.4 | 26.14 | 36.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 85.8
[5 empty] | VALOR: |  | 115.63
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 83.23
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 32.4
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 115.63
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 23.97
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 139.6
​S00773​ Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente​ (un)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I01872S | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | ORSE |  | un | 1 | 1.92 | 1.92
I01117 | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | ORSE |  | un | 1 | 2.82 | 2.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.21 | 36.3 | 7.62
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.6 | 26.14 | 15.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.3
[5 empty] | VALOR: |  | 28.04
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 19.57
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 8.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.04
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 5.81
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 33.85
​S00145​ Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00367S | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE |  | m3 | 0.0609 | 84.08 | 5.12
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE |  | kg | 9 | 0.75 | 6.75
I03329 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm | ORSE |  | m² | 1 | 26.72 | 26.72
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE |  | m | 1.01 | 5.55 | 5.6
I06995 | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | ORSE |  | m | 0.74 | 3.04 | 2.24
I04721S | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | ORSE |  | m3 | 0.0138 | 105.34 | 1.45
I04718S | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | ORSE |  | m3 | 0.0414 | 105.9 | 4.38
I05075S | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | ORSE |  | kg | 0.02 | 14.03 | 0.28
I10567S | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | ORSE |  | m | 0.33 | 11.31 | 3.73
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 56.27
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.43 | 35.15 | 15.11
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.3 | 35.77 | 10.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.3 | 26.14 | 33.98
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 59.82
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE |  | kg | 0.4 | 12.53 | 5.01
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 5.01
[5 empty] | VALOR: |  | 121.1
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 98.25
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 22.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 121.1
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 25.1
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 146.2
​S07692​ Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura​ (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.18 | 35.52 | 6.39
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.36 | 35.15 | 12.65
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.36 | 35.77 | 12.87
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.62 | 26.14 | 42.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 74.25
[5 empty] | VALOR: |  | 74.25
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 46.86
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 27.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 74.25
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 15.39
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 89.64
​S00128​ Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento​ (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.18 | 35.52 | 6.39
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.36 | 35.15 | 12.65
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.36 | 35.77 | 12.87
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 1.62 | 26.14 | 42.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 74.25
[5 empty] | VALOR: |  | 74.25
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 46.86
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 27.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 74.25
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 15.39
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 89.64
​S02658​ Lastro de brita 3​ (m3)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I04722S | Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | ORSE |  | m3 | 1.2 | 99.51 | 119.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 119.41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 2 | 26.14 | 52.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 52.28
[5 empty] | VALOR: |  | 171.69
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 153.59
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 18.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 171.69
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 35.59
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 207.28
​S02146​ Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03​ (un)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I06141S | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm | ORSE |  | un | 1 | 4.17 | 4.17
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE |  | m | 0.84 | 0.25 | 0.21
I00982 | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) | ORSE |  | cj | 1 | 24.19 | 24.19
I10425S | Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm | ORSE |  | un | 1 | 79.83 | 79.83
I06145S | Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" | ORSE |  | un | 1 | 13.94 | 13.94
I02261 | Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar | ORSE |  | un | 1 | 9.79 | 9.79
I06153S | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao | ORSE |  | un | 1 | 4.05 | 4.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 136.18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 2.75 | 35.29 | 97.04
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 2.75 | 26.14 | 71.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 168.92
[5 empty] | VALOR: |  | 305.1
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 241.22
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 63.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 305.1
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 63.25
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 368.35
​88277​ MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.39
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 38.64 | 38.64
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 38.64
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.57
[5 empty] | VALOR: |  | 47.6
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 26.39
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 21.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 47.6
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 9.87
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 57.47
​88282​ MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.39
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 28 | 28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.14
[5 empty] | VALOR: |  | 36.53
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.31
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 15.22
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.53
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.57
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 44.1
​S00200​ Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I03382 | Caibro roliço de eucalipto | ORSE |  | m | 3.333 | 2.03 | 6.76
I01974 | Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) | ORSE |  | m | 5 | 2.91 | 14.55
I05067S | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | ORSE |  | kg | 0.2 | 14.95 | 2.99
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.3
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.8 | 35.15 | 28.12
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.8 | 26.14 | 20.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 49.03
[5 empty] | VALOR: |  | 73.33
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 54.81
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 18.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 73.33
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 15.2
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 88.53
​88377​ OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.39
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 35.18 | 35.18
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 35.18
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR: |  | 43.86
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.67
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 19.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.86
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 9.09
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 52.95
​88309​ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.48
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 25.75 | 25.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.75
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.54 | 0.54
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.54
[5 empty] | VALOR: |  | 35.77
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.55
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 14.22
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 35.77
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.42
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 43.19
​88310​ PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.8 | 1.8
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.77 | 1.77
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 11.05
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 25.75 | 25.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.75
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.38
[5 empty] | VALOR: |  | 37.18
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 23.04
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 14.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.18
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.71
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 44.89
​30.02.51​ PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO​ (UN)
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
E200300251 | PLOTAGEM EM FORMATO A0, PRETO E BRANCO | EMBASA |  | UN | 1 | 100 | 100
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 100
[5 empty] | VALOR: |  | 100
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 100
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 100
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 20.73
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 120.73
​5212552​ Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | 1 | 1 | 0 | 53.4913 | 47.4249 | 53.4913
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 | 1 | 0 | 30.9462 | 7.8831 | 30.9462
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 84.4375
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 26.97 | 26.97
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 37.18 | 74.36
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 101.33
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 185.7675
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 19.15
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 9.7007
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster |  |  | kg | 0.112 | 56.4 | 6.3168
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 6.3168
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.00011 | 36.38 | 0.004
[5 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 0.004
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 16.0215
[5 empty] | VALOR: |  | 16.02
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.0497
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 1.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.02
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 3.32
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 19.34
​5213414​ Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção​ (m²)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0.1506 | 1 | 0 | 0.3689 | 0.2393 | 0.055556
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 0.48193 | 1 | 0 | 30.9462 | 7.8831 | 14.9139
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 0.2008 | 1 | 0 | 14.9878 | 9.5271 | 3.0096
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 0.48193 | 1 | 0 | 11.4531 | 7.2802 | 5.5196
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 23.4987
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 26.97 | 53.94
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 47.6 | 47.6
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 35.52 | 35.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 26.14 | 52.28
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 189.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 212.8387
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 4
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 53.2097
MATERIAIS |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  | kg | 11.775 | 8.48 | 99.852
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) |  |  | m² | 1 | 367.21 | 367.21
[5 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 467.062
SERVIÇOS |  |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  | m² | 1 | 16.02 | 16.02
[5 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  | 16.02
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914333 |  | 0.01178 | 35.68 | 0.4203
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 |  | 0.00044 | 36.38 | 0.016
[5 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  | 0.4363
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 536.728
[5 empty] | VALOR: |  | 536.73
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 516.661
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 20.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 536.73
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 111.26
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 647.99
​S01683​ Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)​ (pt)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE |  | kg | 0.015 | 60.1 | 0.9
I00013S | Estopa | ORSE |  | kg | 0.05 | 14.06 | 0.7
I03520S | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | ORSE |  | un | 2 | 6.56 | 13.12
I10908S | Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | ORSE |  | un | 1 | 15.06 | 15.06
I09836S | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | ORSE |  | m | 4 | 11.76 | 47.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 76.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.4 | 35.29 | 14.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.4 | 26.14 | 10.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.56
[5 empty] | VALOR: |  | 101.38
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 92.09
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 9.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 101.38
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 21.02
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 122.4
​S00641​ Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"​ (un)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I12001S | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado | ORSE |  | un | 1 | 4.97 | 4.97
I02688S | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm | ORSE |  | m | 6 | 2.28 | 13.68
I00939S | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | ORSE |  | m | 12 | 2.46 | 29.52
I20111S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | ORSE |  | un | 0.15 | 17.16 | 2.57
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 50.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 4 | 36.3 | 145.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 5 | 26.14 | 130.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 275.9
[5 empty] | VALOR: |  | 326.64
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 223.59
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 103.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 326.64
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 67.71
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 394.35
​S03297​ Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento​ (pt)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I01872S | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | ORSE |  | un | 1 | 1.92 | 1.92
I02674S | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva | ORSE |  | m | 6 | 4.34 | 26.04
I00939S | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | ORSE |  | m | 18 | 2.46 | 44.28
I20111S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | ORSE |  | un | 0.15 | 17.16 | 2.57
I09096 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | ORSE |  | un | 1 | 8.63 | 8.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 83.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 5 | 36.3 | 181.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 4 | 26.14 | 104.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 286.06
[5 empty] | VALOR: |  | 369.5
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 261.05
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 108.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 369.5
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 76.6
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 446.1
​S01199​ Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm​ (un)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00295 | Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado | ORSE |  | un | 2 | 0.37 | 0.74
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE |  | kg | 0.0095 | 60.1 | 0.57
I00013S | Estopa | ORSE |  | kg | 0.25 | 14.06 | 3.51
I03767S | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | ORSE |  | un | 1 | 0.81 | 0.81
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE |  | l | 0.135 | 57.88 | 7.81
I09868S | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | ORSE |  | m | 7 | 3.46 | 24.22
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 37.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.335 | 35.77 | 11.98
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.335 | 26.14 | 8.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.73
[5 empty] | VALOR: |  | 58.39
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 50.59
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 7.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 58.39
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 12.1
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 70.49
​S03318​ Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit​ (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.6 | 35.77 | 21.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.6 | 26.14 | 15.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.14
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S01905 | Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte | ORSE |  | m3 | 0.02 | 679.95 | 13.59
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 13.59
[5 empty] | VALOR: |  | 50.73
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 36.05
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 14.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 50.73
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 10.52
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 61.25
​S01456​ Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar​ (un)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE |  | m | 0.94 | 0.25 | 0.23
I06016S | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" | ORSE |  | un | 1 | 24.49 | 24.49
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.54 | 35.29 | 19.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.54 | 26.14 | 14.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 33.16
[5 empty] | VALOR: |  | 57.88
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 45.33
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 12.55
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 57.88
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 12
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 69.88
​88315​ SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.48
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00006110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 25.75 | 25.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.75
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR: |  | 35.52
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.43
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 14.09
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 35.52
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.36
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 42.88
​88316​ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 1.48 | 1.48
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.47 | 0.47
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.43
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 16.37 | 16.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.37
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.34
[5 empty] | VALOR: |  | 26.14
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.09
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 9.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.14
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 5.42
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 31.56
​S01726​ Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m​ (un)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00545 | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete | ORSE |  | m3 | 1.08 | 166 | 179.28
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 179.28
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S00165 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | ORSE |  | m2 | 4.8 | 164.21 | 788.2
S00091 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | ORSE |  | m3 | 0.432 | 616.04 | 266.12
S00096 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | ORSE |  | m3 | 0.012 | 506.35 | 6.07
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE |  | m3 | 1.97 | 78.42 | 154.48
S00145 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | ORSE |  | m2 | 1.62 | 121.1 | 196.18
S02658 | Lastro de brita 3 | ORSE |  | m3 | 0.225 | 171.69 | 38.63
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1449.68
[5 empty] | VALOR: |  | 1628.96
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1300.33
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 328.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1628.96
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 337.68
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1966.64
​90781​ TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 5 | 5
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.26
Mão de Obra |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00007592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | SINAPI |  | H | 1 | 38.79 | 38.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 38.79
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.32
[5 empty] | VALOR: |  | 47.37
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 26.21
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 21.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 47.37
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 9.82
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 57.19
​S00234​ Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm​ (m2)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I01607S | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | ORSE |  | cj | 1.42 | 0.22 | 0.31
I04299S | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | ORSE |  | un | 1.42 | 1.21 | 1.71
I02193 | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios | ORSE |  | m2 | 1.17 | 18.14 | 21.22
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 23.24
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.22 | 35.15 | 7.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.22 | 26.14 | 5.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.48
[5 empty] | VALOR: |  | 36.72
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 31.62
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 5.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.72
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 7.61
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 44.33
​5914359​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 317.1368 | 97.0553 | 317.1368
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 317.1368
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 317.1368
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 249
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.2736
[5 empty] | Custo do FIC (0,01841): |  | 0.0072
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.2808
[5 empty] | VALOR: |  | 1.28
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.2808
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.28
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.27
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.55
​5914374​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 317.1368 | 97.0553 | 317.1368
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 317.1368
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 317.1368
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 311.25
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.0189
[5 empty] | Custo do FIC (0,0199): |  | 0.0062
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.0251
[5 empty] | VALOR: |  | 1.03
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.0251
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.03
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.21
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.24
​5914389​ Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 317.1368 | 97.0553 | 317.1368
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 317.1368
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 317.1368
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 373.5
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.8491
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.8491
[5 empty] | VALOR: |  | 0.85
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.8491
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.85
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.18
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.03
​5914584​ Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 332.3881 | 120.2392 | 332.3881
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 332.3881
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 332.3881
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 116.2
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 2.8605
[5 empty] | Custo do FIC (0,01841): |  | 0.0191
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 2.8796
[5 empty] | VALOR: |  | 2.88
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.8796
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.88
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.6
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 3.48
​5914599​ Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 332.3881 | 120.2392 | 332.3881
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 332.3881
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 332.3881
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 145.25
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 2.2884
[5 empty] | Custo do FIC (0,0199): |  | 0.0165
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 2.3049
[5 empty] | VALOR: |  | 2.3
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.3049
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.3
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.48
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.78
​5914614​ Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 332.3881 | 120.2392 | 332.3881
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 332.3881
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 332.3881
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 174.3
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.907
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.907
[5 empty] | VALOR: |  | 1.91
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.907
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.91
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.4
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 2.31
​5914449​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 287.1378 | 90.5733 | 287.1378
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 287.1378
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 287.1378
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 259.04
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.1085
[5 empty] | Custo do FIC (0,01841): |  | 0.0064
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 1.1149
[5 empty] | VALOR: |  | 1.11
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.1149
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.11
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.23
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.34
​5914464​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 287.1378 | 90.5733 | 287.1378
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 287.1378
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 287.1378
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 323.8
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.8868
[5 empty] | Custo do FIC (0,0199): |  | 0.0056
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.8924
[5 empty] | VALOR: |  | 0.89
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.8924
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.89
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.18
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1.07
​5914479​ Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada​ (tkm)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 287.1378 | 90.5733 | 287.1378
[5 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 287.1378
[5 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 287.1378
[5 empty] | Produção da Equipe: |  | 388.56
[5 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.739
[5 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.739
[5 empty] | VALOR: |  | 0.74
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.739
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.74
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 0.15
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 0.89
​S01532​ Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm​ (m)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00301S | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | ORSE |  | un | 0.17 | 2.66 | 0.45
I01703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | ORSE |  | kg | 0.023 | 52.71 | 1.21
I09836S | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | ORSE |  | m | 1.01 | 11.76 | 11.87
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 13.53
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.52 | 35.29 | 18.35
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.52 | 26.14 | 13.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.94
[5 empty] | VALOR: |  | 45.47
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 33.38
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 12.09
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 45.47
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 9.43
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 54.9
​S01216​ Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"​ (m)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE |  | m | 0.35 | 0.25 | 0.08
I09856S | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | ORSE |  | m | 1.01 | 6.62 | 6.68
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.76
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.11 | 35.29 | 3.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 0.11 | 26.14 | 2.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.75
Serviço |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
S02483 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | ORSE |  | m | 1.01 | 6.96 | 7.02
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 7.02
[5 empty] | VALOR: |  | 20.53
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.71
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 4.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.53
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 4.26
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 24.79
​S02085​ Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04​ (un)
Material |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
I06138S | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | ORSE |  | un | 1 | 7.42 | 7.42
I00230 | Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular | ORSE |  | un | 1 | 22.73 | 22.73
I10420S | Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento) | ORSE |  | un | 1 | 176.33 | 176.33
I01030S | Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate | ORSE |  | un | 1 | 38.6 | 38.6
I06141S | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm | ORSE |  | un | 1 | 4.17 | 4.17
I00669 | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | ORSE |  | cj | 1 | 22.04 | 22.04
I02306 | Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) | ORSE |  | un | 1 | 29.05 | 29.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 300.34
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 2.3 | 35.29 | 81.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI |  | H | 2.3 | 26.14 | 60.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 141.28
[5 empty] | VALOR: |  | 441.62
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 388.19
[5 empty] | VALOR ENCARGOS (117.73%): |  | 53.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 441.62
[5 empty] | VALOR BDI (20.73%): |  | 91.55
[5 empty] | VALOR COM BDI: |  | 533.17
Salvador/Bahia, 07 de julho de 2026
MLR ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 40.661.078/0001-71
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548