## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE ARENINHA SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL-BA | SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe | 27,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | CONSTRUÇÃO DE ARENINHA SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL-BA | 100,00% 866.755,04 | [5 empty] | 25439.92 | 25439.92 | 25439.92 | 25439.92 | 25439.92 | 127199.6
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 127.199,60 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 49.890,36 | 100,00% 49.890,36 |  |  |  |  | 49890.36 |  |  |  |  | 49890.36
1.3 | CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 6,00 M E REDE DE PROTEÇÃO | 100,00% 535.702,98 |  |  | 30,00% 160.710,89 | 30,00% 160.710,89 | 40,00% 214.281,20
1.4 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA ARENINHAS - 380/220V | 100,00% 81.604,54 |  |  | 50,00% 40.802,27 | 50,00% 40.802,27 |  |  |  | 160710.89 | 160710.89 | 214281.2 | 535702.98 | '
1.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO | 100,00% 59.845,46 |  | 20,00% 11.969,09 | 20,00% 11.969,09 | 30,00% 17.953,64 | 30,00% 17.953,64
1.6 | TOTEM PADRÃO SUDESB | 100,00% 4.328,10 |  |  |  |  | 100,00% 4.328,10 |  |  | 40802.27 | 40802.27 |  | 81604.54
1.7 | LIMPEZA GERAL E DESMOBILIZAÇÃO PARA ENTREGA DA OBRA | 100,00% 8.184,00 |  |  |  |  | 100,00% 8.184,00
Porcentagem |  |  | 8,69% | 4,32% | 27,57% | 28,26% | 31,17% |  | 11969.09 | 11969.09 | 17953.64 | 17953.64 | 59845.46
Custo |  |  | 75.330,28 | 37.409,01 | 238.922,17 | 244.906,72 | 270186.86
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,69% | 13,01% | 40,57% | 68,83% | 100,0% |  |  |  |  | 4328.1 | 4328.1
Custo Acumulado |  |  | 75.330,28 | 112.739,29 | 351.661,46 | 596.568,18 | 866.755,04
[12 empty] | 8184 | 8184
[8 empty] | 75330.28 | 37409.01 | 238922.17 | 244906.72 | 270186.86
[8 empty] | 75330.28 | 112739.29 | 351661.46 | 596568.18 | 866755.04

## TIMBRADO
|  |  |  | 8184 | 8184
0 | 0 | 0 | 0 | 8184
0 | 0 | 0 | 0 | 8184