## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA | SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe | 27,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 152.639,52 | 20,00% 30.527,90 | 15,00% 22.895,93 | 15,00% 22.895,93 | 15,00% 22.895,93 | 15,00% 22.895,93 | 20,00% 30.527,90 | 152639.52 | 152639.52
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 111.843,28 | 100,00% 111.843,28 | [5 empty] | 111843.28 | 111843.28
3 | QUADRA COBERTA | 100,00% 786.674,16 | 10,00% 78.667,42 | 15,00% 118.001,12 | 15,00% 118.001,12 | 15,00% 118.001,12 | 35,00% 275.335,96 | 10,00% 78.667,42 | 786674.16 | 786674.16
4 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 46.501,53 |  | 20,00% 9.300,31 | 20,00% 9.300,31 | 20,00% 9.300,31 | 20,00% 9.300,30 | 20,00% 9.300,30 | 46501.53 | 46501.53
5 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | 100,00% 34.709,92 | [5 empty] | 100,00% 34.709,92 | 34709.92 | 34709.92
6 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO | 100,00% 525.799,83 | 20,00% 105.159,97 | 20,00% 105.159,97 | 20,00% 105.159,97 | 20,00% 105.159,96 |  | 20,00% 105.159,96 | 525799.83 | 525799.83
7 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 76.311,28 |  |  | 25,00% 19.077,82 | 25,00% 19.077,82 | 25,00% 19.077,82 | 25,00% 19.077,82 | 76311.28 | 76311.28
8 | INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | 100,00% 13.781,36 | [5 empty] | 100,00% 13.781,36 | 13781.36 | 13781.36
9 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.594,61 | [5 empty] | 100,00% 3.594,61 | 3594.61 | 3594.61
Porcentagem |  |  | 18.62% | 14.58% | 15.67% | 15.67% | 18.64% | 16.82% | 100 | 1751855.49
Custo |  |  | 326198.57 | 255357.33 | 274435.15 | 274435.14 | 326610.01 | 294819.29 | 1751855.49
Porcentagem Acumulado |  |  | 18.62% | 33.2% | 48.87% | 64.54% | 83.18% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 326198.57 | 581555.9 | 855991.05 | 1130426.19 | 1457036.2 | 1751855.49
|  |  | 18.62% | 14.58% | 15.67% | 15.67% | 18.64% | 16.82%
|  |  | 326198.57 | 255357.33 | 274435.15 | 274435.14 | 326610.01 | 294819.29
|  |  | 18.62% | 33.2% | 48.87% | 64.54% | 83.18% | 100%
|  |  | 326198.57 | 581555.9 | 855991.05 | 1130426.19 | 1457036.2 | 1751855.49