## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO DE IBIQUERA | SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe | 27,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA O ESTÁDIO DE IBIQUERA | 100,00% 546.177,16 | 14,44% 78.857,54 | 54,81% 299.383,58 | 30,75% 167.936,04
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 76.319,76 | 33,00% 25.185,52 | 34,00% 25.948,72 | 33,00% 25.185,52
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.099,54 | 100,00% 8.099,54
1.3 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL | 100,00% 455.724,76 | 10,00% 45.572,48 | 60,00% 273.434,86 | 30,00% 136.717,42
1.4 | INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | 100,00% 4.328,10 |  |  | 100,00% 4.328,10
1.5 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 100,00% 1.705,00 |  |  | 100,00% 1.705,00
Porcentagem |  |  | 14,44% | 54,81% | 30,75%
Custo |  |  | 78857.54 | 299383.58 | 167.936,04
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,44% | 69,25% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 78857.54 | 378241.12 | 546.177,16