## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ-BA | SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe | 27,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro | [12 empty] | 2005680.39
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30 NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ-BA | 100,00% 2.005.680,39 | 4,59% 92.062,76 | 15,67% 314.291,12 | 28,17% 564.901,32 | 28,11% 563.867,30 | 23,46% 470.557,90 | 25439.92 | 25439.92 | 25439.92 | 25439.92 | 25439.92 | 127199.6
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 127.199,60 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 49.890,36 | 100,00% 49.890,36 |  |  |  |  | 49890.36 |  |  |  |  | 49890.36
1.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 55.774,94 | 30,00% 16.732,48 | 30,00% 16.732,48 | 40,00% 22.309,98
1.4 | CONTENÇÃO COM MURO DE GABIÃO | 100,00% 435.195,41 |  | 30,00% 130.558,62 | 40,00% 174.078,16 | 30,00% 130.558,63 |  | 16732.48 | 16732.48 | 22309.98 |  |  | 55774.94
1.5 | CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 6,00 M E REDE DE PROTEÇÃO | 100,00% 535.702,98 |  |  | 30,00% 160.710,89 | 30,00% 160.710,89 | 40,00% 214.281,20
1.6 | IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M/ DRENAGEM | 100,00% 647.955,00 |  | 20,00% 129.591,00 | 20,00% 129.591,00 | 30,00% 194.386,50 | 30,00% 194.386,50 |  | 130558.62 | 174078.16 | 130558.63 |  | 435195.41
1.7 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA ARENINHAS - 380/220V | 100,00% 81.604,54 |  |  | 50,00% 40.802,27 | 50,00% 40.802,27
1.8 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO | 100,00% 59.845,46 |  | 20,00% 11.969,09 | 20,00% 11.969,09 | 20,00% 11.969,09 | 40,00% 23.938,19 |  |  | 160710.89 | 160710.89 | 214281.2 | 535702.98
1.9 | TOTEM PADRÃO SUDESB | 100,00% 4.328,10 |  |  |  |  | 100,00% 4.328,10
1.10 | LIMPEZA GERAL E DESMOBILIZAÇÃO PARA ENTREGA DA OBRA | 100,00% 8.184,00 |  |  |  |  | 100,00% 8.184,00 |  | 129591 | 129591 | 194386.5 | 194386.5 | 647955
Porcentagem |  |  | 4,59% | 15,67% | 28,17% | 28,11% | 23,46%
Custo |  |  | 92.062,76 | 314.291,11 | 564.901,31 | 563867.3 | 470557.91
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,59% | 20,26% | 48,43% | 76,54% | 100,0% |  |  | 40802.27 | 40802.27 |  | 81604.54
Custo Acumulado |  |  | 92.062,76 | 406.353,87 | 971.255,18 | 1535122.48 | 2.005.680,39
[9 empty] | 11969.09 | 11969.09 | 11969.09 | 23938.19 | 59845.46
[12 empty] | 4328.1 | 4328.1
[12 empty] | 8184 | 8184
[8 empty] | 92062.76 | 314291.11 | 564901.31 | 563867.3 | 470557.91
[8 empty] | 92062.76 | 406353.87 | 971255.18 | 1535122.48 | 2005680.39