## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO CLÉRISTON ANDRADE NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE-BA | SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe | 27,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | [5 empty] | 798497.36
1 | AMPLIAÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO CLÉRISTON ANDRADE NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE-BA | 0,00% 798.497,36
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 127.199,60 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 25439.92 | 25439.92 | 25439.92 | 25439.92 | 25439.92 | 127199.6
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 20.043,84 | 100,00% 20.043,84
1.3 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO TIPO C-4 | 100,00% 309.954,15 | 30,00% 92.986,25 | 30,00% 92.986,25 | 20,00% 61.990,82 | 20,00% 61.990,83 |  | 20043.84 |  |  |  |  | 20043.84
1.4 | IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS | 100,00% 35.257,85 |  |  | 50,00% 17.628,93 | 50,00% 17.628,92
1.5 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO | 100,00% 224.927,53 | 20,00% 44.985,51 | 30,00% 67.478,26 | 30,00% 67.478,26 | 20,00% 44.985,50 |  | 92986.25 | 92986.25 | 61990.82 | 61990.83 |  | 309954.15
1.6 | PAVIMENTAÇÃO (PISO INTERTRAVADO) | 100,00% 60.077,29 |  | 30,00% 18.023,19 | 30,00% 18.023,19 | 30,00% 18.023,19 | 10,00% 6.007,72
1.7 | INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | 100,00% 4.328,10 |  |  |  |  | 100,00% 4.328,10 |  |  | 17628.93 | 17628.92 |  | 35257.85
1.8 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 100,00% 16.709,00 |  |  |  |  | 100,00% 16.709,00
Porcentagem |  |  | 22,98% | 25,54% | 23,86% | 21,05% | 6,57% | 44985.51 | 67478.26 | 67478.26 | 44985.5 |  | 224927.53
Custo |  |  | 183.455,51 | 203.927,61 | 190.561,12 | 168.068,36 | 52.484,74
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,98% | 48,51% | 72,38% | 93,43% | 100,0% |  | 18023.19 | 18023.19 | 18023.19 | 6007.72 | 60077.29
Custo Acumulado |  |  | 183.455,51 | 387.383,12 | 577.944,24 | 746.012,60 | 798.497,36
[12 empty] | 4328.1 | 4328.1
[12 empty] | 16709 | 16709
[8 empty] | 183455.52 | 203927.62 | 190561.12 | 168068.36 | 52484.74
[8 empty] | 183455.52 | 387383.14 | 577944.26 | 746012.62 | 798497.36