## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DA QUADRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CAPÃO VAZANTE NO MUNICÍPIO DE SEABRA BA | SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe | 27,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DA QUADRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CAPÃO VAZANTE NO MUNICÍPIO DE SEABRA BA | 100,00% 906.883,44 | 24,08% 218.398,25 | 16,77% 152.120,47 | 16,77% 152.120,47 | 16,77% 152.120,47 | 25,60% 232.123,79
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 127.199,60 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 20,00% 25.439,92 | 127199.6 | 127199.6
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 66.277,78 | 100,00% 66.277,78 |  |  |  |  | 66277.78 | 66277.78
1.3 | QUADRA COM COBERTURA | 100,00% 633.402,74 | 20,00% 126.680,55 | 20,00% 126.680,55 | 20,00% 126.680,55 | 20,00% 126.680,55 | 20,00% 126.680,54 | 633402.74 | 633402.74
1.4 | SPDA | 100,00% 28.249,09 |  |  |  |  | 100,00% 28.249,09 | 28249.09 | 28249.09
1.5 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 34.492,17 |  |  |  |  | 100,00% 34.492,17 | 34492.17 | 34492.17
1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 10.626,52 |  |  |  |  | 100,00% 10.626,52 | 10626.52 | 10626.52
1.7 | INSTALAÇÃO DO TOTEM ESTITUCIONAL EXTERNO | 100,00% 4.328,10 |  |  |  |  | 100,00% 4.328,10 | 4328.1 | 4328.1
1.8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.307,44 |  |  |  |  | 100,00% 2.307,44 | 2307.44 | 2307.44
Porcentagem |  |  | 24.08% | 16.77% | 16.77% | 16.77% | 25.6% | 100 | 906883.44
Custo |  |  | 218398.25 | 152120.47 | 152120.47 | 152120.47 | 232123.78 | 906883.44
Porcentagem Acumulado |  |  | 24.08% | 40.86% | 57.63% | 74.4% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 218398.25 | 370518.72 | 522639.19 | 674759.66 | 906883.44
|  |  | 24.08% | 16.77% | 16.77% | 16.77% | 25.6%
|  |  | 218398.25 | 152120.47 | 152120.47 | 152120.47 | 232123.78
|  |  | 24.08% | 40.86% | 57.63% | 74.4% | 100%
|  |  | 218398.25 | 370518.72 | 522639.19 | 674759.66 | 906883.44