## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DA QUADRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CAPÃO VAZANTE NO MUNICÍPIO DE SEABRA BA | SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe |  | 27,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DA QUADRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CAPÃO VAZANTE NO MUNICÍPIO DE SEABRA BA |  | 1 |  | 906883.44 | 906883.44 | 100%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 127199.6 | 127199.6 | 14.03%
1.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 135.68 | 172.31 | 75816.4 | 8.36%
1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | 45.98 | 58.39 | 51383.2 | 5.666%
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 66277.78 | 66277.78 | 7.308%
1.2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 448.06 | 569.03 | 3414.18 | 0.3765%
1.2.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 312.4 | 103.59 | 131.55 | 41096.22 | 4.532%
1.2.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 111 | 70.32 | 89.3 | 9912.3 | 1.093%
1.2.4 | SC000419 | Próprio | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 1067.36 | 1355.54 | 2711.08 | 0.2989%
1.2.5 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 3 | 800 | 1016 | 3048 | 0.3361%
1.2.6 | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 3 | 1600 | 2032 | 6096 | 0.6722%
1.3 |  |  | QUADRA COM COBERTURA |  | 1 |  | 633402.74 | 633402.74 | 69.84%
1.3.1 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 27032.1 | 27032.1 | 2.981%
1.3.1.1 | SC000346 | Próprio | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA METÁLICAS, DE ACORDO COM AS PRINCIPAIS NORMAS BRASILEIRAS (NBR), APROVADAS PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), GARANTINDO A DURABILIDADE, QUALIDADE, PRECISÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA PROJETADA. | M² | 868.92 | 24.5 | 31.11 | 27032.1 | 2.981%
1.3.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 28594.72 | 28594.72 | 3.153%
1.3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 40 | 98.53 | 125.13 | 5005.2 | 0.5519%
1.3.2.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 268.8 | 13.84 | 17.57 | 4722.81 | 0.5208%
1.3.2.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 23 | 25.37 | 32.21 | 740.83 | 0.08169%
1.3.2.4 | 103688 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 12 | 1012.23 | 1285.53 | 15426.36 | 1.701%
1.3.2.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 24 | 88.57 | 112.48 | 2699.52 | 0.2977%
1.3.3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 12760.22 | 12760.22 | 1.407%
1.3.3.1 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 41 | 65.93 | 83.73 | 3432.93 | 0.3785%
1.3.3.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 202 | 10.31 | 13.09 | 2644.18 | 0.2916%
1.3.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85 | 14.2 | 18.03 | 1532.55 | 0.169%
1.3.3.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4 | 351.16 | 445.97 | 1783.88 | 0.1967%
1.3.3.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4 | 662.74 | 841.67 | 3366.68 | 0.3712%
1.3.4 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  | 1 |  | 297685.33 | 297685.33 | 32.83%
1.3.4.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 4237 | 21.56 | 27.38 | 116009.06 | 12.79%
1.3.4.2 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 2014 | 16.9 | 21.46 | 43220.44 | 4.766%
1.3.4.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 748.89 | 67.66 | 85.92 | 64344.62 | 7.095%
1.3.4.4 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 748.89 | 60.39 | 76.69 | 57432.37 | 6.333%
1.3.4.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 68 | 161.92 | 205.63 | 13982.84 | 1.542%
1.3.4.6 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 50 | 42.46 | 53.92 | 2696 | 0.2973%
1.3.5 |  |  | PISO |  | 1 |  | 138760.58 | 138760.58 | 15.3%
1.3.5.1 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 2328.61 | 14.09 | 17.89 | 41658.83 | 4.594%
1.3.5.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 642.08 | 26.65 | 33.84 | 21727.98 | 2.396%
1.3.5.3 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 642.08 | 92.44 | 117.39 | 75373.77 | 8.311%
1.3.6 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 128569.79 | 128569.79 | 14.18%
1.3.6.1 | 4113 | ORSE | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm) | m | 106.38 | 17.22 | 21.86 | 2325.46 | 0.2564%
1.3.6.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 106.38 | 19.67 | 24.98 | 2657.37 | 0.293%
1.3.6.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 106.38 | 14.76 | 18.74 | 1993.56 | 0.2198%
1.3.6.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 657.94 | 73.25 | 93.02 | 61201.57 | 6.749%
1.3.6.5 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 275.6 | 11.88 | 15.08 | 4156.04 | 0.4583%
1.3.6.6 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1115 | 12.9 | 16.38 | 18263.7 | 2.014%
1.3.6.7 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1115 | 13.54 | 17.19 | 19166.85 | 2.113%
1.3.6.8 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 567.82 | 12.33 | 15.65 | 8886.38 | 0.9799%
1.3.6.9 | 12119 | ORSE | Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes | m² | 425.52 | 0.93 | 1.18 | 502.11 | 0.05537%
1.3.6.10 | 5032 | ORSE | Instalação de tela, exclusive a tela | m² | 425.52 | 17.43 | 22.13 | 9416.75 | 1.038%
1.4 |  |  | SPDA |  | 1 |  | 28249.09 | 28249.09 | 3.115%
1.4.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 26754.57 | 26754.57 | 2.95%
1.4.1.1 | SC000604 | Próprio | CABO COBRE NU 35MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 44.68 | 56.74 | 2269.6 | 0.2503%
1.4.1.2 | SC000010 | Próprio | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 140 | 103.05 | 130.87 | 18321.8 | 2.02%
1.4.1.3 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 25.08 | 31.85 | 573.3 | 0.06322%
1.4.1.4 | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 18 | 52.96 | 67.25 | 1210.5 | 0.1335%
1.4.1.5 | SC000046 | Próprio | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 69.24 | 87.93 | 1582.74 | 0.1745%
1.4.1.6 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 88.17 | 111.97 | 2015.46 | 0.2222%
1.4.1.7 | 11131 | ORSE | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | un | 18 | 13.92 | 17.67 | 318.06 | 0.03507%
1.4.1.8 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 364.66 | 463.11 | 463.11 | 0.05107%
1.4.2 |  |  | INFRAESTRUTURA - SPDA |  | 1 |  | 1494.52 | 1494.52 | 0.1648%
1.4.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 22.5 | 6.6 | 8.38 | 188.55 | 0.02079%
1.4.2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 19.22 | 25.17 | 31.96 | 614.27 | 0.06773%
1.4.2.3 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 4.27 | 10.61 | 13.47 | 57.51 | 0.006341%
1.4.2.4 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 128.12 | 3.9 | 4.95 | 634.19 | 0.06993%
1.5 |  |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 34492.17 | 34492.17 | 3.803%
1.5.1 |  |  | REMOÇÃO DOS POSTES EXISTENTES |  | 1 |  | 2627.52 | 2627.52 | 0.2897%
1.5.1.1 | SC000677 | Próprio | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO DE (10.00 a 18.00 m). | H | 6 | 344.82 | 437.92 | 2627.52 | 0.2897%
1.5.2 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA |  | 1 |  | 7578.31 | 7578.31 | 0.8356%
1.5.2.1 | 100950 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 30 | 5.08 | 6.45 | 193.5 | 0.02134%
1.5.2.2 | 7901 | ORSE | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1243.69 | 1579.48 | 1579.48 | 0.1742%
1.5.2.3 | SC000038 | Próprio | ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E=0,09M, COM 1,5 X 2M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA, CINTAMENTO INTERMEDIÁRIO E SUPERIOR, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA COM LAJE EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO DOS QUADROS. | m² | 3.45 | 449.62 | 571.01 | 1969.98 | 0.2172%
1.5.2.4 | SC000007 | Próprio | FITA EM AÇO INOX PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE | M | 3 | 6.29 | 7.98 | 23.94 | 0.00264%
1.5.2.5 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9 | 23.85 | 30.28 | 272.52 | 0.03005%
1.5.2.6 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 26.24 | 33.32 | 66.64 | 0.007348%
1.5.2.7 | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 11.78 | 14.96 | 29.92 | 0.003299%
1.5.2.8 | 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 1 | 112.67 | 143.09 | 143.09 | 0.01578%
1.5.2.9 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 12.19 | 15.48 | 309.6 | 0.03414%
1.5.2.10 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 109.59 | 139.17 | 139.17 | 0.01535%
1.5.2.11 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 22.09 | 28.05 | 28.05 | 0.003093%
1.5.2.12 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 12.29 | 15.6 | 46.8 | 0.005161%
1.5.2.13 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 88.17 | 111.97 | 335.91 | 0.03704%
1.5.2.14 | SC000046 | Próprio | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 69.24 | 87.93 | 263.79 | 0.02909%
1.5.2.15 | SC000008 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 21.94 | 27.86 | 111.44 | 0.01229%
1.5.2.16 | SC000041 | Próprio | GRADE DE PROTEÇÃO C/ REQUADRO EM BARRA HORIZONTAL CHATA DE 1 1/2" x 5/16" E BARRA VERTICAL EM FERRO REDONDO DE 5/8"A CADA 10CM M2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 882.9 | 1121.28 | 1121.28 | 0.1236%
1.5.2.17 | SC000048 | Próprio | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 74.27 | 94.32 | 943.2 | 0.104%
1.5.3 |  |  | INFRAESTRUTURA - PADRÃO DE ENTRADA |  | 1 |  | 1055.24 | 1055.24 | 0.1164%
1.5.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.39 | 98.53 | 125.13 | 48.8 | 0.005381%
1.5.3.2 | 2660 | ORSE | Apiloamento manual de fundo de vala | m² | 0.25 | 29.22 | 37.1 | 9.27 | 0.001022%
1.5.3.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.88 | 31.62 | 40.15 | 35.33 | 0.003896%
1.5.3.4 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 0.5 | 10.61 | 13.47 | 6.73 | 0.0007421%
1.5.3.5 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 15.11 | 3.9 | 4.95 | 74.79 | 0.008247%
1.5.3.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.38 | 351.16 | 445.97 | 169.46 | 0.01869%
1.5.3.7 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.38 | 662.74 | 841.67 | 319.83 | 0.03527%
1.5.3.8 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 0.01 | 47.13 | 59.85 | 0.59 | 6.506e-05%
1.5.3.9 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 307.44 | 390.44 | 390.44 | 0.04305%
1.5.4 |  |  | INSTALAÇÃO DOS REFLETORES |  | 1 |  | 23231.1 | 23231.1 | 2.562%
1.5.4.1 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 12.19 | 15.48 | 464.4 | 0.05121%
1.5.4.2 | 12222 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 144.59 | 183.62 | 183.62 | 0.02025%
1.5.4.3 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 22.09 | 28.05 | 28.05 | 0.003093%
1.5.4.4 | SC000078 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 100.39 | 127.49 | 254.98 | 0.02812%
1.5.4.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 11.72 | 14.88 | 29.76 | 0.003282%
1.5.4.6 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 8.61 | 10.93 | 3279 | 0.3616%
1.5.4.7 | SC000580 | Próprio | REFLETOR LED 300W; FLUXO LUMINOSO 36.000 LM; TEMPERATURA DE COR 6500K; ÂNGULO DE FOCO DA FONTE DE LUZ 110°; TENSÃO DE ENTRADA 120 A 277V; FATOR DE POTÊNCIA 0,9_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 951.63 | 1208.57 | 14502.84 | 1.599%
1.5.4.8 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 | 19.88 | 25.24 | 3028.8 | 0.334%
1.5.4.9 | 104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 14 | 24.2 | 30.73 | 430.22 | 0.04744%
1.5.4.10 | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 17.43 | 22.13 | 44.26 | 0.00488%
1.5.4.11 | 104405 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1 | 31.56 | 40.08 | 40.08 | 0.00442%
1.5.4.12 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 194.9 | 247.52 | 495.04 | 0.05459%
1.5.4.13 | 3253 | ORSE | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm | un | 50 | 0.79 | 1 | 50 | 0.005513%
1.5.4.14 | 13073 | ORSE | Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda | m | 5 | 63 | 80.01 | 400.05 | 0.04411%
1.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 10626.52 | 10626.52 | 1.172%
1.6.1 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  | 1 |  | 10626.52 | 10626.52 | 1.172%
1.6.1.1 | 10069 | ORSE | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 4237.34 | 5381.42 | 5381.42 | 0.5934%
1.6.1.2 | 10071 | ORSE | Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusivearos fixo metal e redes | par | 1 | 2802.49 | 3559.16 | 3559.16 | 0.3925%
1.6.1.3 | 2432 | ORSE | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1 | 1065.7 | 1353.43 | 1353.43 | 0.1492%
1.6.1.4 | 2429 | ORSE | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | un | 1 | 261.82 | 332.51 | 332.51 | 0.03667%
1.7 |  |  | INSTALAÇÃO DO TOTEM ESTITUCIONAL EXTERNO |  | 1 |  | 4328.1 | 4328.1 | 0.4772%
1.7.1 | SC000369 | Próprio | BASE PARA TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÕES 1,60X0,80m; INCLUSO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, FORMA EM MADEIRA SERRADA, ARMAÇÃO EM TELA Q-335 (15X15cm), CONCRETO fck=15MPa LANÇADO E ADENSADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM TINTA PISO NA COR CINZA - CONFORME PROJETO - PADRÃO ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO | UN | 1 | 825.62 | 1048.53 | 1048.53 | 0.1156%
1.7.2 | SC000368 | Próprio | TOTEM EXTERNO INSTITUCIONAL PADRÃO SUDESB (CONFORME PROJETO), DIMENSÕES 1,00x1,80x0,20m, COMPOSTO POR ESTRUTURA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM PINTURA ACRÍLICA COR: CINZA (RGB: 153, 153, 153), EM BASE DE CONCRETO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 677.6 | 860.55 | 860.55 | 0.09489%
1.7.3 | SC000036 | Próprio | PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL DE #6mm (INAUGURAÇÃO OU LOGOMARCA), TAMANHO 0,60x0,40m, COM 4 FUROS P/ FIXAÇÃO, ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE APLICADO POR TRÁS CALÇADO COM BRANCO, ACOMPANHADO DE 4 PARAFUSOS ESPAÇADORES CROMADOS DE 2,5cm PARA CADA PLACA. - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | UN | 3 | 634.92 | 806.34 | 2419.02 | 0.2667%
1.8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 2307.44 | 2307.44 | 0.2544%
1.8.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 676.67 | 2.69 | 3.41 | 2307.44 | 0.2544%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 714155.57
[5 empty] | Total do BDI |  | 192727.87
[5 empty] | Total Geral |  | 906883.44