## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE QUICÉ NO MUNICÍPIO DO SENHOR DO BONFIM - BA | SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe | 27,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE QUICÉ NO MUNICÍPIO DO SENHOR DO BONFIM - BA | 100,00% 1.564.558,97 | 32,42% 507.211,48 | 34,28% 536.267,75 | 33,31% 521.079,74
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 76.319,76 | 33,00% 25.185,52 | 33,00% 25.185,52 | 34,00% 25.948,72
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 130.979,03 | 100,00% 130.979,03
1.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 106.022,62 | 100,00% 106.022,62
1.4 | CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO | 100,00% 816.747,69 | 30,00% 245.024,31 | 55,00% 449.211,23 | 15,00% 122.512,15
1.5 | DEMARCAÇÃO DO SOLO E EQUIPAMENTO | 100,00% 7.959,87 |  |  | 100,00% 7.959,87
1.6 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO (102X62)M - 380/220V | 100,00% 309.355,02 |  | 20,00% 61.871,00 | 80,00% 247.484,02
1.7 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 112.122,38 |  |  | 100,00% 112.122,38
1.8 | TOTEM INSTITUCIUONAL EXTERNO PADRÃO SUDESB | 100,00% 4.328,10 |  |  | 100,00% 4.328,10
1.9 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 724,50 |  |  | 100,00% 724,50
Porcentagem |  |  | 32.42% | 34.28% | 33.31%
Custo |  |  | 507211.48 | 536267.75 | 521079.74
Porcentagem Acumulado |  |  | 32.42% | 66.69% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 507211.48 | 1043479.23 | 1564558.97