## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VALENÇA-BAHIA | SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe | 27,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
| REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VALENÇA-BAHIA | 100% | 15.38% | 19% | 17.95% | 19.19% | 16.72% | 11.76% |  | 15.38% | 19% | 17.95% | 19.19% | 16.72% | 11.76%
|  | 3546221.92 | 545470.0721 | 673670.6121 | 636612.0321 | 680391.9401 | 592960.4606 | 417116.8031 | 3546221.92 | 545470.0721 | 673670.6121 | 636612.0321 | 680391.9401 | 592960.4606 | 417116.8031
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 152.639,52 | 16,65% 25.414,48 | 16,65% 25.414,48 | 16,65% 25.414,48 | 16,65% 25.414,48 | 16,65% 25.414,48 | 16,75% 25.567,12 | 152639.52 | 25414.4801 | 25414.4801 | 25414.4801 | 25414.4801 | 25414.4801 | 25567.1196 | 152639.52
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 10.131,54 | 100,00% 10.131,54 | [5 empty] | 10131.54 | 10131.54 | [5 empty] | 10131.54
3 | REFORMA DA ARQUIBANCADA EXISTENTE | 100,00% 120.454,29 | 25,00% 30.113,57 | 25,00% 30.113,57 | 25,00% 30.113,57 | 25,00% 30.113,58 |  |  | 120454.29 | 30113.5725 | 30113.5725 | 30113.5725 | 30113.5825 |  |  | 120454.3
4 | REFORMA DA CABINE DE TRANSMISSÃO | 100,00% 121.811,15 | 25,00% 30.452,79 | 25,00% 30.452,79 | 25,00% 30.452,79 | 25,00% 30.452,78 |  |  | 121811.15 | 30452.7875 | 30452.7875 | 30452.7875 | 30452.7775 |  |  | 121811.14
5 | REFORMA DAS LANCHONETES EXISTENTES | 100,00% 15.304,14 |  | 100,00% 15.304,14 |  |  |  |  | 15304.14 |  | 15304.14 |  |  |  |  | 15304.14
6 | REFORMA DO SANITÁRIO PÚBLICO EXISTENTE | 100,00% 20.583,12 | 50,00% 10.291,56 | 50,00% 10.291,56 |  |  |  |  | 20583.12 | 10291.56 | 10291.56 |  |  |  |  | 20583.12
7 | REFORMA DA GUARITA EXISTENTE | 100,00% 11.462,88 |  | 100,00% 11.462,88 |  |  |  |  | 11462.88 |  | 11462.88 |  |  |  |  | 11462.88
8 | CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,5M | 100,00% 198.458,75 | 25,00% 49.614,69 | 25,00% 49.614,69 | 25,00% 49.614,69 | 25,00% 49.614,68 |  |  | 198458.75 | 49614.6875 | 49614.6875 | 49614.6875 | 49614.6775 |  |  | 198458.74
9 | CONSTRUÇÃO DA CASA DO ATLETA | 100,00% 1.145.220,23 | 20,00% 229.044,05 | 20,00% 229.044,05 | 20,00% 229.044,05 | 20,00% 229.044,05 | 20,00% 229.044,03 |  | 1145220.23 | 229044.046 | 229044.046 | 229044.046 | 229044.046 | 229044.026 |  | 1145220.21
10 | IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO NATURAL COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, PERFURAÇÃO DE POÇO E DRENAGEM - CAMPO 110 x 70m | 100,00% 1.069.382,59 | 15,00% 160.407,39 | 15,00% 160.407,39 | 15,00% 160.407,39 | 15,00% 160.407,39 | 15,00% 160.407,39 | 25,00% 267.345,64 | 1069382.59 | 160407.3885 | 160407.3885 | 160407.3885 | 160407.3885 | 160407.3885 | 267345.6375 | 1069382.58
11 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL - 40 REFLETORES | 100,00% 446.260,24 |  | 25,00% 111.565,06 | 25,00% 111.565,06 | 25,00% 111.565,06 | 25,00% 111.565,06 |  | 446260.24 |  | 111565.06 | 111565.06 | 111565.06 | 111565.06 |  | 446260.24
12 | TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON | 100,00% 13.110,00 | [5 empty] | 100,00% 13.110,00 | 13110 | [5 empty] | 13110 | 13110
13 | PINTURA GERAL DO MURO EXISTENTE NO ENTORNO DO ESTÁDIO - H= 4,95m | 100,00% 67.389,10 |  |  |  |  | 50,00% 33.694,55 | 50,00% 33.694,55 | 67389.1 |  |  |  |  | 33694.55 | 33694.55 | 67389.1
14 | IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS | 100,00% 35.257,85 | [5 empty] | 100,00% 35.257,85 | 35257.85 | [5 empty] | 35257.85 | 35257.85
15 | PAVIMENTAÇÃO (PISO INTERTRAVADO) | 100,00% 109.449,82 |  |  |  | 40,00% 43.779,92 | 30,00% 32.834,95 | 30,00% 32.834,95 | 109449.82 |  |  |  | 43779.918 | 32834.946 | 32834.946 | 109449.81
16 | TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO - PADRÃO SUDESB | 100,00% 4.328,10 | [5 empty] | 100,00% 4.328,10 | 4328.1 | [5 empty] | 4328.1 | 4328.1
17 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 4.978,60 | [5 empty] | 100,00% 4.978,60 | 4978.6 | [5 empty] | 4978.6 | 4978.6
Porcentagem |  |  | 15.38% | 19% | 17.95% | 19.19% | 16.72% | 11.76% |  | 15.38% | 19% | 17.95% | 19.19% | 16.72% | 11.76%
Custo |  |  | 545470.0721 | 673670.6121 | 636612.0321 | 680391.9401 | 592960.4606 | 417116.8031 |  | 545470.0721 | 673670.6121 | 636612.0321 | 680391.9401 | 592960.4606 | 417116.8031
Porcentagem Acumulado |  |  | 15.38% | 34.38% | 52.33% | 71.52% | 88.24% | 100% | ACUMULADO | 545470.0721 | 1219140.6842 | 1855752.7162 | 2536144.6563 | 3129105.1169 | 3546221.92
Custo Acumulado |  |  | 545470.0721 | 1219140.6842 | 1855752.7162 | 2536144.6563 | 3129105.1169 | 3546221.92