## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o plano pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos. O Objetivo Geral contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do plano (máx. 5 anos), contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do plano (máx. 5 anos), e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Elaboração.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser algo "palpável", mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão (máx. 5 anos).
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## Priorização
Baixo Esforço (fácil)
Alto Esforço (difícil)
Alto Impacto
Baixo Impacto
Baixo esforço e Alto impacto I
As ações nesse quadrante, quando realizadas, trazem bons resultados, ou seja, são muito produtivas e de alto impacto para o território. Por esse motivo, elas devem ser priorizadas.
Alto esforço e Alto impacto II
As ações presentes nesse quadrante, quando realizadas, geram resultados expressivos para o território. Porém, muito tempo é gasto e recursos são gastos para realizá-las. Por isso, se deve ter um cuidado especial neste quadrante para definir quais ações são viáveis de serem realizadas e quais podem ser evitadas.
Baixo esforço e Baixo impacto III
As ações deste quadrante requerem pouco esforço e os resultados são de baixo impacto, sendo aconselhável verificar se a ação é realmente necessária. Se podem ser demandadas em outros in strumentos ou em outro período.
Alto esforço e Baixo impacto IV
As ações que ficam nesse quadrante, quando realizadas, não trazem resultados relevantes para o território, pois demandam muito tempo para serem realizadas. Além disso, o impacto que geram não é muito significante. Por essa razão, essas ações devem ser evitadas sempre que possível, sendo que o indicado é realizá-las somente quando forem realmente necessárias.

## OBJETIVOS
PAT Chapada Dimaantina-Serra da Jiboia
OBJETIVO GERAL
"Reduzir as ameaças sobre as espécies e ecossistemas associados do PAT Chapada Diamantina-Serra da Jiboia, integrando academia, poder público e sociedade"
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Minimização dos impactos das atividades agropecuárias, de mineração, queimadas e da introdução de espécies exóticas
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Desenvolvimento de pesquisas sobre as espécies alvo e do impacto das ameaças existentes no Território.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da pressão de coleta e comércio sobre as espécies alvo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Promoção do turismo sustentável e articulação de Instituições para o ordenamento de atividades turísticas no Território
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução dos impactos da expansão urbana sobre as espécies alvo no território.

## OBJ_ESP_1
PAT CHAPADA DIAMANTINA-SERRA DA JIBOIA
Participantes: |  | Antonio Barbosa, Ana Cristina, Danielle Vilar, Cristiana Vieira
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
PAT CHAPADA DIAMANTINA-SERRA DA JIBOIA
OBJETIVO ESPECÍFICO1: MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, DE MINERAÇÃO, QUEIMADAS E DA INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articuladores | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
1.1 | Elaborar um Plano de Fiscalização para o combate ao desmatamento e queimadas. | Plano de Fiscalização elaborado. | Executar um planejamento exequível. | Ano 1 | Ano 1 | Miguel Calmon/INEMA | Danielle Vilar(INP); Consórcio Público Chapada Forte; Alcione Correa (Toca do Lobo); Felipe/SEMA. | 10000 | Todo o território
1.2 | Implementar o Plano de Fiscalização. | Plano de Fiscalização implementado prioritariamente nas áreas de ocorência das espécies alvo. | Redução o índice de desmatamento e queimadas no Território. | Ano 2 | Ano 5 | Miguel Calmon/INEMA | Antônio Freitas (PRF); Municípios do território do PAT Chapada Diamantina Serra da Jiboia; Consórcio Público Chapada Forte; Alcione Correa (Toca do Lobo). | 300000 | Todo o Território
1.3 | Levantar e compartilhar as iniciativas existentes relacionadas ao manejo do fogo no território do PAT. | Relatório,ofícios, palestras, cursos, reuniões. | Redução no número de queimadas no território. | Ano 1 | Ano 5 | Cezar Neubert /ICMBIO-PNCD | Municípios do território do PAT; Fabiola Cotrim (INEMA); Pablo (SEMA); Brigadas voluntárias; Daniwelle Vilar (INP); Alcione Correa (Toca do Lobo). | 150000 | Todo o Território
1.4 | Capacitar os órgãos de licenciamento (estadual e municipal) na utilização do PRIM da mineração nacional no licenciamento dos empreendimentos no território. | Relatório das capacitações. | Órgãos ambientais usem o PRIM no rito do licenciamento. | Ano 2 | Ano 4 | Aline Machado/INEMA | Daniel Raíces (ICMBio/COESP); Municípios do território do PAT Chapada Diamantina Serra da Jiboia; Secretaria de Mineração; Kitty Tavares (Sema). | 2 técnicos por município + diárias + curso de 5 dias + hospedagem = 40*200*5= 46.000 | Municípios nas áreas estratégicas
1.5 | Capacitar gestores municipais em ações de fiscalização em áreas estratégicas do território da Chapada Diamantina-Serra da Jiboia. | Relatório das capacitação realizada nas áreas estratégicas. | Municípios exercendo ação fiscalizatória. | Ano 1 | Ano 5 | Kitty Tavares/SEMA | Municípios do território do PAT; Rosane Barreto (INEMA). | 2 técnicos por município + diárias + curso de 5 dias + hospedagem = 40*200*5= 46.000 | Municípios nas áreas estratégicas. | Municípios a serem identificados
1.6 | Realizar cadastramento de imóveis rurais nas áreas estratégicas do PAT Chapada Diamantina Serra da Jiboia com vistas a formar corredores de conectividades com as RLs e APPs. | Cadastro de imóveis rurais realizado. | RL e APP alocadas para formar corredores e conectividade. | Ano 1 | Ano 4 | Sara Alves/INEMA | Felipe Lobo (SEMA), Aldo Carvalho (INEMA); Roberta (MMA). | 200000 | Áreas estratégicas.
1.7 | Elaborar e divulgar um guia de condicionantes para uso nos atos autorizativos das atividades impactantes no território do PAT. | Guia de condicionantes. | Condicionantes implementadas na rotina dos Atos Adminsitrativos. | Ano 1 | Ano 3 | Aline Machado/INEMA | Renato Cunha(Gambá); Municípios do território do PAT; Sara Alves(Inema); Kitty Tavares (SEMA). | Não significativo ?? | Todo o território.
1.8 | Identificar e espacializar a distribuição das Espécies Exóticas Invasoras (EEI) nas áreas estratégicas e definir as localidades prioritárias para manejo. | Lista das EEI (Produto 1); Mapas de distribuição (Produto 2) e áreas prioritárias para manejo (Produto 3). | Aumento da integridade ecológica do ecossistema. | Ano 1 | Ano 3 | Guilherme de Oliveira (UFRB) | Felipe Lobo (INEMA); Alexandre Sampaio (MMA); Cezar Gonçalves (ICMBio); Abel Conceição (UEFS); Nádia Roque (UFBA); Eduardo Mariano(UFBA); Alessandra Caiafa (UFRB). | 10 a 15 mil por hectare - 20.000,00 | Todo o território.
1.9 | Identificar os agrotóxicos utilizados no território e seus efeitos sobre a saúde de pessoas e ambientes. | Relatório técnico. | Subsidiar ações de divulgação. | Ano 1 | Ano 2 | Danielle Vilar/INP -Instituto Nascentes do Paraguaçu | Fórum Bahiano para combate aos efeitos dos agrotóxicos; Kitty Tavares (Sema), Alcione Correia (Toca do Lobo) | 200000 | Todo o território.
1.10 | Promover a divulgação dos efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde de pessoas e ambientes. | Relatório das ações de divulgação. | População informada sobre o efeito dos agratóxicos na saúde humana. | Ano 2 | Ano 5 | Felipe Lobo/SEMA | Danielle Vilar / INP - Instituto Nascentes do Paraguaçu, Gabriela Moreira/WWF, Sara Alves/Inema, Renato Cunha/Gambá, Alcione Correia/Toca do Lobo | 100000 | Todo o território.
1.11 | Identificar locais para a restauração ambiental nas áreas estratégicas do PAT . | Relatório e mapa elaborado. | Paisagem com conectividade estabelecida e a aumento na conservação da biodiversidade. | Ano 2 | Ano 5 | Alessandra Caiafa (UFRB) | Alexandre Sampaio (ICMBIO/CBC); Kátia Ribeiro (ICMBio/CBC); Desiree da Silva (ICMBio/CBC);Dary Rigueira (INEMA). | 10000 | Todo território. | Em áreas priorizadas por todo território.
1.12 | Mapear e avaliar impactos da mineração, atividade agropecuária e queimadas sobre a biodiversidade e solo nas áreas estratégicas do PAT | Relatórios, trabalhos científicos e mapas de impactos elaborados. | Geração de conhecimento e subsídios para implementação de ações de manejo e redução das ameças para as espécies nativas. | Ano 1 | Ano 3 | Dary Rigueira (Inema) | Sara Alves (Inema); Ricardo Dobrovolski(UFBA); Jocimara Lobão (UEFS); Lidia Campos (Inema); Abel Conceição (UEFS); Cezar Gonçalvez (ICMBIO); Alcione Correa (Toca do Lobo); Lidyanne Aona (UFRB). | 300.000,00 | Todo território.
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Essa é uma premissa, não um resultado esperado. Sugestão: Instituições alinhadas e com papéis e atividades definidas
Note on B13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Juntar com a ação 1.11
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Esse aplicação é automática. Me parece que o resultado vai além do guia.
Note on B18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão é juntar com a ação 1.6.

## OBJ_ESP_2
PAT CHAPADA DIAMANTINA-SERRA DA JIBOIA
OBJETIVO ESPECÍFICO2: DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS SOBRE AS ESPÉCIES ALVO E DOS IMPACTOS DAS AMEAÇAS EXISTENTES NO TERRITÓRIO.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
2.1 | Mapear áreas estratégicas para conservação das espécies alvo do projeto | Relatório e Mapa elaborado. | Áreas estratégicas definidas balizando as intervenções de conservação no território. | Ano 1 | Ano 2 | Felipe Lobo (SEMA). | Cezar Gonçalves (ICMBIO); Sara Alves (INEMA) | 30.000,00 | Todo território.
2.2 | Realizar expedições científicas para a coleta de material botânico e zoológico, bem como levantamento de informações sobre espécies ameaçadas de extinção e espécies com Dados insuficientes (DDs), priorizando locais pré-definidos por meio de modelagem da distribuição potencial das espécies alvo e regiões do território pouco conhecidas do ponto de vista científico. | Material coletado depositado em coleções científicas (Produto 1); Mapas de distribuição de espécies (Produto 2); Relatório e trabalhos científicos (Produto 3). | Geração e disposnibilização de conhecimento sobre a distribuição das espécies e do ambiente de ocorrência. | Ano 1 | Ano 5 | Maria Alves (Pesquisadora). | Flávio França (UEFS); Maria Lenise (UFBA); Lydiane Aona (UFRB); Márcio Martins(UFRB); Marcelo Peres (UCSal); Marcio Verdi (JBRJ); Lucas Lopes (JBRJ); Nádia Roque (UFBA); Cezar Gonçalves (ICMBIO); Felipe Lobo (SEMA); Sara Alves (INEMA), Alcione Correa (Toca do Lobo); Abel Conceição (UEFS); Grênivel Mota (UFRB). | 80.000,00 | Todo território. | Mais relevante da classe de prioridades. Ver a possibilidade de ficar verde.
2.3 | Realizar pesquisas sobre a biologia, taxonomia, ecologia e uso sustentável das espécies ameaçadas alvo do projeto, bem como outras espécies ameaçadas beneficiadas, priorizando estudos demográficos das espécies ameaçadas alvo do projeto. | Relatórios produzidos e trabalhos científicos realizados. | Geração e disposnibilização de conhecimento sobre a distribuição das espécies e do ambiente de ocorrência. | Ano 1 | Ano 5 | Abel Conceição (UEFS). | Flavio França (UEFS); Nádia Roque(UFBA); Marcelo Peres (UCSal); Lydiane Aona (UFRB); Cezar Gonçalves (ICMBIO); Alcione Correa (Toca do Lobo); Alessandra Caiafa (UFRB). | 150.000,00 | Regiões do território com a ocorrência das espécies ameaçadas.
2.4 | Desenvolver pesquisas sobre os impactos de invasões biológicas no território. | Relatórios produzidos e trabalhos científicos realizados. | Ações de manejo e controle de espécies sendo definidas com base nas pesquisas realizadas. | Ano 1 | Ano 5 | Eduardo Silva (UFBA). | Abel Conceição (UEFS); Sara Alves (Inema); Felipe Lobo (Sema), Cezar Gonçalves (ICMBIO); Lidyanne Aona (UFRB). | 50.000,00 | Todo território.

## OBJ_ESP_3
PAT CHAPADA DIAMANTINA-SERRA DA JIBOIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 - REDUÇÃO DA PRESSÃO DE COLETA E COMÉRCIO SOBRE AS ESPÉCIES ALVO.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
3.1 | Capacitar os agentes de fiscalização para a correta identificação das espécies alvo de coleta e comércio no território da Chapada Diamantina e Serra da Jiboia. | Relatórios das capacitaçoes de 2 a 3 turmas de agentes; Guias ilustrados de identificação das espécies alvo de coleta e comércio. | Fiscalização mais efetiva sobre a coleta e comércio das espécies alvo visando evitar a extração ilegal. | mês 05/ Ano 01 | mês 10/Ano 05 | Antonio Freitas Junior (PRF) | Matheus Andreozzi (MMA); Marcelo Peres (UCSal); Marianna Pinho (INEMA). | 30.000,00 | Salvador, Seabra, Amargosa (?). | Possibilidade de realizar a capacitação em ambiente virtual. A capacitação deve incluir criação do guia e de um grupo de apoio para identificação das espécies alvo da coleta e comércio ilegal.
3.2 | Identificar as principais rotas de tráfico das espécies alvos. | Relatório com mapas, identificando as rotas. | Redução do tráfico das espécies alvo do PAT. | mês 05/Ano 01 | mês 10/ Ano 05 | Antonio Freitas Junior (PRF) | MPF, MP-BA; Miguel Calmon (INEMA); IBAMA; ICMBio. | ????????? 10.000,00 (mapas) | Todo o território.
3.3 | Desenvolver campanha de conscientização da população sobre o impacto da coleta predatória, com propostas de alternativas ambientalmente sustentáveis para as comunidades locais. | Cartilhas e material educativo e relatórios com propostas de alternativas. | Comunidades sensibilizadas para redução da coleta e do tráfico das espécies alvo do PAT. | mês 05/Ano 01 | mês 10/ Ano 03 | Rosane Barreto (INEMA) | Matheus Andreozzi (MMA); Marcelo Peres (UCSal); Ana Tereza (UCSal); Marianna Pinho (INEMA); Secretarias Municipais de Meio Ambiente; Alcione Correa (Toca do Lobo); Lidyanne Aona (UFRB). | 100.000,00 | Itatim, Serra da Jiboia e outras localidades a serem identificadas.
3.4 | Realizar operações de fiscalização integrada voltadas ao combate do trafico das espécies alvo do PAT. | Operações realizadas Relatórios com resultados das operações realizadas. | Redução do tráfico das espécies alvo do PAT. | mês 05/Ano 1 | mês 10/Ano 5 | Miguel Calmon/INEMA-BA | Antonio Freitas Junior (PRF); Marcelo Peres (UCsal); MPE - BA, Secretarias Municipais de Meio Ambiente; CIPPA??? e IBAMA??? | 120.000,00 | Itatim, Serra da Jiboia, Piatã, Mucugê, Milagres e outras localidades a serem identificadas. | Valor estimado pra 10 operações (02 por ano) para custear diária e combustível. Equipes com 04 (08) servidores.

## OBJ_ESP_4
PAT CHAPADA DIAMANTINA-SERRA DA JIBOIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL E ARTICULAÇÃO DE INSTITUIÇÕES PARA O ORDENAMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO TERRITÓRIO
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
4.1 | Elaborar de forma participativa, projeto de educação ambiental voltado para o tursimo sustentável no território. | Projeto de educação ambiental voltado ao turismo sustentável. | Internalização das normas de conduta do turismo sustentável pelos agentes locais e público visitante. | Ano 1 | Ano 2 | Kitty Tavares SEMA | Rosane Barreto (INEMA); Secretaria de Educação BA; Rede de Educação Ambiental da Bahia (REABA); SETUR BA. | ???????? | Todo o território, com foco em áreas mais turísticas como: Itaetê, Seabra, Piatã, Juciape, Andarai, Iramaia,Ibiquara, Mucugê , Lençóis.
4.2 | Executar projeto de educação ambiental voltado para o tursimo sustentável no território. | Relatório das oficinas de educação ambiental realizada com as comunidades e (para o público infanto juvenil) e operadores de turismo. | Aumento da conscientização com relação a conservação das spp alvo, por meio do turismo sustentável. | Ano 2 | Ano 5 | Kitty Tavares SEMA | Rosane Barreto (INEMA); Secretaria de Educação BA; Rede de Educação Ambiental da Bahia (REABA); SETUR BA. | ?????????
4.3 | Executar projeto piloto de capacitação para guias, condutores de ecoturismo, agenciadores de turismo e proprietários de estabelecimentos comerciais, com foco no turismo sustentável para a conservação das espécies ameaçadas do PAT e ecossistemas associados. | Relatório das atividades realizadas do projeto. | Atores locais capacitados em práticas sustentáveis da atividade turística, com vistas à proteção da fauna e da flora no território. | Ano 2 | Ano 4 | Kitty Tavares SEMA | Rosane Barreto (INEMA); Secretaria de Educação BA; Rede de Educação Ambiental da Bahia (REABA); SETUR BA; Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental/CIEA; Alcione Correa (Toca do Lobo). | ???????? | Todo o território, com foco em áreas mais turísticas como: Itaetê, Seabra, Piatã, Juciape, Andarai, Iramaia,Ibiquara, Mucugê e Lençóis.
4.4 | Elaborar conteúdo de educação e conscientização ambiental, com foco na conservação de espécies ameaçadas de extinção e ecossistemas associados. | Aplicativo de interpretação ambiental; materiais socioeducativos, placas interpretativas e de sinalização, etc. | Visitantes e comunidades locais informados sobre a prática de turismo sustentável e seus benefícios ambientais, sociais e econômicos. | Ano 2 | Ano 5 | Rosane INEMA | ICMBIO; SETUR BA; Universidade Católica de Salvador. | R$ 300.000,00 | Salvador. | O material deverá ser aplicado em escolas, toda a cadeia produtiva, visitantes e população local, preferencialmente em articulação com a Secretaria de Educação do estado.
4.5 | Realizar articulação com os setores educativos e ambientais para o ordenamento do turismo sustentável de base comunitária | Relatório contendo o mapa de atores envolvidos e atividades realizadas. | Turismo de base comunitára implantado em muncípios pilotos ( Itaeté ). | Ano 1 | Ano 5 | Marcos (Toca do Lobo) | Associações de moradores locais, associação de guias e ou brigadistas. |  | Itaetê.
Note on D5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Me parece que o resultado proposto não corresponde a ação
Note on A8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão: incluir como uma subatividade da ação 4.1
Note on B9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Me parece que ação não completa o resultado

## OBJ_ESP_5
PAT CHAPADA DIAMANTINA-SERRA DA JIBOIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: REDUÇÃO DOS IMPACTOS DA EXPANSÃO URBANA SOBRE AS ESPÉCIES ALVO NO TERRITÓRIO.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
5.1 | Propor medidas mitigadoras e compensatórias no licenciamento de empreendimentos em zona de expansão urbana. | Lista de medidas compensatórias, elaborada. | Medidas mitigadoras e compensatórias incorporadas nos processos de licenciamento. | mês1/Ano 2 | mês12/Ano 3 | Leilane da Conceição/INEMA. | Sara Alves (INEMA); Marcelo Peres, Abel (UEFS); Maria Alves; Lucas Lopes (JBRJ), Nadia Roque (UFBA). | Não significativo | Zonas de expansão urbana do PAT.
5.2 | Elaborar conteúdo de educação e conscientização ambiental com foco em cidades sustentáveis a ser aplicado em escolas e comunidades periurbanas. | Material de Educação Ambiental. | Comunidades e escolas com conhecimento sobre cidades sustentáveis. | mês3/Ano 1 | mês9/Ano 2 | Danielle Vilar/INP - Instituto Nascentes do Paraguaçu. | Rosane Barreto (INEMA/BA); Alcione e Marcos (Toca do Lobo); Renato Cunha (Gambá);(*Claudia Carneiro/UEFS ). | 50000 | Zonas de expansão urbana estratégicas do PAT. | O custo estimado para a elaboração e impressão de 3 tipos de informativos (10 mil exemplares). Se não houver articulador, pode ir para o objetivo 4.
5.3 | Realizar atividades de divulgação e sensibilização ambiental com as escolas e comunidades periurbanas com base no material da ação 5.2. | Relatório com as atividades realizadas (cursos, palestras, etc). | Comunidades envolvidas e engajadas em desenvolver ações para a qualidade ambiental nas cidades. | mês 12/Ano 2 | mês 10/Ano 5 | Danielle Vilar/INP - Instituto Nascentes do Paraguaçu. | (Instituto Federal de Ensino - IFBA de Seabra); Cezar Gonçalves (ICMBio/PARNA Chapada Diamantina); Rosane Barreto (INEMA/BA); Alcione e Marcos (Toca do Lobo); Renato Cunha (Gambá); Abel (UEFS); *Armando Nascimento (Associação de Ciclismo e Mobilização Ambinetal - ACEMA) | R$ 90.000 | Zonas de expansão urbana estratégicas do PAT. | Sugere-se consultar o WWF para verificar a possibilidade de articular ações e a Toca do lobo irá tentar identificar articulador local. Custo estimado para a realização de 3 eventos (30.000 por evento). Se não houver articulador, pode ir para o objetivo 4.
5.4 | Divulgar o PAT com SEDUR e Programa Cidades Sustentáveis (MCTI) para considerar a dimensão ambiental nos instrumentos de planejamento urbano. | Ofício; Atas de Reuniões. | Tomadores de decisão com conhecimento sobre o PAT, suas espécies e ambientes, tomando decisões sobre os instrumentos de planejamento urbano. | mês 6/Ano 1 | mês 2/Ano 2 | Sara Alves (INEMA). | Gabriela Moreira (WWF Brasi); Felipe Lobo (SEMA); Roberta Holmes (MMA); Renato Cunha (Gambá). | Não significativo | Sem localidade
5.5 | Realizar diagnóstico do impacto dos lixões, na área de ocorrência das espécies alvos do PAT, para orientar operações de fiscalização. | Diagnóstico realizado e encaminhado aos órgãos responsáveis. | Diagnóstico subsidiando as operações de fiscalização. | mês 6/Ano 2 | mês 10/Ano 5 | Leilane Conceição/INEMA. | Nadia Roque (UFBA); Abel Conceição (UEFS); Flávio Franca (UEFS); Universidade; Haeliton Cerqueira (INEMA); Secretarias Municipais (Gisele Castro - Castro Alves). | R$ 40.000 | Zonas de expansão urbana estratégicas do PAT | Buscar mais colaboradores locais . O custo estimado para uma consultoria de 2/3 meses para a elaboração do documento.