## ANEXOS I e II
ANEXOS I e II
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
Local de aquisição dos produtos:
Mês da medição: | 2019-04-01
Data Base: | 2017-11-01
Lucro Operacional: | 6.74
MATERIAL BETUMINOSO | PRODUTO CORRESPONDENTE | % RESÍDUO SECO | PREÇO PRODUTOR REGIÃO NORDESTE 15/11/2017 | PREÇO PRODUTOR REGIÃO NORDESTE 15/04/2019 | IGP-DI 11/2017 | IGP-DI 04/2019 | VARIAÇÃO PREÇO PRODUTOR
CAP 50/70 | CAP 50/70 | 100 | 1.529 | 2.6809 | 646.422 | 720.695 | 0.7533
CM-30 | CM-30 | 100 | 2.3628 | 4.3945 | 646.422 | 720.695 | 0.8599
RR-2C | CAP 50/70 | 75 | 1.529 | 2.6809 | 646.422 | 720.695 | 0.5937
MATERIAL BETUMINOSO | MEDIÇÃO A PI | REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO | PARCELA DO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO A PI | MEDIÇÃO A PI SEM LUCRO | MEDIÇÃO A PI SEM LUCRO PREÇO PRODUTOR | R E F
CAP 50/70 | 528280.09 | 0.55704 | 294273.14 | 492674.01 | 371131.33 | 76858.19
CM-30 | 116228 | 0.56019 | 65109.76 | 108394.23 | 93208.2 | 28098.44
RR-2C | 184850 | 0.3394 | 62738.09 | 172391.11 | 102348.6 | 39610.51
Total REF para o mês | [6 empty] | 144567.14

## ANEXO III - EX.1
ANEXO III - EXEMPLO 1
ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO
(Para itens de serviços não medidos)
Insumo a ser desmembrado: |  |  |  | CAP 50-70
Data-Base: |  |  |  | 2017-12-01
Regime: |  |  |  | Preço Global
Preço Unit Orç. Referencial: Capa de Rolamento (R$ /km): |  |  |  | 210000
Preço Unit serviço desmembrado: Capa de Rolamento (R$ /km): |  |  |  | 199500
Extensão da Obra ( km): |  |  |  | 7
Área total a ser pavimentada (m2): |  |  |  | 49000
Espessura do pavimento (cm): |  |  |  | 5
Taxa do projeto executivo(traço) % ton CAP/ton Massa: |  |  |  | 5.2
Densidade do traço( ton./m3): |  |  |  | 2.4
Valor Contratado (R$): |  |  |  | 3570250
Local de Aquisição: |  |  |  | Madre de Deus
ICMS : |  |  |  | 18%
PIS: |  |  |  | 1.65%
COFINS: |  |  |  | 7.6%
BDI Ref: |  |  |  | 15%
1) Determinação da taxa de utilização do insumo asfáltico:
PREÇO DISTRIBUIDOR ANP | PREÇO REFERENCIAL (+BDI+ICMS+PIS+COFINS) a partir de novembro/2016 | AREA TOTAL A SER PAVIMENTADA (M2) | ESPESSURA DO PAVIMENTO (M) | TOTAL DE MASSA EM VOLUME (M3) | TOTAL DE MASSA EM PESO (T) | TOTAL DE CAP EM PESO (T) | TOTAL DE CAP EM PESO/KM (T/KM) | TAXA DE UTILIZAÇÃO (KG/KM)
1.4712 | 2.3256 | 49000 | 0.05 | 2450 | 5880 | 305.76 | 43.68 | 43680
2) Determinação do peso da aquisição do CAP sobre o serviço:
PESO AQUISIÇÃO DO CAP SOBRE O SERVIÇO (%) | PESO DO SERVIÇO SEM AQUISIÇÃO DO CAP (%)
48.3727 | 51.6273
3) Determinação do preço referencial de aquisição do CAP 50/70:
Antes: Execução Capa de Rolamento (R$ /km) |  |  |  | 199500
Depois: Execução de Capa de Rolamento (Exceto Aq CAP 50/70) (R$ /km) |  |  |  | 102996.4635
Depois: Aquisição CAP 50/70 para Capa Asfáltica (R$ /km) |  |  |  | 96503.5365

## ANEXO III - EX.2
ANEXO III - EXEMPLO 2
ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO
(Para mistura comercial)
Data-Base: |  |  | 2017-12-01
Regime: |  |  | Preço Unitário
Local de Aquisição: |  |  | Madre de Deus - BA
Mistura Comercial: |  |  | Massa asfáltica com CAP 50/70
Preço Unitário Orçamento Referencial (R$/ton) : |  |  | 189.2
Taxa orç. Refer. ( ton. CAP/ton. Massa) : |  |  | 5.2%
ICMS : |  |  | 18%
PIS: |  |  | 1.65%
COFINS: |  |  | 7.6%
BDI Ref: |  |  | 29.43%
1) Determinando o preço referencial de aquisição do CAP 50/70:
Preço ANP DISTRIBUIDOR (R$/kg) |  |  | 1.4713
Preço Referencial (R$/kg) |  |  | 2.6175
2) Determinação da taxa de utilização do insumo asfáltico:
Quantidade total de CAP em peso (ton/ton): |  |  | CAP (T) | TAXA CAP (%) | TON CAP / TON Massa | KG CAP / TON Massa
|  |  | 1 | 5.2% | 0.052 | 52
3) Determinação do peso da aquisição do CAP sobre o serviço:
|  |  | PESO AQUISIÇÃO DO CAP SOBRE O SERVIÇO (%) |  | PESO DO SERVIÇO SEM AQUISIÇÃO DO CAP (%)
|  |  | 71.9406 |  | 28.0594

## ANEXO IV
ANEXO IV
SERVIÇOS AGREGADOS REMUNERADOS COM ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
AO INVÉS DO ÍNDICE ESPECÍFICO DE AQUISIÇÃO DO INSUMO ASFÁLTICO PARA OS SERVIÇOS JÁ MEDIDOS
Quantidade medida: |  |  |  | 6,0 km
Serviço Agregado: |  |  |  | Execução de Capa Asfáltica
Preço Unitário (R$ / km) : |  |  |  | 199500
Preço Unitário da aquisição (R$ /km) : |  |  |  | 96503.5365
Medição Nº | Mês | Qtde Medida | Valor Aquisição | K PAV | K CAP | Dif. K | Diferença Financeira
9 | 2018-11-01 | 1.5 | 144755.3048 | 0.0615 | 0.557 | 0.4955 | 71726.2535
10 | 2018-12-01 | 1.5 | 144755.3048 | 0.0615 | 0.557 | 0.4955 | 71726.2535
11 | 2019-01-01 | 2 | 193007.073 | 0.0615 | 0.557 | 0.4955 | 95635.0047
12 | 2019-02-01 | 1 | 96503.5365 | 0.0615 | 0.557 | 0.4955 | 47817.5023
TOTAL | [6 empty] | 286905.014
O fator k PAV foi o índice de reajustamento utilizado nas medições do serviço execução de capa asfáltica.
O fator k CAP será o índice setorial específico da aquisição do CAP