## ROTEIRO I
OBRA: XXXXXXXXX - CÁLCULO DO DESEQUILÍBRIO - Variação Preços ANP
Data: DD/MM/AAA
Unidade Gestora |  | SEINFRA-BA
Contrato |  | XXX-CTYYY/2017
Empresa (abreviado) |  | CONSTRUIR
Data Base |  | 2017-07-22
Último reajuste |  | Anivers. JUL/18
ICMS BAHIA | % | 18
BDI NORMAL | % | 26.7
BDI DIFERENCIADO | % | 15 |  | ANP Julho/17
Preço Administração Pública - EAI - Data Base | R$/kg | 2.5525 | 1.82 | Região Nordeste Distribuidor
Preço Administração Pública - RC 1C E - Data Base | R$/kg | 2.0882 | 1.489 | Região Nordeste Distribuidor
Preço Administração Pública - RR-1C Data Base | R$/kg | 1.6177 | 1.1535 | Região Nordeste Distribuidor
Preço Administração Pública - RR-2C Data Base | R$/kg | 1.6578 | 1.1821 | Região Nordeste Distribuidor
Preço Administração Pública -CAP 50/70 - Data Base | R$/kg | 1.9404 | 1.3836 | UF Bahia Distribuidor
Desconto ofertado na licitação sobre preços ANP Nordeste | % | 16
Preço Contratual - EAI - Data Base | R$/kg | 2.1441 | Preço Contratual: obtido com aplicação de desconto
Preço Contratual - RC 1C E - Data Base | R$/kg | 1.7541 | ofertado na Licitação (16,0%) sobre preços ANP Nordeste
Preço Contratual - RR-1C Data Base | R$/kg | 1.3589
Preço Contratual - RR-2C Data Base | R$/kg | 1.3926
Preço Contratual - CAP 50/70 - Data Base | R$/kg | 1.63
Índice FGV - Asfalto Diluido - Data Base |  | 466.024 | com Reajuste. Ocorre reajuste em julho/18 - período de 12 meses.
Índice FGV - Emulsões - Data Base |  | 417.797
Índice FGV - Cimento Asfaltico - Data Base |  | 381.864
Índice FGV - Asfalto Diluido - Última data de atualização |  | 591.408
Índice FGV - Emulsões - Última data de atualização |  | 468.996
Índice FGV - Cimento Asfaltico - Última data de atualização |  | 480.721
Fator de Reajustamento -Asfalto Diluido |  | 0.26905
Fator de Reajustamento - Emulsões |  | 0.12255
Fator de Reajustamento - Cimento Asfaltico |  | 0.25888
Preço Contratual - EAI - Último Reaj. | R$/kg | 2.721
Preço Contratual - RC-1C E - Último Reaj. | R$/kg | 1.9691
Preço Contratual - RR-1C - Último Reaj. | R$/kg | 1.5254
Preço Contratual - RR-2C - Último Reaj. | R$/kg | 1.5632
Preço Contratual - CAP 50/70 - Último Reaj. | R$/kg | 2.0519
Desconto EAI | % | 16
Desconto RC 1C E | % | 16
Desconto RR-2C | % | 16
Desconto RR-1C | % | 16
Desconto CAP 50/70 | % | 16
QUANTIDADES UNITÁRIAS EXECUTADAS |  | 2018-01-27 | 2018-02-27 | 2018-03-27 | 2018-04-27 | 2018-05-27 | 2018-06-27 | 2018-07-27 | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 2018-10-27 | 2018-11-27 | 2018-12-27 | Total
Aquisição EAI (exec. & medido) | t | 2018-07-27: 88.94; 2018-08-27: 356.69; 2018-09-27: 18.5756; 2018-10-27: 192.1542; 2018-11-27: 191.0788; 2018-12-27: 14.1235 | 861.562
Aquisição RC 1C E (exec. & medido) | t | 2018-06-27: 504.6; 2018-07-27: 214.94; 2018-08-27: 862.53; 2018-09-27: 44.891; 2018-10-27: 464.3726; 2018-11-27: 473.2194; 2018-12-27: 399.974 | 2964.5271
Aquisição RR-1C (exec. & medido) | t | 2018-06-27: 69.95; 2018-12-27: 13.906 | 83.856
Aquisição RR-2C (exec. & medido) | t | 2018-07-27: 96.35; 2018-08-27: 386.42; 2018-09-27: 20.1236; 2018-10-27: 208.167; 2018-11-27: 207.002; 2018-12-27: 24.3871 | 942.4497
Aquisição CAP 50/70 (exec. & medido) | t | 2018-06-27: 459.828; 2018-12-27: 137.669 | 597.497
Preço ANP |  | 2017-12-27 | 2018-01-27 | 2018-02-27 | 2018-03-27 | 2018-04-27 | 2018-05-27 | 2018-06-27 | 2018-07-27 | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 2018-10-27 | 2018-11-27
Preço ANP - Nordeste - EAI | R$/kg | 2018-05-27: 1.6126; 2018-06-27: 1.8967; 2018-07-27: 1.7044; 2018-08-27: 2.144; 2018-09-27: 2.2616; 2018-10-27: 2.32; 2018-11-27: 2.4776
Preço ANP - Nordeste -RC 1C E | R$/kg | 2018-05-27: 1.7477; 2018-06-27: 1.7934; 2018-07-27: 1.8827; 2018-08-27: 1.9866; 2018-09-27: 2.0753; 2018-10-27: 2.1058; 2018-11-27: 2.3693
Preço ANP - Nordeste - RR-1C | R$/kg | 2018-05-27: 1.2954; 2018-06-27: 1.3999; 2018-07-27: 1.431; 2018-08-27: 1.6915; 2018-09-27: 1.7984; 2018-10-27: 1.7044; 2018-11-27: 1.7803
Preço ANP - Nordeste - RR-2C | R$/kg | 2018-05-27: 1.3835; 2018-06-27: 1.4609; 2018-07-27: 1.5733; 2018-08-27: 1.6857; 2018-09-27: 1.6861; 2018-10-27: 1.6883; 2018-11-27: 1.8412
Preço ANP - UF Bahia- CAP 50/70 | R$/kg | 2018-05-27: 1.7041; 2018-06-27: 1.7934; 2018-07-27: 1.9243; 2018-08-27: 2.071; 2018-09-27: 2.0699; 2018-10-27: 2.0589; 2018-11-27: 2.3497
|  | 2018-01-27 | 2018-02-27 | 2018-03-27 | 2018-04-27 | 2018-05-27 | 2018-06-27 | 2018-07-27 | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 2018-10-27 | 2018-11-27 | 2018-12-27
Preço com ICMS + BDI + Desconto - EAI | R$/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8998 | 2.2344 | 2.0078 | 2.5257 | 2.6643 | 2.7331 | 2.9187
Preço com ICMS + BDI + Desconto - RC 1C E | R$/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0589 | 2.1127 | 2.2179 | 2.3403 | 2.4448 | 2.4807 | 2.7912
Preço com ICMS + BDI + Desconto -RR-1C | R$/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 1.6492 | 1.6858 | 1.9927 | 2.1186 | 2.0079 | 2.0973
Preço com ICMS + BDI + Desconto -RR-2C | R$/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6298 | 1.7211 | 1.8534 | 1.9858 | 1.9863 | 1.9889 | 2.169
Preço com ICMS + BDI + Desconto - CAP 50/70 | R$/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 2.1127 | 2.2669 | 2.4397 | 2.4384 | 2.4255 | 2.768
Diferença acumulada Preço Data-Base - EAI | R$/kg | 2018-06-27: -0.24434; 2018-07-27: -0.48659; 2018-08-27: -0.71315; 2018-09-27: -0.19523; 2018-10-27: -0.056661; 2018-11-27: 0.012129; 2018-12-27: 0.19771
Diferença acumulada Preço Data-Base - RC 1C E | R$/kg | 2018-06-27: 0.30483; 2018-07-27: 0.14361; 2018-08-27: 0.24884; 2018-09-27: 0.37128; 2018-10-27: 0.47574; 2018-11-27: 0.51164; 2018-12-27: 0.82215
Diferença acumulada Preço Data-Base - RR 1C | R$/kg | 2018-06-27: 0.16711; 2018-07-27: 0.12377; 2018-08-27: 0.16035; 2018-09-27: 0.4673; 2018-10-27: 0.5932; 2018-11-27: 0.48248; 2018-12-27: 0.57186
Diferença acumulada Preço Data-Base - RR 2C | R$/kg | 2018-06-27: 0.23723; 2018-07-27: 0.15785; 2018-08-27: 0.29019; 2018-09-27: 0.42258; 2018-10-27: 0.42303; 2018-11-27: 0.42572; 2018-12-27: 0.6058
Diferença acumulada Preço Data-Base -CAP 50/70 | R$/kg | 2018-06-27: 0.37753; 2018-07-27: 0.060756; 2018-08-27: 0.21494; 2018-09-27: 0.38782; 2018-10-27: 0.38652; 2018-11-27: 0.37355; 2018-12-27: 0.71612
Impacto Financeiro -EAI | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43277.4011 | -254373.8202 | -3626.5305 | -10887.6426 | 2317.6001 | 2792.3336 | -307055.4608
Impacto Financeiro -RC 1 C E | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153815.778 | 30867.6048 | 214632.2519 | 16667.1491 | 220920.7751 | 242118.1311 | 328838.7899 | 1207860.48
Impacto Financeiro - RR-1C | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11689.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7952.2158 | 19641.6115
Impacto Financeiro - RR-2C | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15208.4278 | 112133.5367 | 8503.7263 | 88059.992 | 88124.0026 | 14773.605 | 326803.2906
Impacto Financeiro - CAP 50/70 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173598.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98586.9124 | 272185.7436
1519435.6649
Serviços Medidos BDI normal (26,7%) PI+R | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960817.3121 | 832524.5107 | 1013560.2265 | 495729.8067 | 2805414.7038 | 2573361.2516 | 1992957.2778 | 10674365.0893
Serviços Medidos BDI diferenciado (15%) PI+R | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043821.7379 | 815850.3993 | 3272980.8935 | 170394.5433 | 1762636.9962 | 1775309.6284 | 1167823.4422 | 11008817.6407
Serviços Medidos (PI + R) | R$ | 2018-06-27: 3004639.05; 2018-07-27: 1648374.91; 2018-08-27: 4286541.12; 2018-09-27: 666124.35; 2018-10-27: 4568051.7; 2018-11-27: 4348670.88; 2018-12-27: 3160780.72 | 21683182.73
|  | 2018-01-27: período de observação jun a dez 2018; 2018-12-27: % Impacto Financeiro 7 meses | 7.007%
|  |  |  | Impacto Financeiro Janela de Observação | 1519435.6649
|  |  |  | Serviços Medidos Janela de Observação | 21683182.73
|  |  |  | % Impacto Financerio Janela de Observação | 7.007%
|  |  |  | Lucro Operacional BDI de 26,7 % | 7.2%
|  |  |  | Lucro Operacional BDI de 15 % | 5.11%
|  |  |  | Lucro Operacional | 6.139%
|  |  |  | Impacto em função do acrésc. / Lucro Operacional | SIM
PROMOVER REEQUILÍBRIO DO CONTRATO

## ROTEIRO II
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DE MATERIAIS BETUMINOSOS
MEDIÇÃO: JUNHO/2018
LOTE: |  | TRECHO:
SERVIÇO: | RL+REP+M2 |  | UNIDADE: | KM Faixa |  | QTDE EXECUTADA: |  |  | 49.52
MATERIAS BETUMINOSOS POR SERVIÇO
SERVIÇOS |  | PRODUTO |  | QTDE / KM Faixa |  | TX APLICAÇÃO (SICRO 2) |  | QTDE / PRODUTO
Micro Revestimento à Frio Microflex 1,5 cm |  | RC-1C E |  | 3513.7187 | m² | 0.0029 | ton/m² | 504.6 | ton
Reperfilamento com CBUQ e=2cm |  | CAP 50/70 |  | 70.2743 | m³ | 0.132 | ton/m³ | 459.36 | ton
Reperfilamento com CBUQ e=2cm |  | RR-1C |  | 3513.7187 | m² | 0.0004 | ton/m² | 69.6 | ton
Remendo profundo com demolição mecanizada |  | CAP 50/70 |  | 0.19998 | m³ | 0.0312 | ton/m³ | 0.31 | ton
Tapa buraco com CBUQ AC/BC |  | CAP 50/70 |  | 0.50004 | m³ | 0.156 | ton/m³ | 3.86 | ton
Selagem de Trinca |  | RR-1C |  | 7 | lt | 0.001 | ton/lt | 0.35 | ton
MEDIÇÃO: JULHO/2018
LOTE: |  | TRECHO:
SERVIÇO: | RT+TSS+M2 - PISTA + ACOSTAMENTO |  | UNIDADE: | KM Faixa |  | QTDE EXECUTADA: |  |  | 17.236
MATERIAS BETUMINOSOS POR SERVIÇO
SERVIÇOS |  | PRODUTO |  | QTDE / KM Faixa |  | TX APLICAÇÃO (SICRO 2) |  | QTDE / PRODUTO
Imprimação |  | EAI |  | 4300.14 | m² | 0.0012 | ton/m² | 88.94 | ton
Tratamento Superficial Simples - TSS |  | RR-2C |  | 4300.14 | m² | 0.0013 | ton/m² | 96.35 | ton
Micro Revestimento à Frio Microflex 1,5 cm |  | RC-1C E |  | 4300.14 | m² | 0.0029 | ton/m² | 214.94 | ton
MEDIÇÃO: AGOSTO/2018
LOTE: |  | TRECHO:
SERVIÇO: | RL+M2 - PISTA + ACOSTAMENTO |  | UNIDADE: | KM Faixa |  | QTDE EXECUTADA: |  |  | 0.044
MATERIAS BETUMINOSOS POR SERVIÇO
SERVIÇOS |  | PRODUTO |  | QTDE / KM Faixa |  | TX APLICAÇÃO (SICRO 2) |  | QTDE / PRODUTO
Micro Revestimento à Frio Microflex 1,5 cm |  | RC-1C E |  | 4161.35 | m² | 0.0029 | ton/m² | 0.53 | ton
Tapa buraco com CBUQ AC/BC |  | CAP 50/70 |  | 0.4 | m³ | 0.132 | ton/m³ | 0 | ton
Selagem de Trinca |  | RR-2C |  | 5 | lt | 1 | lt/km | 0.00022 | ton
SERVIÇO: | RT+TSS+M2 - PISTA + ACOSTAMENTO |  | UNIDADE: | KM Faixa |  | QTDE EXECUTADA: |  |  | 69.124
MATERIAS BETUMINOSOS POR SERVIÇO
SERVIÇOS |  | PRODUTO |  | QTDE / KM Faixa |  | TX APLICAÇÃO (SICRO 2) |  | QTDE / PRODUTO
Imprimação |  | EAI |  | 4300.14 | m² | 0.0012 | ton/m² | 356.69 | ton
Tratamento Superficial Simples - TSS |  | RR-2C |  | 4300.14 | m² | 0.0013 | ton/m² | 386.42 | ton
Micro Revestimento à Frio Microflex 1,5 cm |  | RC-1C E |  | 4300.14 | m² | 0.0029 | ton/m² | 862 | ton