EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024 – SPM EDITAL MULHERES QUE ALIMENTAM

PARTE III – ANEXOS

- Termo de Referência

- Critérios para avaliação das propostas de trabalho

- Modelo para a Proposta de Trabalho

- Modelo de Credencial da/o Representante da OSC

- Modelo de declaração sobre instalações, condições materiais e capacidade técnica operacional

- Modelo de declaração da não ocorrência de impedimentos e relação das/dos dirigentes da OSC

- Modelo de Plano de Trabalho

- Minuta do Termo de Colaboração

- Modelo do Termo de Atuação em Rede

- Modelo de Apresentação de Recurso

PARTE III – ANEXOS

ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Constitui-se objeto da parceria a ser firmada entre a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres e duas Organizações da Sociedade Civil a serem selecionadas por intermédio do Edital de chamamento público no âmbito do Marco Regulatório de Relacionamento de Organização da Sociedade Civil (MROSC), a execução do Projeto “Mulheres que Alimentam”, cujo objetivo é implantar 20 Feiras Agroecológicas e ou Orgânicas em 20 municípios do Estado da Bahia, e de mais atividades complementares previstos netse termo de referência, a partir do funcionamento regular, como fornecedores, de 50 Grupos Produtivos Locais constituídos na sua totalidade por

1.000 mulheres rurais, organizadas em 02 Redes Femininas de Cooperação, além de apoiar a organização produtiva das mulheres assistidas no projeto.

A execução do Projeto estará vinculada ao Plano Plurianual 2024/2027 do Estado da Bahia, dentro da seguinte descrição orçamentária:

Programa: 430– Direitos e Inclusão Socioprodutiva das Mulheres

Compromisso:Promover a inclusão socioprodutiva e a autonomia social, econômica e de tomadas de decisões das mulheres, nas suas diversidades, com ênfase em mulheres negras, nos espaços urbanos e rurais

Iniciativa:Apoiar técnica e financeiramente a produção, inovação, escoamento ecomercialização para os grupos produtivos liderados por mulheres rurais e urbanas

PAOE: 5558 -Qualificar mulheres para acesso e permanência no mundo do trabalho

Função Programática:14.422.430.5558

O Edital tem parceria com o programa BAHIA SEM FOME, cumprindo parte das ações do programa para a erradicação da fome no Estado da Bahia e produção de alimentos saudáveis, com base na produção agroecológica. Como atribuições ao Bahia Sem Fome, cabe participar da comissão de selelção e a realização de acompanhamento das árcerias firmadas, juntamente coma SPM.

# JUSTIFICATIVA

Compreende-se que as mulheres sofrem mais os efeitos socioeconômicos e ambientais associados aos impactos do sistema capitalista, por questões estruturais e históricas. Nesse sentido, faz-se necessário de forma urgente a inclusão da abordagem de gênero em projetos que promovam o desenvolvimento sustentável.

Desenvolver um acompanhamento especializado de produção agroecológica com abordagem de gênero garante não somente atuar na capacitação das mulheres para a produção, beneficiamento,

comercialização, certificação orgânica e acesso às políticas públicas, gerando renda e segurança alimentar, mas também, de forma direta, garante o fortalecimento da autonomia das mulheres para enfrentar as desigualdades estruturais.

Pode-se enxergar as manifestações das desigualdades de gênero em diversos aspectos como a sobrecarga de trabalho não remunerado e de cuidados e a inserção precária no mercado de trabalho, no acesso limitado a recursos econômicos e tecnológicos e na menor representação nos espaços de tomada de decisão no campo político, econômico e social, e, mais profundamente, na persistência da opressão e todas as formas de violência sofrida pelas mulheres, sendo a mais grave delas o feminicídio.

A agroecologia vem se mostrando como uma ciência capaz de apontar os caminhos da mudança. As agriculturas de base sustentáveis sob os princípios agroecológicos promovem benefícios socioambientais, educativos e de saúde pública. Para que essa ciência se desenvolva e na prática cumpra seu papel, é preciso que políticas e projetos sejam desenhados e implementados, a partir das experiências concretas e exitosas no processo de transição agroecológica.

As mulheres já estão presentes na agroecologia e garantem que ela se reproduza, a partir da proteção da socio biodiversidade de suas comunidades. O pressuposto básico é que as mulheres estejam presentes no fazer agroecológico e que também as mulheres estejam conscientes das desigualdades que sofrem e passem a desenvolver coletivamente estratégias para o enfrentamento às opressões cotidianas, tanto na esfera pública quanto no ambiente privado. São as mulheres as principais reprodutoras das práticas agroecológicas e produtoras de alimentos saudáveis, sendo elas as principais responsáveis pela segurança alimentar das famílias.

A aprovação da Lei Nº 24.730/2023, que instituiu a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - PEAPO, consolida um modelo de sustentabilidade que vai impactar em todo o Estado nos próximos anos. É uma vitória das organizações, movimentos e agricultores e agricultoras de diversos territórios baianos, que durante muito tempo lutaram por isso. Agora, é preciso planejare implantar ações efetivas para o desenvolvimento da agroecologia e das agriculturas de base agroecológica, melhorando a qualidade de vida das famílias, com efetivo protagonismo das mulheres.

O pioneirismo do Brasil em legalizar os sistemas participativos de produção orgânica é hoje referência para vários países e tem se mostrado eficiente não somente como mecanismo de garantia para o consumidor de produtos orgânicos, como também instrumento valioso de transição agroecológica, tendo em vista a capacidade de organização e construção participativa de conhecimento dos agricultores familiares, que ao serem organizados em rede, tornam-se mais fortalecidos.

A transição agroecológica implica no aprimoramento da gestão dos recursos naturais e das conexões estabelecidas com diferentes atores, tecidas nas redes de agroecologia, onde a sustentabilidade dessa nova forma de fazer agricultura não depende apenas da preservação dos recursos naturais utilizados no processo produtivo, mas do fortalecimento de novas redes de relações, que desempenham um papel importante na sustentabilidade social e econômica desse novo modo de vida (SCHMITT, 2009, p. 196-197).

Nesse sentido, a defesa de uma mudança paradigmática de novos modelos de agricultura e desenvolvimento rural, com sustentabilidade ecológica e equidade social é necessária. Uma referência importante vem sendo as pequenas explorações agrícolas, as quais são mais produtivas, envolvem o manejo tradicional, a criatividade, o uso eficiente da terra, da água, promovendo a biodiversidade e a sustentabilidade.

Há assim na Bahia, um crescimento muito expressivo da produção feminina em bases agroecológicas e orgânica em curso. Vários Grupos de Produção foram constituídos e alguns desses Grupos começaram a organizar as Feiras Agroecológicas, que são espaços de comercialização direta dos produtos para os consumidores finais, sem nenhuma intermediação.

Ocorre que a velocidade de expansão dessas feiras é muito pequena porque normalmente as mulheres que compõem esses Grupos Produtivos não tem como arcar com os custos de implantação, tais como os dispêndios financeiros com as barracas, divulgação e transporte.

Existe, desta forma, na Bahia, uma grande quantidade de Grupos de Mulheres formados que estão aumentando a produção agroecológica e orgânica, mas não tem para onde escoar a produção, dado a restrição do mercado local onde estes Grupos funcionam.

As Feiras têm se revelador como espaço adequado de comercialização da produção e que tem viabilizado o processo produtivo das Mulheres reunidas em grupos, assim como a migração da produção agroecológica para a produção orgânica tem agregado maior valor aos produtos.

Nos Territórios de Identidade de Irecê, Chapada Diamantina, Sertão do São Francisco, Piemonte da Diamantina (compondo o Lote I) e nos Territórios do Sisal, Piemonte Norte Itapicuru, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão. Os Territórios a serem contemplados neste edital formam selecionados, pois já existe uma produção agroecológica avançada nestes territórios, além de vários grupos produtivos de mulheres e iniciativas de feiras agroecológicas em andamento. Nesse sentido direcionar as ações para estes territórios é fortalecer e consolidar ações voltadas para escoamento da produção agroecológica, sobretudo liderada por mulheres, fortalecendo assim o protagonismo femininoe a produção de alimentos saudáveis e sua expansão para novos mercados consumidores.

# LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

A referida ação está embasada na Lei Federal 13.019/2014 e no Decreto Estadual 17.091/2016, fundamentados na gestão pública democrática, na participação social, no fortalecimento da sociedade civil, na transparência da aplicação dos recursos públicos, baseados nos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, na eficiência e eficácia. É escopo também a lei Estadual 25.084/2023 que institui o programa Bahia Sem Fome e cria a Rede de Equipamentos Integrados para o Combate à Fome.

# PÚBLICO A SER ATENDIDO

O público a ser atendido são 1.000 Mulheres Agricultoras Familiares enquadradas na lei nº

11.326de 24 de julho de 2006 e suas organizações sociais.

# LOCAL

Os Grupos Produtivos de Mulheres beneficiárias deverão estar localizados nos Territórios de Identidade de Irecê, Chapada Diamantina, Sertão do São Francisco, Piemonte da Diamantina (compondo o Lote I) e nos Territórios do Sisal, Piemonte Norte Itapicuru, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão.

# ESCOPO DA PARCERIA

  - Objetivo da Parceria

Implantar 20 Feiras Agroecológicas ou Orgânicas em 20 municípios do Estado da Bahia, a partir do funcionamento regular, como fornecedores, de 50 Grupos Produtivos Locais constituídos na sua totalidade por 1.000 mulheres rurais, organizadas em 02 Redes Femininas de Cooperação.

Como haverá a seleção de 02 Redes Femininas de Cooperação, uma para atuar nos municípios dos Territórios de Irecê, Chapada Diamantina, Sertão do São Francisco e Piemonte da Diamantina (Lote 01) e outra para atuar nos municípios dos Territórios do Sisal, Piemonte Norte Itapicuru, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão (Lote 02), cada uma das Redes terá a incumbencia de implantar 10 Feiras Agroecológicas ou Orgânicas em 10 municípios (a serem livremente definidos entre aqueles que compõem os Territórios dos respectivos Lotes), a partir do funcionamento regular, como fornecedores, de 25 Grupos Produtivos Locais constituídos na sua totalidade por 500 mulheres rurais

Tal projeto, além de elevar substancialmente - e de forma sustentável - a renda das mulheres que produzirão alimentos saudáveis, proporcionará a comercialização direta destes alimentos, em feiras locais especialmente estruturadas com esta finalidade, para mais de 30.000 consumidores urbanos (aproximadamente 15.000 para cada Lote).

As mulheres serão assistidas e orientadas para obterem a certificação de produção orgânica ou agroecológica, assim como receberão apoio logístico, suporte para inicialização comercial e os equipamentos necessários (barracas padronizadas), para a organização dos espaços de venda dos seus produtos.

  - Ações e Atividades

Serão desenvolvidas ações de acompanhamento especial agroecológico envolvendo 250 mulheres que atuarão como multiplicadoras, com abordagem de gênero para agricultoras, com vistas a melhorar os seus processos de produção, beneficiamento, comercialização, certificação de produtos orgânicos e acesso às políticas públicas e direitos sociais. As atividades aqui elencadas estarão, a partir do acompanhamento especializado, organizadas em quatro Ações Estratégicas:

Gênero: realizar atividades rotineiras com as mulheres que debatam os temas que envolvem a categoria gênero com foco na formação e promoção da autonomia das mulheres.

Certificação: melhoria do processo de capacitação de agricultores para a certificação orgânica participativa, contribuindo para o aumento do número de unidades produtivas certificadas.

Produção, beneficiamento e comercialização: atender de forma especializada o arranjo institucional implementado, visando o aumento da área plantada, diversificação e volume de produção, garantindo um eficaz escalonamento e padrões de qualidade de produtos in natura e beneficiados, promovendo uma maior circulação dos produtos orgânicos certificados nos circuitos curtos e longos pelas mulheres. Implantação de Feiras agroecológicas para fomentar a comercialização da produção agroeclógica oriunda das Mulheres, bem como dos produtos benefiados por elas.

Incidência de Políticas Públicas de agricultura familiar e direitos sociais: Promover a articulação de políticas públicas de agricultura familiar e políticas que promovam o acesso aos direitos sociais básicos pelas mulheres. Busca-se com essa ação o aumento do acesso pelas mulheres de políticas e programas de saúde, assistência social, geração de renda e direitos das mulheres.

    - ​

    - ​

    - ​

    - ​

    - ​

    - ​

    - ​

    - Atividades por Ação Estratégica: 4h de duração, cada.

GÊNERO: realizar processo formativo em gênero para 250 mulheres.

ATIVIDADE 1 – 36 acompanhamentos especiais com abordagem de gênero com introdução do tema protagonismo das mulheres (UPF e comunidade) das atividades rotineiras da certificação participativa para as mulheres: visitas de pares, reuniões de grupos, reuniões de núcleos, etc;

ATIVIDADE 2 – 36 oficinas de divisão sexual do trabalho familiar agrícola de agricultoras no manejo agroecológico das UPFs;

ATIVIDADE 3 – 36 oficinas de geração de renda e gestão da renda de agricultoras na organização da comercialização de produtos in natura e beneficiados;

ATIVIDADE 4 –36 oficinas sobre enfrentamento as diversas formas formas de violência contra as mulheres;

ATIVIDADE 5 –36 Oficinas com o tema saúde mental da trabalhadora rural, autonomia, e autocuidado;

ATIVIDADE 6 – 06 Seminários Territoriais (8 horas, cada) sobre Abordagem de Gênero na Agroecologia

.

CERTIFICAÇÃO: Inserir 250 novas agricultoras no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos vinculados ao SPG, como instrumento para a transição agroecológica:

ATIVIDADE 1 – 06 Reuniões de apresentação do projeto para formação de grupos;

ATIVIDADE 2 – 18 oficinas de Mobilização para cadastro das mulheres para a Certificação Participativa;

ATIVIDADE 3 –18 Oficinas de orientação para organização de documentos e preenchimento dos formulários necessários para certificação;

ATIVIDADE 4 – 18 acompanhamentos especiais das atividades rotineiras da certificação participativa: visitas de pares, reuniões de grupos, reuniões de núcleos, etc;

ATIVIDADE 5- 18 oficinas de capacitações para verificação da conformidade Orgânica;

PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO: Fortalecer e diversificar a produção agroecológica, por meio do acompanhamento especializado às UPF’s certificadas, que se fundamentam na construção coletiva do conhecimento e na troca de saberes.

ATIVIDADE 1 – 36 Visitas Técnicas para acompanhamento e orientação no manejo agroecológico das UPFs;

ATIVIDADE 2 – 36 Oficinas em Bioagricultura, Remineralização do solo, Revitalização do solo e ambiente) por grupo;

ATIVIDADE 3 - 36 Oficinas de escalonamento de produção e pós colheita;

ATIVIDADE 4 – 04 Mapeamentos de dados da produção por UPF, compondo relatório trimestral;

ATIVIDADE 5 – 04 Mapeamentos dos produtos processados e comercializados , compondo relatório trimestral;

ATIVIDADE 6 – 36 capacitações em Boas práticas de beneficiamento;

ATIVIDADE 7 – 04 mapeamentos dos produtos que são comercializados extra feira (entrepostos, diretamente na propriedade).

ATIVIDADE 8- Montagem de 06 rotas de comercialização dentro e fora da rede dos produtos das mulheres;

ATIVIDADE 9 – Implantação de 10 novas feiras agroecológicas e/ou orgânicas e espaços de comercialização;

ATIVIDADE 10 – 12 Intercâmbios entre grupos de mulheres.

## Incidência de Políticas Públicas de agricultura familiar e direitos sociais:

Promover a articulação de políticas públicas de agricultura familiar e políticas que promovam o acesso aos direitos sociais básicos pelas mulheres. Busca-se com essa ação o aumento do acesso pelas mulheres de políticas e programas de saúde, assistência social, geração de renda e direitos das mulheres.

ATIVIDADE 1 – 25 acompanhamentos especializados de 400 agricultoras para mapeamento das políticas públicas e direitos sociais das mulheres;

ATIVIDADE 2 – 25 visitas técnicas de orientação para o acesso às políticas de agricultura familiar;

ATIVIDADE 3 – Reuniões temáticas sobre direitos sociais das mulheres e como acessá-los nos municípios de localização dos grupos de mulheres;

ATIVIDADE 4 – 25 Oficinas de acesso ao PAA e PNAE pelos grupos produtivos de mulheres.

# OPERACIONALIZAÇÃO:

As abordagens de gênero, territorialidade, sustentabilidade, convivência com o semiárido, participação social, protagonismo de jovens e mulheres, agroecologia, meio ambiente, serão princípios sempre fundamentam o trabalho junto às comunidades rurais.

As atividades deverão ser realizadas ao longo de 12 meses, na mobilização de produtoras de base agroecológica, reunindo-as, debatendo a agroecologia de forma integral. Da mesma forma, será levado em conta a transição agroecológica dos sistemas produtivos, buscando, junto com as mulheres solucionar os problemas com tecnologias de baixo custo voltadas para a geração de renda familiar, aproveitamento dos recursos naturais de forma que não degrade o meio ambiente, diversificando, cada vez mais os sistemas produtivos de forma inclusiva, com divisão justa do trabalho familiar agrícola, divisão justa do trabalho doméstico, respeito às mulheres, participação e protagonismo comunitário, social e político, entre outros.

Os temas centrais que sustentarão o desenvolvimento de trabalho que terá a introdução de uma abordagem de gênero são: Perspectiva decolonial de gênero; Divisão sexual do trabalho como elemento marcante do capitalismo; Sexismo, racismo e a interseccionalidade das opressões e; Feminismo Comunitário.

Uma referência importante vem sendo as pequenas explorações agrícolas, as quais são mais produtivas, envolvem o manejo tradicional, a criatividade, o uso eficiente da terra, da água, promovendo a biodiversidade e a sustentabilidade.

As atividades estão organizadas a partir dos Eixos executivos temáticos, a saber:

## Gênero

Para obter o resultado 500 mulheres participando da agroecologia, a instituição deverá organizar atividades rotineiras e também específicas para inclusão de uma abordagem de gênero. Temas como feminismo, violência contra a mulher, divisão igualitária do trabalho doméstico, participação social das mulheres, protagonismo nos espaços de poder e decisão de mulheres,

autonomia econômica e pessoal, divisão do trabalho familiar agrícola, entre outros, farão parte do conjunto de atividades.

## Certificação

Para obter o resultado de 250 agricultoras capacitadas para a certificação orgânica participativa, a instituição deverá contar com uma equipe de profissionais (nível médio/técnico) e uma coordenadora (nível superior) para o início dos trabalhos.

A distribuição do quantitativo de mulheres agricultoras será realizada nos territórios do escopo de atuação da Rede, com metas pré-definidas para os 03 profissionais responsáveis pelo acompanhamento especializado.

A abordagem proposta se baseia no papel desempenhado pelas mulheres na Unidade Produtiva Familiar, na produção, na gestão da propriedade e na organização da produção para a comercialização de forma certificada.

Ao trabalhar com 250 (duzentos e cinquenta) novas mulheres no processo de certificação, a equipe fará contato com organizações sociais de interesse agroecológico nos municípios, solicitando reunião com as mulheres que tem interesse na produção agroecológica. Na reunião com o grupo, será realizada uma roda de conversa sobre produção orgânica de base agroecológica, abordagem de gênero e organismo de controle social, dentre outros.

Depois disso oficializa-se o grupo, com atas e documentações de cadastros, onde eles serão orientados a preencher a documentação e preparados para a visitas de pares, serão orientados a preencher o caderno de campo e plano de manejo, entre outras.

O terceiro passo será a realização das visitas de pares nas propriedades. Nestas visitas as agricultoras serão capacitadas para preencher o roteiro de conformidade orgânica e ações estratégicas para a transição agroecológica.

Num terceiro momento, as agricultoras serão monitoradas pelos pares do grupo no processo produtivo pelas técnicas e pelos pares para o manejo das propriedades, além da adequação das propriedades. Elas serão orientadas a participar da dinâmica de gestão da Rede e, por último, participam da Capacitação do Comitê de Verificação para atestar conformidade orgânica e emitir os certificados.

Essas mulheres serão acompanhadas pelas profissionais durante o tempo necessário para a certificação orgânica de produção primária vegetal, de acordo com a Lei nª10.831 de 2003 e seus dispositivos complementares. Após a certificação, as profissionais responsáveis por cada agricultora realizarão o acompanhamento no campo produtivo de beneficiamento e comercialização.

## Produção, beneficiamento e comercialização

Nessa Ação será realizado acompanhamento especializado das Mulheres, visando o aumento da área plantada, diversificação e volume de produção, garantindo um eficaz escalonamento e padrões de qualidade dos produtos orgânicos certificados. Também será dada ênfase na divisão sexual do trabalho familiar agrícola e trabalhadas questões de renda das mulheres.

A distribuição do quantitativo de mulheres será realizada no escopo de atuação da Rede com metas pré-definidas para os profissionais responsáveis pelo acompanhamento especializado. Essa equipe terá profissionais de nível superior para a supervisão do trabalho, organização metodológica e acompanhamento técnico, bem como contará com apoio de consultoria especializada, a ser contratada.

Será realizado um mapeamento por agrupamento de mulheres para definição das atividades, de acordo a realidade local. Serão realizados 40 mapeamentos, envolvendo as 250 UPF’s.

Dessa forma, será estabelecido um panorama da real situação que se encontram as agricultoras certificadas e qual as necessidades de cada agrupamento no campo da produção, bem como as desigualdades de gênero quando a mulher estiver num grupo que possui outros agricultores.

Assim, o acompanhamento agroecológico poderá ser realizado por unidade produtiva, para atender à necessidade específica das UPFs, com foco especial, no manejo agroecológico e no apontamento de questões de gênero, buscando igualdade na UPF. Esse quantitativo será definido após o mapeamento e integrado no Planejamento do trabalho das profissionais.

Serão realizadas oficinas (1 para cada agrupamento) com o tema: Ambiente, Bioagricultura, Remineralização e Revitalização do solo.

Serão realizadas 40 oficinas (1 para cada agrupamento) com o tema: Escalonamento de produção e pós colheita, para orientação do processo escalonado de produção, bem como na orientação do ponto de colheita dos alimentos.

Cada profissional fará o acompanhamento especial semanal das suas UPF’s (campo produtivo e políticas públicas), dos Grupos (dimensão da gestão e organização dessa produção) e terá total vinculação com a estrutura da Rede, para que os produtos produzidos pelas mulheres nas UPF’s sejam escalonados e entrem no formato de gestão para a comercialização.

Também será tarefa da profissional monitorar os dados de produção (volume, diversificação, destino da comercialização e apoio nas feiras) que cada agricultora participa, além de incentivar a participação, implementação de novas feiras e participação em chamadas do PAA Municipal, PAA Conab e PNAE (municipal e estadual) possa demandar. Os dados de renda devem ser acompanhados também.

Serão apoiados o circuito de comercialização, para ampliar a circulação dos produtos produzidos pelas mulheres e para garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias, além de fortalecer os espaços de comercialização ampliando a diversidade de produtos com implantação de 10 feiras agroecológicas.

Conforme os grupos sejam acompanhados de forma especial para aumentar o volume, diversificação e rotas de comercialização dos seus produtos, é tarefa da técnica monitorar os dados de comercialização subsidiando a coordenação com informações necessárias para a tomada de decisão.

Ainda no âmbito do eixo produtivo, beneficiamento e comercialização serão realizados os intercâmbios entre grupos para fomentar a troca de experiências e para incentivar os grupos a apenderem com as experiências exitosas uns dos outros.

A metodologia do trabalho também visa superar o desafio da comercialização dos 40 agrupamentos de mulheres e suas rotas de escoamento da produção, que atualmente sofre com os gargalos da gestão comercial dos produtos orgânicos. Entre os principais problemas a serem resolvidos destacamos: plano de negócios desenhado, implementado e em constante avaliação; reduzir processos manuais, com a implantação de um sistema operacional focado na gestão comercial; treinar a base produtiva para o cooperativismo e gestão comercial; melhorar as parcerias comerciais; Reduzir a desconfiança dos consumidores sobre a garantia de certificação dos produtos, a partir de um modelo comercial forte.

## Incidência de Políticas Públicas de agricultura familiar e direitos sociais

Busca-se com essa ação o aumento do acesso pelas mulheres de políticas e programas de agricultura familiar nas áreas de saúde, assistência social, geração de renda e direitos das mulheres.

Para isso, será realizado um mapeamento das políticas públicas e direitos sociais acessados pelas mulheres e as oportunidades de acesso, diante de cada realidade. Serão realizadas ainda um conjunto de visitas técnicas de orientação para o acesso às políticas de agricultura familiar e caso necessite, orientações para acesso às políticas elencadas no mapeamento inicial. Vale ressaltar que o papel do projeto é garantir a articulação e o conjunto de informações para o acesso.

O projeto promoverá ainda reuniões temáticas sobre direitos sociais das mulheres e como acessá- los nos municípios de localização dos grupos de mulheres, trazendo para o debate as possibilidades e limites a partir da realidade local.

Em sintonia com a Ação 3, onde o acesso ao PAA e PNAE é estratégico serão promovidas oficinas com treinamento específico para superar gargalos e criar as condições de participação dos agrupamentos nas chamadas dessas políticas públicas. Espera-se com o conjunto de ações promover o maior acesso das mulheres durante o período de execução do projeto a políticas e informações sobre seus direitos.

O conjunto de soluções focados na gestão cooperativa e na gestão comercial da Rede irá consolidar a estratégia de comercialização nos Territórios de incidência da ação, contribuindo para o fortalecimento da agroecologia desenvolvida pelas mulheres, aumento do número de produtoras que desejam fazer a transição de modelos, maior renda para as mulheres e mais acesso às políticas públicas e direitos sociais.

# RESULTADOS ESPERADOS:

Na Tabela que se segue estão os Resutlados Esperados para os dois Lotes (Lotes 1 e 2). Para cada Lote, que corresponde a uma Rede Feminina de Cooperação, basta dividir os números dos Resultados por 2.

| AÇÃO | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS ESPERADOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) GÊNERO | Introduzir abordagem de gênero na ação de acompanhamento técnico com atividades transversais e específicas de formação. | 1.1 | 1.000 mulheres participando da agroecologia; |
|  |  | 1.2 | 4 seminários territoriais sobre gênero realizados com participação ativa da sociedade. |
|  |  | 1.3 | Inclusão de 30% a mais de mulheres nas lideranças dos grupos/núcleos. |
|  |  | 1.4 | 1.000 mulheres entendendo de temas importantes para o enfrentamento às desigualdades. |
| 2) CERTIFICAÇÃO | Inserir 250 mulheres no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos vinculados ao SPG, como instrumento para a transição agroecológica; | 2.1 | 250 novas agricultoras certificadoas; |
|  |  | 2.2 | 250 novas agricultoras produzindo alimentos orgânicos certificados em suas propriedades; |
|  |  | 2.3 | Aumento do volume de produção após adesão de 250 novas agricultoras; |
|  |  | 2.4 | Aumento da renda de 250 novas agricultoras certificados, após inserção dos produtos nos circuitos de comercialização. |
| 3, PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO COMERCIALIZAÇA O | Fortalecer e diversificar a produção agroecológica, por meio do acompanhamento especializado a 250 UPF’s de mulheres já certificadas Desenvolver a comercialização dos produtos agroecológicos, aumentando a renda e | 3.1 | 500 mulheres produtoras certificadas acompanhadas na agroecologia, para manutenção do processo de certificação; |
|  |  | 3.2 | Aumentado em 30% o volume de produção nas propriedades; |
|  |  | 3.3 | Organizada toda a base produtiva nos circuitos de comercialização; |
|  |  | 3.4 | Aumentada em 20% da renda das agricultoras; que será monitorada mediante cadastro com diagnóstico inicial e final das mulheres participantes do projeto. |

|  | o consumo de produtos saudáveis na Bahia. | 3.5 | Escalonada a produção nas 500 UPF’s para abastecimento das feiras e entrepostos. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.6 | Agroindústrias acompanhadas de forma regular na gestão de processos; |
|  |  | 3.7 | Aumentado a carteira de clientes dos produtos in natura e beneficiados produzido pelas mulheres; |
|  |  | 3.8 | Aumentado o volume de vendas nos circuitos curtos e longos. |
|  |  | 3.9 | Aumentado o consumo de produtos orgânicos pelas mulheres e pelos consumidores nos Territórios de atuação; |
| 4)POLÍTICAS PÚBLICAS DE AF E DIREITOS SOCIAIS | Promover a articulação de políticas públicas de agricultura familiar e políticas que promovam o acesso aos direitos sociais básicos pelas mulheres. | 4.1 | Maior acesso às políticas públicas de agricultura familiar em especial PRONAF, PAA e PNAE; |
|  |  | 4.2 | 500 Mulheres mais informadas sobre as formas de acesso às políticas públicas e direitos sociais. |

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM

  - INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, estão associados a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade do instrumento da parceria e os parâmetros de avaliação de desempenho, por sua vez, possibilitam aferir o cumprimento das metas relativas às ações e ao objetivo da parceria.

|  |  |  |  |  | QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento doProjeto Elas que Alimentam |  |  |  | Atividade |  | Indicador |  | Unidade |  | Meio de Verificação |  | Qtde. Meta (Ano I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parâmetro de Avaliação de Desempe nho |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M ê s 1 | M ê s 2 |  | M ê s 3 | M ê s 4 | M ês 5 | M ê s 6 | M ê s 7 | M ê s 8 | M ê s 9 | M ê s 1 0 | M ê s 1 1 | M ê s 1 2 |  |
| Objeto da Parceria |  |  |  | Implantar 20 Feiras Agroecológicas e ou Orgânicas em 20 municípios do Estado da Bahia e apoiar a organização produtiva dasmulheres assistidas no projeto para geração de renda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Ação 1: Gênero realizar atividadescom 250 mulheres que envolvem a categoria |  |  | Atividade 1. Acompanhamentos especiais com abordagem de genero (visita de pares, reunião de grupos e comunidade) |  |  | Indicador 1: Número de Reuniões. |  | Reuniões |  | Lista de presença e relatório comfoto |  |  | 36 Reuniões de 4 horas, ou visitas de pares de 4 horas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |

|  | gênero, com foco na formação e promoção da autonomia das mulheres. |  | Atividade 02. Oficinas de divisãosexual do trabalhofamiliar agrícola de agricultoras no manejo agroecológico da sUPFs; | Indicador 2: Número deoficinas. | Oficina s | Lista de presença e relatório comfoto | 36 oficinas de 4 horas. | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM

|  |  |  | Atividade 03. Oficinas de geração de renda e gestão darenda de agricultorasna organização da comercialização de produtos in natura e beneficiados. | Indicador 3:Número de oficinas | Oficinas | Lista de presença e relatório com foto | 36 oficinas de 4 horas. | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atividade 04. Oficinas sobre enfrentamento as diferentes formas de violência contra as mulheres. | Indicador 4:Número de oficinas | Oficinas | Lista de presença e relatório com foto | 36 oficinas de 4 horas. | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
|  |  |  | Atividade 05. Oficinas com o temasaúde mental da trabalhadora rural, autonomia, e autocuidado. | Indicador 5:Número de oficinas | Oficinas | Lista de presença e relatório com foto | 36 oficinas de 4 horas. | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |

|  |  |  | Atividade 06. Seminários Territoriaissobre Abordagem de Gênero na Agroecologia | Indicador 6:Número de seminários | Seminári os | Lista de presença e relatório com foto | 6 Seminários de 8 horas. | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ação 2: Certificação Inserir 250 novas agricultoras no Cadastro Nacionalde Produtores Orgânicos |  | Atividade 01. Reunião de apresentação do projeto para formaçãode grupos | Indicador 1:número de reuniões | Reunião de mobiliza ção | Lista de presença e relatório comfoto | 6 reuniões de 4 horas | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM

|  | vinculados ao SPG, como instrumento paraa transição agroecológica |  | Atividade 02. Oficinas de Mobilização paracadastro das mulheres para a Certificação Participativa | Indicador 2:número de oficinas | Oficinas | Lista de cadastro e relatório com foto | 18 oficinas de 4 horas | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atividade 03. Oficinas de orientaçãopara organização de documentos e preenchimento dos formulários necessários para certificação | Indicador 3:número de oficinas | Oficinas | Lista de presença e relatório com foto | 18 oficinas de x horas | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
|  |  |  | Atividade 04. acompnhamento das certificações (Visitas de pares, reuniões de grupos, reuniões de núcleos) | Indicador 4: Números devisitas e reuniões | Reuniões e visitas | Lista de presença e relatório com foto | 18 reuniões e visitas de pares de 4 horas | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |

|  |  |  | Atividade 05. Oficinas de capacitações para verificação da conformidade Orgânica | Indicador 5:número de oficinas | Oficinas | Lista de presença e relatório com foto | 18 oficinas de 4 horas | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Indicador | Unidade | Meio de Verificaç ão | Qtde. Meta (Ano I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM

| Planejamento doProjeto Elas que Alimentam |  |  | Atividade |  |  |  |  | M ê s 1 | M ê s 2 | M ê s 3 | M ê s 4 | M ês 5 | M ê s 6 | M ê s 7 | M ê s 8 | M ê s 9 | M ê s 1 0 | M ê s 1 1 | M ê s 1 2 | Parâmetro de Avaliação de Desempenh o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto da Parceria |  |  | Implantar 20 Feiras Agroecológicas e ou Orgânicas em 20 municípios do Estado da Bahia e apoiar a organização produtiva dasmulheres assistidas no projeto para geração de renda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Ação 3: Produção, Beneficiamen toe comercializaç ãoFortalecer e diversificar a produção agroecológica, |  | Atividade 1. Visitas Técnicas para acompanhamento e orientação no manejo agroecológico das UPFs | Indicador 1:Número deVisitas técnicas | Visitas Técnicas |  | Formulá riode realizaçã o de visita assinado pela agriculto ra | 36 Visitas técnicas de acompanhamento de 4 horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
|  |  |  | Atividade 02. Oficinas em Bioagricultura, Remineralização Do solo, Revitalização do solo e ambiente) grupo | Indicador 2: Número deoficinas. | Oficinas |  | Lista de presença e relatório com foto | 36 oficinas de 4 horas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |

| pormeio do acompanhame nto especializado às UPF’s certificadas |  | Atividade 03. Oficinas de escalonamento deprodução e pós colheita | Indicador 3:Número de oficinas | Oficinas | Lista de presença e relatório com foto | 36 oficinas de 4 horas. | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atividade 04. Mapeamento trimestral de dados da produção por UPF | Indicador 4:Número de mapeamen tos | Mapeament o | Relatóri o com dadosda produçã o individual | 04 relatórios de mapeamento da produção | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM

|  |  |  | Atividade 05. Mapeamento trimestral dos produtos processadose dados de comercialização | Indicador 5:Número de produtos processados identificados | Produtos processa dos | Relatório com foto dos produtos edados de comercia lização | 04 relatórios de produtos processados e comercializados | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atividade 06. Capacitação em Boaspráticas de beneficiamen to | Indicador 6:Número de mulheres capacitadas Indicador 6.1 Numero de capacitações realizadas | Mulheres Capacitação | Lista de presença e relatório com foto das capacita ções | 36 Capacitações de 4 horas | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
|  | Ação 3: Produção, Beneficiamen toe |  | Atividade 07. Mapeamentos dos produtos que são comercializados extrafeira (entrepostos, | Indicador 7:número e produtos comerciali zados pelos grupos de mulheres | Relatório de mapeamento deprodutos comercializa dos | relatór iocom foto | 04 relatórios de mapeamento, contendo número e produtoscomercializados pelos grupos de mulheres extra feiras | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - |

|  | comercializaç ãoFortalecer e diversificar a produção agroecológica, pormeio do acompanhame nto especializado às UPF’s certificadas |  | diretamente na propriedade |  |  |  |  | Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atividade 08. Montagem das rotas d e comercialização dentro e fora darede dos produtos das mulheres; | Indicador 8:número de rotas de comerciali zação montadas Indicad or8.1 | Rotas de comercializa ção | Apresentação das rotas desenvol vidas | 6 rotas de comercialização desenvolvidas | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
|  |  |  |  | Número de Oficinas | Oficina | Lista de presença e relatório com foto |  |  |

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM

|  |  |  | Atividade 09. Implantação de 10 novas feiras agroecológicas e/ouorgânicas e espaçosde comercialização | Indicador 9:número de feiras implanta das | Feiras e espaçosde comercializa ção | Notas fiscais de barracas e material de apoio Lista de presença de exposito ras Relató rio da organiza ção e realiza ção da feira com fotos dos partici pantes e produtos . | 10 novas Feiras implantadas10 relatórios com fotos | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Atividade 10. Intercâmbios entre grupos produtivos de mulheres | Indicador 4: Números de intercâmb ios | Intercâmbios | Lista de presença e relatório com foto | 12 intercâmbios de grupos produtivos de mulheres de 4 horas | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM

| QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento doProjeto Elas que Alimentam |  |  | Atividade | Indicador | Unidade | Meio de Verificaç ão | Qtde. Meta (Ano I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parâmetro de Avaliação de Desempe nho |
|  |  |  |  |  |  |  | M ê s 1 | M ê s 2 | M ê s 3 | M ê s 4 | M Ê s 5 | M ê s 6 | M ê s 7 | M ê s 8 | M ê s 9 | M ê s 1 0 | M ê s 1 1 | M ê s 1 2 |  |
| Objeto da Parceria |  |  | Implantar 20 Feiras Agroecológicas e ou Orgânicas em 20 municípios do Estado da Bahia e apoiar a organização produtiva dasmulheres assistidas no projeto para geração de renda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Ação 4: Políticas Públicas de agricultura familiar e direitos sociais |  | Atividade 1. Acompanhamento especializado de agricultoras para mapeamento das políticas públicas | Indicador 1:Número de mulheres acompanh a das Indicador 02. | Mulheres Dados | Lista de presença de acompanha mento Relatório comdados de | 25 acompanhamentos de 4 horas 01 Relatório com dados de acesso à políticas públicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - |

|  | Acompanhame nto especializado de 400 agricultoras para mapeamento das políticas públicas e direitos sociais das mulheres; |  | e direitos sociais das mulheres | Número de políticas acessadas |  | políticas acessadas |  | Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atividade 02. Visitas técnicas deorientação para oacesso às políticas de agricultura familiar | Indicador 2:Número devisitas técnicas | Visitas técni cas | Documento de realização de visita assinado pela agricultora | 25 Visitas técnicas | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM

|  |  |  | Atividade 03. Reuniões temáticas sobre direitos sociais das mulheres e comoacessá-los nos municípios de localização dos grupos de mulheres | Indicador 3:Número de reuniões | Reuniões | Lista de presença e relatório comfoto | 12 reuniões de 4 horas | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atividade 04. Oficinas de acesso ao PAA e PNAE pelos grupos produtivos de mulheres. | Indicador 4:Número de oficinas | Oficinas | Lista de presença e relatório comfoto | 25 oficinas de 4 horas. | Maior ou igual a 90% -Meta cumprida Entre 70% a 80% - Metacumprida parcialmente Menor ou igual a 60% - Meta descumprida |

- EQUIPE TÉCNICA POR REDE FEMININA DE COOPERAÇÃO (POR LOTE):

A equipe técnica do projeto será composta majoritariamente por mulheres com experiência no trabalho da agroecologia e também especialistas nas questões de gênero. A equipe será composta pelas seguintes profissionais a serem selecionadas via edital público da entidade:

1 Coordenador Geral do Projeto (Nível Superior) 1 Auxiliar administrativo (Nível Médio)

4 Assessores especiais em Agroecologia (Nível Médio/Técnico)

# ORÇAMENTO POR REDE FEMININA DE COOPERAÇÃO (POR LOTE) E TOTAL

| Íte m | Desc riçã o | Unid. | Qua nt | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NATUREZA DA DESPESA – 3.3.50.41.000 - Contribuições |  |  |  |  |
| 1 | Equipe do projeto (MEI) - |  |  |  | 303.600,00 |
| 1.1 | 01 Coordenador (Nível Superior) | meses | 12 | 6.000,00 | 72.000,00 |
| 1.2 | 01 Auxiliar administrativo (Nível Médio) | meses | 12 | 2.500,00 | 30.000,00 |
| 1.3 | 04 Assessores especiais (Nível médio) | meses | 12 | 16.800,0 0 | 201.600,00 |
| 2 | Combustível custeio serviço - |  |  |  | 228.000,00 |
| 2.1 | Combustível para serviço de 05 assessores especiaisnível médio e superior (Média R$ 1.500,00 mês/assessor) | Meses | 12 | 7.500,00 | 90.000,00 |
| 2.2 | Combustível para gestão (Média R$ 1.500,00/mês) | Meses | 12 | 1.500,00 | 18.000,00 |
| 2.3 | Combustível para Circuitos curtos e longos garantindo a circulação da produção dessasmulheres. (R$ 10.000,00/mês) | Meses | 12 | 10.000,0 0 | 120.000,00 |
| 3 | Diárias e passagens custeio serviços |  |  |  | 17.280,00 |
| 3.1 | Despesas com diárias para 04 assessores (beneficiamento, comercialização, coordenação e supervisão) R$ 180,00/diária | Diárias | 64 | 180,00 | 11.520,00 |

| 3.2 | Despesas com diárias para 02 profissionais coordenador, auxiliar e supervisor (8 diárias/ano R$180,00/diária) | Diárias |  | 32 | 180,00 |  | 5.760,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Alimentação para eventos - |  |  |  |  |  | 63.000,00 |
| 4.1 | Alimentação para eventos coletivos (almoço/café/jantar) | un |  | 2.000 | 30,00 |  | 60.000,00 |
| 4.2 | Alimentação intercâmbios (5 x 20 pessoas cada x 3 refeições) | un |  | 100 | 30,00 |  | 3.000,00 |
| 5 | Transporte para eventos |  |  |  |  |  | 15.000,00 |
| 5.1 | Aluguel de 5 micro ônibus ou van para intercâmbios | un |  | 5 | 3.000 |  | 15.000,00 |
| 6 | Hospedagem para eventos - |  |  |  |  |  | 17.000,00 |
| 6.1 | Diárias em hotel para eventos coletivos | un |  | 200 | 85,00 |  | 17.000,00 |
| 7 | Material de expediente e materiais gráficos |  |  |  |  |  | 6.400,00 |
| 7.1 | Impressão de folhetos educativos sobre Gênero e Agroecologia | un | 2.000 |  |  | 0,70 | 1.400,00 |
| 7.2 | Material expediente (papel, tonner, etc) | verba | 1 |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8 | Prestação de Serviços |  |  |  |  |  | 409.020,00 |
| 8.1 | Contratação de consultor para treinamento da equipe, acompanhamento da execução das oficinas e desenvolvimento de material didático a ser utilizado. | mese s | 6 |  |  | 6.000,00 | 36.000,00 |
| 8.2 | Campanha de comunicação educativa e divulgação da agroecologia desenvolvida pelas mulheres (rádio, outdoor, mídias sociais, banners). | verba | 1 |  |  | 30.000,0 0 | 30.000,00 |
| 8.3 | Locação de Veículo Carro (tipo pick-up) - | Un | 10 |  |  | 34.302,0 0 | 343.020,00 |
|  | SUBTOTAL 1 – 3.3.50.41.000 – Contribuições R$ |  |  |  |  |  | 1.059.300,00 |
|  | NATUREZA DA DESPESA – 4.4.50.42.000 - AUXÍLIOS |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Equipamentos – |  |  |  |  |  | 35.000,00 |
| 9.1 | Aquisição Computador - | un |  | 02 | 3.000,00 |  | 6.000,00 |
| 9.2 | Aquisição de GPS | un |  | 04 | 1.500,00 |  | 6.000,00 |

| 9.3 | Notebook c/ mochila | un | 06 | 3.000,00 | 18.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | Impressoras | un | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| 9.5 | Data Show | un | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| 10 | Material Permanente |  |  |  | 405.700,00 |  |
| 10.1 | Armário de aço | un | 03 | 1.000,00 | 3.000,00 |  |
| 10.2 | Mesas para escritório | un | 03 | 650,00 | 1.950,00 |  |
| 10.3 | Cadeiras para escritório | un | 03 | 250,00 | 750,00 |  |
| 10.4 | Barracas de Feira padronizadas | un | 400 | 1.000,00 | 400.000,00 |  |
|  | SUBTOTAL 1 – 4.4.50.42.000 – Contribuições R$ |  |  |  | 440.700,00 |  |
| TOTAL (R$) |  |  |  |  |  | 1.500.000,00 |
| Número de Redes Femininas de Cooperação |  |  |  |  |  | 2 |
| Valor total do Edital “Elas que Alimentam” |  |  |  |  |  | 3.000.000,00 |

PRAZO DE EXECUÇÃO

O período máximo para execução do Projeto será de até 12 (Doze meses), podendo ser prorrogável, em estrita conformidade com o artigo 55 da Lei 13.019/2014.

# RECURSOS E ORÇAMENTO

O valor de referência para a execução da parceria será de R$ 3.000.000,00 (três milhões de Reais), sendo selecionadas um total de 2 propostas, cada uma com valor de até 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), para cada Lote.

Uma mesma Instituição só poderá apresentar uma proposta e deverá atender um mínimo de 10 municípios, de no mínimo 2 Territórios de Identidade, definidos entre os especificados neste edital. O projeto terá o prazo de duração de 12 meses, compreendendo parte da execução no ano de 2024 e outra parte no ano de 2025.

Os recursos aportados neste Edital serão oriundos das Fontes 0.128 para o ano de 2024 e a Fonte

0.128 para o ano de 2025, que serão destinados lores a duas OSCs, com o valor global de R$ 3.000.000,00(três milhões de reais), na seguinte dotação orçamentária:

O valor de referência previsto para a realização do objeto dos Termos de Colaboração contemplam recursos de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), distribuídos em 02 (duas) parcelas iguais no valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), a cada ano nos exercícios de 2024 e 2025, a ser dividido entre as 02 (duas OSC’s selecionadas, no montante de R$ 750.00,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para cada, conforme estabelecido no Termo de Referência (Anexo 11), provenientes da seguinte dotação orçamentária e assim distribuídos:

Os recursos financeiros serão repassados em 2 (duas) parcelas, a primeira será repassada no ano de 2024, após a assinatura do termo de colaboração e posterior publicação no Diário Oficial do Estado (DOE/BA), enquanto a segunda parcela será repassada em 2025, após a prestação de contas do ano de 2024, observando a execução orçamentaria das atividades já especificada.

Função – 14 - Direitos da Cidadania

Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa de Governo: 430 - Direitos e Inclusão Socioprodutiva das Mulheres

PAOE: 5558 - Apoio a Projeto de Empoderamento Social, Econômico e Cultural da Mulher

Região: 7800 - Metropolitano de Salvador

## Naturezas da Despesa :

- 3.3.50.41.000	- Contribuições	R$ - 1.059.300,00 (um milhão e cinquenta e nove mil e trezentos reais)

- 4.4.50.42.000 – Auxílios - R$ - 440.700,00 (quatrocentos e quarenta mil e setecentos reais)

Fonte de Recursos: 1.761.0.128.000000.00.00.00

Os valores exatos a serem repassados serão definidos nos Termos de Colaboração,em consonância com os Planos de Trabalho apresentados pelas duas OSC selecionadas pela SPM.

# INSTRUMENTO DA PARCERIA

O termo de colaboração será o instrumento utilizado para firmar a parceria a Instituição Selecionada, conforme a Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Estadual nº 7.091/2016. Os projetos devem estaradequados ao tema central, deste Anexo 01 – Termo de Referência, bem como às ênfases temáticas descritas, fazendo referência às respectivos objetivos, resultados esperados, indicadores, metas e meios de verificação.

# PARÂMETRO PARA GLOSA

Meta cumprida: Não glosa

Meta cumprida parcialmente: Glosa o equivalente ao item da meta não cumpridaMeta descumprida: Glosa 100% do item custeado

# GLOSSÁRIO

Autonomia: É a capacidade de fazer escolhas e colher os resultados. Para as mulheres, é a possibilidade de exercer a liberdade sobre seu corpo, tempo, finanças, ideais e todaa vida.

Empoderamento: Processo pelo qual as mulheres ganham poder interior para expressar e defender seus direitos, ampliar sua autoconfiança, fortalecer sua própria identidade, melhorar sua autoestima e exercer controle sobre suas relações pessoais e sociais. Este faz parte da luta para reduzir e alterar as desigualdades combatidas pelo feminismo.

Feminismo: Movimento de mulheres que acredita, almeja e luta pela equidade social, política e econômica dos sexos. Dentre as principais bandeiras estão o combate à violência e ao machismo.

Equidade: É o termo que sugere a igualdade dentro das desigualdades. Isso quer dizer que não só as pessoas seriam tratadas como “iguais”, mas respeitando as individualidades de cada um.

Feminismo Interseccional: É uma das vertentes do movimento feminista. Ele diz respeito às intersecções ou entrelaçamentos de opressões e vivências, que devem ser feitos quando se for analisar as estruturas sociais de dominação-exploração, assim como os sujeitos que são atingidos(des) favorecidamente por elas.

Celebrante: “Que celebra”; OSC responsável pela assinatura e execução do Termo de Colaboração.

Habilitada: Refere-se a OSC cujo projeto foi apresentado de acordo com as exigências do edital

Classificada: Refere-se a classificação dos projetos habilitados.

Selecionada: Refere-se a OSC que, depois de habilitada e classificada, apresentou a documentação referida no Edital, atualizada e em plena vigência, estando apta/homologada a

firmar o Termo de Colaboração.

Vencedora: Refere-se a OSC que depois de superadas as etapas anteriores, teve o projeto declarada vencedor pela Comissão de Avaliação, apto a firmar o Termo de Colaboração.

OBS: O fato de ser habilitada, classificada e selecionada, não gera direito a declaração de vencedora.

# ANEXO 02

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO

## Critérios de Eliminação

Serão consideradas eliminadas as propostas das OSC que:

  - Deixar de apresentar a Proposta de Trabalho completa, com todos os itens descritos preenchidos conforme a indicação do ANEXO 03 - MODELO DE PROPOSTA DE TRABALHO – PARTE III, deste Edital;

  - Não cumprir o que está estabelecido na Parte I – DISPOSIÕES GERAIS, especialmente itens 6 (tipos de OSC que podem participar) e 7 (impedimentos para a celebração de Termo de Colaboração), deste Edital;

  - Entregar a Proposta em local estranho ao definido na Parte II – ETAPAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO; e

  - Entregar e ou postar a documentação fora do prazo estipulado.

## Critérios de Pontuação para classificação em ordem decrescente

Os critérios que serão observados para a classificação em ordem decrescente das OSC inscritas e não eliminadas, separadamente para os Lotes 1 e 2, é composto pelo somatório dos pontos obtidos nos critérios de julgamento constantes do quadro abaixo, sendo possível alcançar o máximo de 100 (cem) pontos:

| CRIT ÉRIO | FORMA DE APRECIAÇÃO | MÀXI MO DE PONT OS | MEIOS DE VERIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Tempo de constituição da OSC (data base dapublicação do Edital) | Acima de 10 anos: 5 pontos | 5 | Cartão do CNPJ |
|  | Entre 8 e 10 anos: 4 pontos |  |  |
|  | Entre 5 e 8 anos: 3 pontos |  |  |
|  | Entre 3 e 5 anos: 2 pontos |  |  |
|  | Entre 2 e 3 anos: 1 ponto |  |  |
| 2.Experiência da OSC na execução de Convênios, Contratos, Termo de Colaboração Fomento, com os governos estaduais ou federal, nos últimos 15 | 1 ponto por parceria comprovada, até omáximo de 10 pontos. | 10 | Cópia do Convênio, Contrato, Termo de Cooperação ou Fomento;ou extrato da |

| anos. |  |  | publicação no Diário Oficialdo Estado ou da União. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Experiência da OSC na |  |  | Cópia do |
| execução de Convênios, |  |  | Convênio, |
| Contratos, Termo de | 2 pontos por parceria |  | Contrato, Termo |
| Colaboração ou Fomento, | comprovada, até o | 20 | de Cooperação ou |
| com os governosestaduais | máximo de 20 pontos, |  | Fomento;ou |
| ou federal, nos últimos 15 | exclusive os instrumentos |  | extrato da |
| anos, que tenham havido por | de parceria do ítem 2 |  | publicação no |
| objeto a comercialização de | acima |  | Diário Oficialdo |
| produtos da agricultura |  |  | Estado ou da |
| familiar. |  |  | União, não |
|  |  |  | podendo serem |
|  |  |  | incluidos os já |
|  |  |  | apresentados no |
|  |  |  | item 2 acima. |

| 4. Experiência da OSC na implantação e ou realização de feiras locais, cujos beneficiáriossejam agricultores ou agricultores de cooperativas ou associações da agricultura familiar e economia solidária, nos últimos 10 anos | 01 ponto para cada feira implantada ourealizada | 1 0 | Cópia de Convenio, Contrato ou congenere que demonstre que a OSC foi a implementadora ou realizadora da feira. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Experiênca da OSC na comercialização de produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) | 01 Pontos para cada Contrato de PAA ou PNAEestabelecido nos últimos 15 anos. | 10 | Cópia dos contratos de PAA ou PNAE com órgãos públicos. |
| 6.Qualificação estatutária da OSC para atuar na área de Genêro/Mulheres com o estabelecimento de Secretaria, Departamentoou Congênere. | Possui qualificação estatutária – 05 Pontos Não Possui - 00 | 5 | Cópia do Estatuto com Indicação destacada paraa atuação na área de Gênero/Mulhere s |
| 7. Adequação da Proposta apresentada ao Programa, Compromisso, Meta e a Iniciativado Plano Plurianual 2024/2027 que alocará recursos para a execução do projeto “Mulheres que Alimentam” | Bem adequada = 10 pontos | 1 0 | Avaliação da Proposta de Trabalho apresentada analisada pela Comissão de Seleção |
|  | Razoavelmente adequada = 06 pontos |  |  |
|  | Pouco adequada e exigirá ajustes, caso sejavencedora = 03 pontos |  |  |
|  | Inadequada e exigirá reformulação caso seja vencedora = 0 |  |  |

| 8. Qualidade da Proposta e aderência do nexoentre a realidade do objeto da parceria e a atividade ou projeto proposto e metas a serem atingidas. | Bem adequada às exigências do Edital = 20 pontos | 2 0 | Proposta Técnica apresentada analisada pela Comissão de Seleção |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Razoavelmente adequada = 10 pontos |  |  |
|  | Pouco adequada e exigirá ajustes, caso sejavencedora = 05 pontos |  |  |
|  | Inadequada e exigirá reformulação caso seja vencedora = 0 |  |  |
| 9. Adequação da metodologia de trabalho ao(s) objetivo(s) da parceria(s) | Bem adequada = 10 pontos | 1 0 | Avaliação da Proposta de Trabalho apresentada analisada pela Comissão de Seleção |
|  | Razoavelmente adequada = 06 pontos |  |  |
|  | Pouco adequada e exigirá ajustes, caso sejavencedora = 03 pontos |  |  |
|  | Inadequada e exigirá reformulação caso seja vencedora = 0 |  |  |
| Pontuação máxima | ///////////////////////////// | 100 | ////////////////////////// |

## Critério de desclassificação das propostas de trabalho

Os seguintes critérios de desclassificação das Propostas serão levados a efeito naavaliação da Comissão de Seleção:

  - cuja pontuação total for inferior a 50 (cinquenta) pontos;

  - que estejam em desacordo com o Edital;

  - com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção por meio de estimativa do valor especificado e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica e financeira do Plano de Trabalho, inclusive à luz do orçamento disponível; ou

  - não preenchimento de todos os itens da Proposta de Trabalho e do Plano de Trabalho;

## Disposições finais da avaliação das propostas

  - As propostas serão classificadas, em ordem decrescente, por Lote (Lote 1 e Lote 2), de acordo com a pontuação obtida. A pontuação dos critérios de julgamento de números 7., 8., e 9., considerados com algum grau de subjetividade, serão obtidas por meio de média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção;

  - Será obrigatoriamente justificada a Seleção do Plano de Trabalho que não for o mais adequado ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27,

§5º, da Lei nº 13.019/2014);

  - A Comissão de seleção poderá requerer informações adicionais, inclusive o detalhamento do orçamento quando necessário;

  - As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida, para os Lotes 1 e 2;

  - No caso de empate entre duas ou mais propostas de um mesmo Lote, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida nos critérios de julgamento 7. Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento 3., 8. e 5.. Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a OSC com mais tempo de constituição e, ainda perssitindo o empate, a questão será decidida pela OSC com maior número de contratos executados com o setor público.

# ANEXO 03

MODELO PARA A PROPOSTA DE TRABALHO

[A Proposta de Trabalho deve ser preenchida pela OSC de acordo com as orientações entre colchetes em itálico, podendo acrescentar itens a este modelo, conforme as especificidades do projeto ou atividadea ser desenvolvida. A OSC poderá acrescentar otimbre da entidade, caso possua]

Edital de Chamamento Público nº XX/2024 –SPM – EDITAL XXX/24

Finalidade da Seleção: formalização de Termo de Colaboração, nos termos econdiçõesestabelecidos neste Edital, a partir de seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) paraações de interesse público e recíproco, visando à celebração de parceria com o Estado daBahia, por intermédio da Secretaria de Políticas para as Mulheres.

# IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome da OSC: (razão social completa e abreviação caso tenha)CNPJ: (CNPJ da Proponente)

INSCRIÇÃO ESTADUAL (IE): (apenas para o caso da que possui)

CERTIFICAÇÕES: (relacionar caso possua, tais como certificação orgânica, fair trade, SIPAF para algum produto, SIF, SIE, SIM, Utilidade Pública Municipal, Utilidade Pública Estadual, etc.)

Data de Criação: (data conforme o CNPJ/Estatuto)Endereço:

(endereçocompleto, incluindo CEP)

Telefone:

(número do telefone com DDD)

Endereço eletrônico: (e-mail)

Dados da Diretoria da Entidade Proponente:

Nome, cargo, idade e gênero (relacionar os membros da atual diretoria, identificando ocargo que ocupa, a idade e o gênero)

Dados do/a Representante Legal Nome:

Endereço:

Endereço eletrônico

(e-mail):RG/Órgão

expedidor/UF: CPF:

# APRESENTAÇÃO DA OSC

      - Histórico

[Breve histórico da Organização da Sociedade Civil com a descrição da evolução do seu trabalhoa partir da sua crição, principais diretrizes etc]

      - Objetivos

[Descrever quais os objetivos da entidade voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social são compatíveis com o objetivo da parceria, de acordo com seu estatuto ou regimento. (art. 33, inciso I, e art. 34 captu, inciso III, da Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as associações cooperativas (atg. 33,

§§ 2º e 3º, Lei nº 13.019/2014)]

# OBJETO DA PARCERIA

[Nome do projeto ou atividade a ser executado por meio da parceria e sua vinculação com o Plano Plurianual (PPA), descrevendo o Programa, Compromisso, Meta e Iniciativa, em conformidade com o Termo de Referência]

# OBJETIVO DA PARCERIA

[Demosntrar a mudança na realidade que o projeto ou atividade pretende contribuir, ou seja, a resposta ao principal problema apontado]

# DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA ENEXO COM AS ATIVIDADES/AÇÕES PROPOSTAS E AS METAS A SEREM ATINGIDAS

[Contextualizar o projeto ou atividade e sua correlação com a politica pública consignada no Plano Plurianual (PPA). Descrever a realidade que a parceria pretende modificar, demonstrando o nexo entre a realidade e as ações e metas a serem atigindas. Definir a que se propõe o projeto ou atividade e sua importância]

# DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

[Preencheer este item em conformidade com as informações do Termo de Referência]

# AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações

Ação 1.

Critério de Aceitação:

# F.2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS

# PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

[Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, estão associados a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade do instrumento da parceria e os parâmetros de avaliação de desempenho, por sua vez, possibilitam aferir o cumprimento das metas relativas às ações e ao objetivoda parceria.]

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

| QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento do(a)[projeto / atividade] |  | Indicador | Und | Meio de Verificaç ão | Qtde. Meta (Ano I) |  |  |  |  | Parâmetro de Avaliação de Desempen ho |
|  |  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 |  |
| OBJETIV O DA PARCERI A |  | Indicador 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicador 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO | Ação 1: | Indicador 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ação 2: | Indicador 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ação 3: | Indicador 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# METODOLOGIA DE TRABALHO

[Preencher este item com descrição da forma de trabalho]

# PÚBLICO BENEFICIADO

[Descrição do perfil do público beneficiado estimado, considerar, gênero, perfil familiar a socioeconômico.]

# VALOR GLOBAL

[preencher este item com o valor total proposto para a parceria. O detalhamento da previsãode receitase despesas será apresentado no Plano de Trabalho]

# CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

## Experiência prévia da OSC:

[No modelo abaixo deverá ser apresentada a experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, a qual será comprovada no momento da apresentação doplano de trabalho, de acordo com o art. 33, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019/2014. Deverá ser utilizado um quadro para cada experiência apresentada.]

Experiência

Descrição da Experiência: [Descrever atividade, projeto, programa, campanha e outros que a instituiçãoparticipou de natureza semelhante ou idêntica ao objeto da parceria]

Objetivo:

Período: de / / a / /

Instituição Contratante ou Parceira (se aplicável):

Público atendido:

Local de execução:

Resultados Alcançados:

## Experiência dos/das dirigentes da OSC

[Informar nível de escolaridade, formação acadêmica e a experiência profissional que tenham experiênciacomprovada no objeto da parceria e que estejam vinculados à execução do mesmo]

Experiência do/da Dirigente ou Integrante da OSC

Nome:

Cargo:

Escolaridade/Cursos: ( ) Ensino Fundamental;( ) Ensino Médio; ( ) Ensino Superior: [Citar o nome do curso, a instituição e o ano de conclusão];( Especialização: [Citar o nome do curso, a instituição e o ano de conclusão];( ) Mestrad :[Citar o nome do curso, a instituição e oano de conclusão]; ( ) Outros cursos:[Citar o nome do curso, a instituição e o ano de conclusão].

Experiência Profissional: Cargo: Instituição: Período: mm/aa (início) a mm/aa (término)

É mulher chefa de família monoparental (cria prole sozinha) da faixa etária de 18 a 49 anos? ( ) Sim.

(

## Experiência dos profissionais que integrarão a equipe de trabalho doprojeto

[Informar nível de escolaridade, formação acadêmica e a experiência profissional da equipe de trabalho do projeto ou atividade a ser executado]

Experiência da equipe técnica/profissionais que irão trabalhar no Projeto

Nome:

Cargo:

Escolaridade/Cursos: ( ) Ensino Fundamental;( ) Ensino Médio; ( ) Ensino Superior: [Citar o nome do curso, a instituição e o ano de conclusão];( ) Especialização: [Citar o nome do curso, a instituição e o ano de conclusão];( ) Mestrado :[Citar o nome do curso, a instituição e oano de conclusão]; ( ) Outros cursos:[Citar o nome do curso, a instituição e o ano de conclusão].

Experiência Profissional: Cargo: Instituição: Período: mm/aa (início) a mm/aa (término)

É mulher ou chefa de família monoparental (cria prole sozinha) da faixa etária de 18 a 49 anos? ( ) Sim.( ) Não.

## Capacidade instalada:

[Citar as instalações, as condições materiais o desenvolvimento da parceria ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria].

Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitidaa contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos oua realizaçãode serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria( art. 33, inciso V, alínea “c” e §§ 5º, da Lei nº 13.019/2014)

# OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,	de	de 2024.

[RAZÃO SOCIAL/ CNPJ / NOME DA/O REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA]

# ANEXOS

(apresentar os anexos que estejam relacionadas à proposta, sobretudo o detalhamentodo orçamento que redundou na apresentação da proposta).

# ANEXO 04 – MODELO DE CREDENCIAL DA/O REPRESENTANTE DA OSC

## Edital de Chamamento Público Nº: XX/2024

Finalidade da Seleção: seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco mediante a formalização de Termo de Colaboração, nos termos e condições estabelecidos neste Edital.

Pelo presente	instrumento	de	representação	credencio	a/o

Senhora(o)

, (nacionalidade, estado civil, profissão), portadora(or)

do Registro de Identidade N.º	, expedido pela	, devidamente inscrita/o no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda,

sob o N.º		, residente e domiciliada/o na Cidade de	,	Estado da	, à		[informar endereço completo e CEP], comominha/meu mandatária/o, para representar esta Pessoa Jurídica podendo

praticar todos os atos necessários relativos ao Chamamento Público de n.º 02/2023 SUPPIS/SPM. Declaro que a nossa Pessoa Jurídica aceita, sem ressalvas,as condições previstas no referido Edital.

,	de	de 2024.

NOME DA/O REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

# ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES, CONDIÇÕESMATERIAISE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Declaro, para fins do Chamamento Público nº: 001/2019, em conformidade como art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019/2014, que a[identificação da OSC]:

dispõe de instalações, outras condições materiais e de capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria eo cumprimento das metas estabelecidas.

OU

dispõe de parte das instalações, outras condições materiais e de capacidade técnica e operacional necessária para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, sendo que pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria outros meios complementares.

,    de	de 2024.

NOME DA/O REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

# ANEXO 06 - MODELO DE DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS E RELAÇÃO DAS/DOS DIRIGENTES DA OSC

Declaro para fins do Edital de Chamamento Público Nº XX/2024 /SPM – EDITAL MULHERES QUE ALIMENTAM, que a [identificação da OSC] e suas/seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019,de 2014. Nesse sentido, acitada entidade:

    - Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional [optar por texto conforme nacionalidade da OSC];

    - Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

    - Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração, estendendo-sea vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

[Obs: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019/2014).]

    - Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº13.019/2014;

    - Não se encontra submetida aos efeitos das sanções:

      - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública;

      - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

      - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento decelebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esferade governo da administração pública sancionadora e;

      - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo.

    - Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

    - Não tem entre seus dirigentes pessoa:

      - cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da

Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

      - julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo emcomissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou

      - considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazosestabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

E para atendimento do inciso VI, art. 34, da Lei nº. 13.019/2014, apresentamos arelação atualizada dos dirigentes da OSC:

| RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DAS/DOS DIRIGENTES DA OSC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome da(o) dirigente | Cargo | RG/Órg ão expedid or | CPF | Endereç o | Telefone | Gêner o | Se chefa/e defamília com filho/a/os/a s(sim/não) |

,	de	de 2024.

NOME DA/DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

# ANEXO 7 – MODELO DE PLANO DE TRABALHO

[O Plano de Trabalho deve ser preenchido pela OSC de acordo com as orientações entre colchetes em itálico, podendo acrescentar itens a este modelo, conforme as especificidades do projeto ouatividade a ser desenvolvida.

A OSC deverá acrescentar o timbre da entidade.

O Plano de Trabalho consiste no detalhamento da proposta de trabalho aprovada na etapa de avaliação das propostas, devendo conter os elementos definidos no art. 22, da Lei nº 13.019/2014.

A OSC deverá apresentar Plano de Trabalho para a formalização do Termo de Colaboração, totalmente preenchido, de acordo com o formulário que se segue]

Edital de Chamamento Público nº XX/2024 SPM – EDITAL XXX/24

Finalidade da Seleção: formalização de Termo de Colaboração, nos termos e condiçõesestabelecidos neste Edital, a partir de seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) paraações de interesse público e recíproco, visando à celebração de parceria com o Estado daBahia, por intermédio da Secretaria de Políticas para as Mulheres.

# PLANO DE TRABALHO

- IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nomeda OSC:

CNPJ:

Data de Criação:

Endereço:

Telefone:

Endereço eletrônico (e-mail):

Dados da/o Representante Legal Nome:

Endereço:

Endereço eletrônico (e-mail): RG/Órgão expeditor/UF: CPF:

Gênero:

Chefe de família que cria suass filhas/os sozinha? ( ) Sim	( ) Não

# TÍTULO DO PROJETO

- OBJETO DA PARCERIA

[Atividade a ser executado por meio da parceria e sua vinculação com o Plano Plurianual (PPA), descrevendo o Programa, Compromisso, Meta e Iniciativa, em conformidade com o Termo de Referência]

# OBJETIVO DA PARCERIA

[Demosntrar a mudança na realidade que o projeto ou atividade pretende contribuir, ou seja, aresposta ao principal problema apontado]

# DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA E NEXO COM AATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREMATINGIDAS

[Contextualizar o projeto ou atividade e sua correlação com a politica pública consignada no Plano Plurianual (PPA). Descrever a realidade que a parceria pretende modificar, demonstrando o nexo entrea realidade e as ações e metas a serem atigindas. Definir a que se propõe o projeto ou atividade e sua importância]

# DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

[preencher este item em conformidade com as informações constantes no Anexo 01 (Termo de Referência)]

# AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações

Ação 1.

Critério de Aceitação:

# INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE

DESEMPENHO[Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, estão associados a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade do instrumento da parceria e os parâmetros de avaliação de desempenho, porsua vez, possibilitam aferir o cumprimento das metas relativas às ações e ao objetivo da parceria.]

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

| QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento do(a)[projeto / atividade] |  | Indicador | Und | Meio de Verificaç ão | Qtde. Meta (Ano I) |  |  |  |  | Parâmetro de Avaliação de Desempen ho |
|  |  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 |  |
| OBJETIV O DA PARCERI A: |  | Indicador 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicador 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO | Ação 1: | Indicador 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ação 2: | Indicador 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ação 3: | Indicador 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PÚBLICO BENEFICIADO

[Descrição do perfil do público beneficiado estimado, considerar, gênero, perfil familiar a socioeconômico.]

# FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

[Deverá descrever como será executado o projeto ou atividade, informando os procedimentos,processosou técnicas para a execução das ações e alcance das metas]

# PARÂMETRO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

[preencher este item em conformidade com as informações constantes no Anexo 01 (Termode Referência)]

# EQUIPE DE TRABALHO

[O modelo abaixo está disponível em planilha eletrônica]

| N º . |  | Q td e de tr ab al ha do re s ( Q ) |  |  | REM U |  | ENCA RGO S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B ENEF Í CI O S E I |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N SUM O S D E P |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F | C | ÇÃ O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESSOA L |  |  |  |  |  | Su | Tot |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bt | al |
|  | Car go |  | or | ar |  | Tot | F G T S |  | I N SS Pa tr on a l | P I S | 1 3 º S a l á r i o | F é r i a s | 1/ 3 F é ri a s |  |  |  | (O utr os a e spe cifi car ) |  |  | Be |  |  |  |  | To |  |  |
|  |  |  | ma | ga | Re | al |  | F |  |  |  |  |  | A | A | A |  | T | To | nef | Be | B | B | T | tal | ot | Ger |
|  |  |  | de | H | mu | Re |  | G |  |  |  |  |  | di | di | di |  | ot | tal | íci | nef | en | en | ot | de | a l | al |
|  |  |  | Ví | or | ner | mu |  | TS |  |  |  |  |  | ci | ci | ci |  | al | de | o 1 | ício | ef | ef | al | B | (A | [(A |
|  |  |  | nc | ár | a | ner |  | M |  |  |  |  |  | o | on | on |  | E | En | Va | 2 | íci | íci | B | e | +B | +B |
|  |  |  | ul | ia | ção | a |  | ult |  |  |  |  |  | n | a l | a l |  | nc | ca | le | Ali | o | o | en | ne | + | +C |
|  |  |  | o | Se | Br | ção |  | a |  |  |  |  |  | a | Pe | I |  | ar | r | Tr | me | 3 | 4 | ef | f í | C) | ) |
|  |  |  |  | m | uta | Br |  | Re |  |  |  |  |  | l | r | nsa |  | go | go | a | nta | (e | (e | íci | ci |  | *Q] |
|  |  |  |  | a | (Me | uta |  | sci |  |  |  |  |  | N | ci | l |  | s | s | ns | çã | sp | sp | os | o |  |  |
|  |  |  |  | na | nsa | A |  | só |  |  |  |  |  | ot | cu | ub |  | M | An | po | o | ec | ec | M | s |  |  |
|  |  |  |  | l | l) | nua |  | r |  |  |  |  |  | u | lo | ri |  | e | ua | r t |  | ifi | ifi | en | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | l |  | ia |  |  |  |  |  | r | s | da |  | ns | l ( | e |  | ca | ca | sa | n |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (A ) |  |  |  |  |  |  |  | n | id | de |  | a l | B) |  |  | r) | r) | l | u |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, | 0, |  |  |  |  | 0, | 0, | 0, | 0, 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 00 |  |  |  |  | 0 |  | 00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, | 0, |  |  |  |  | 0, | 0, | 0, | 0, 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 00 |  |  |  |  | 00 |  | 00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, | 0, |  |  |  |  | 0, | 0, | 0, | 0, 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 00 |  |  |  |  | 0 |  | 00 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 0, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, | 0, |  |  |  |  | 0, | 0, | 0, | 0, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 00 |  |  |  |  | 0 |  | 00 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 0, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, | 0, |  |  |  |  | 0, | 0, | 0, | 0, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 00 |  |  |  |  | 0 |  | 00 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 0, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, | 0, |  |  |  |  | 0, | 0, | 0, | 0, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 00 |  |  |  |  | 0 |  | 00 |  |

| 7 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 00 | 0, 00 |  |  |  |  | 0, 00 | 0, | 0, 00 | 0, 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 00 | 0, 00 |  |  |  |  | 0, 0 | 0, | 0, 00 | 0, 0 |
| 9 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 00 | 0, 00 |  |  |  |  | 0, 0 | 0, | 0, 00 | 0, 0 |
| 1 0 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 00 | 0, 00 |  |  |  |  | 0, 0 | 0, | 0, 00 | 0, 0 |
| 1 1 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 00 | 0, 00 |  |  |  |  | 0, 0 | 0, | 0, 00 | 0, 0 |
| 1 2 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 00 | 0, 00 |  |  |  |  | 0, 00 | 0, | 0, 00 | 0, 0 |
| 1 3 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 00 | 0, 00 |  |  |  |  | 0, 0 | 0, | 0, 00 | 0, 0 |
| 1 4 |  |  |  |  |  | 0, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 00 | 0, 00 |  |  |  |  | 0, 0 | 0, | 0, 00 | 0, 0 |

# PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

[O modelo abaixo está disponível em planilha eletrônica]

[Este Plano de Trabalho deverá ser acompanhado pelas cotações de preços dos bens e serviços a serem adquiridos (art. 21, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 17.091/2016).]

[Os custos diretos, e os indiretos quando previstos, deverão ser expressamente detalhados e fundamentados no plano de trabalho (§3º, do art. 11, do Decerto Estadual nº. 17.091/2016). Os custos indiretos necessários à execução da parceria, desde que sejam indispensáveis e proporcionais à execuçãodo seu objeto, poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica (art. 12, doDecreto Estadual nº. 17.091/2016).]

[O custo dos recursos alocados parcialmente na realização do objeto da parceria será determinado mediante rateio, cuja memória de cálculo deverá ser detalhada no Plano de Trabalho da OSC, bem como,nos Relatórios de Prestação de Contas. A memória de cálculo deverá conter os critérios de rateio, o valor do custo total do recurso e de todas as frações rateadas, com especificação das respectivas fontes provedoras (nome, CNPJ e o número do instrumento de parceria/ contrato)]

[Na de impossibilidade de pagamento mediante transferência eletrônica, a OSC poderá efetuá- lo em espécie desde que justifique neste item do Plano de Trabalho os motivos, os quais poderão estar relacionados ao objeto da parceria, à região onde se desenvolverão as ações da parceria; ou à natureza dos serviços a serem prestados na execução da parceria, dentre outros.]

[Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite individual por credor de R$1.000,00 (hum mil reais), levando-se em conta toda a duração da parceria, não dispensando o registro do credor final da despesa na prestação de contas.]

# CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| ANO | 1º [definir período de liberação da parcela. Ex.: Mês ou Trimestre] |
| --- | --- |
| I | [Valor da 1ª parcela] |

- BENS A SEREM ADQUIRIDOS

|  | Descrição do bem | Qtde | Valor Unit(R$) | Valor total(R$) | Justificativa para aquisição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |

[Excluir esse item caso não seja aplicável]

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## Planilha Orçamentária detalhada

  - Planilha Orçamentária resumida

[Os modelos estão disponíveis em planilha eletrônica]

,	de	de 2024.

[RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DA/O REPRESENTANTE LEGAL/ASSINATURA]

# ANEXO 08 - MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. / QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E A(O)

# , ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC.

O ESTADO DA BAHIA, por intermédio da SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS

MULHERES, com sede na Avenida Tancredo Neves, n° 776 - Bloco A, 3° andar CEP 41820-904, nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.763132/0001-17, neste ato representado por sua titular, NOME COMPLETO DA SECRETÁRIA, Secretária, portadora de carteira de identidade de nº XXXXXXXX, expedida pelaXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, devidamente autorizada pelo Decreto publicado no Diário Oficial do Estado na edição de XX/XX/XX, e a(o)

[nome da Organização da Sociedade Civilcelebrante], CNPJ nº	, Inscrição Estadual nº , Inscrição Municipal nº

, situado à

, com	[Estatuto/Regimento] arquivado em  /  /

, no Cartóriode Registro de Títulos e Documentos	[nome do Cartório e município] sob nº, do

[número] Registro Civil de Pessoas Jurídicas de	,livro	, fls. de 		a 	, sob o nº	, selecionada por meio do Chamamento

Público nº , Processo Administrativo nº , neste ato representada pelo Sr(s).	, portador(es) do(s) documento(s) de identidade nº ,emitido(s) por	, inscrito(s) no CPF/MF sob o nº	, doravante denominada OSC CELEBRANTE, formaliza o presente Termo de Colaboração, que se regerá pela

Lei nº. 13.019/2014, que regulamenta o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as Organizações da Sociedade Civil, e pelo Decreto Estadual nº. 17.091/2016, mediante as cláusulas e condições discriminadas.

# CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui   objeto    do    presente    Termo    de    Colaboração

[descrever a atividade ou projeto objeto da parceria], conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, a ser realizado no(a)	[descrever local onde será realizado, quando for o caso].

# PARÁGRAFO ÚNICO

Faz parte integrante deste termo de colaboração o: ANEXO I – Plano de Trabalho.

# CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de		( ) [meses/anos] contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até	(	)[meses/anos], mediante termoaditivo.

# CLÁUSULA TERCEIRA – REPASSE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pela execução do objeto deste Termo de Colaboração, o pelo ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretária de Política para as Mulheres, repassará à	[Nome da OSCCelebrante], no prazo e condições constantes deste instrumento a importância global estimada em R$	(), de acordo com o cronograma de desembolso, constante do Plano de Trabalho, Anexo I, por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

| UNIDADE GESTORA | FONTE | PROJETO/ATIVID ADE | ELEMENTO DE DESPESA |
| --- | --- | --- | --- |

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia à execução do objeto deste Termo de Colaboração serão movimentados em conta bancária específica e exclusiva no [nome	do   Banco],   agência	nº.

, conta corrente nº. , vinculada a este termo, de modo que osrecursos transferidos não sejam confundidos com os recursos próprios da OSC Celebrante.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, mediante termo aditivo, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

# PARÁGRAFO TERCEIRO

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena deimediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

# PARÁGRAFO QUARTO

É vedada a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no objeto da parceria a que se refere este instrumento, pagamento de despesas efetuadas anterior ou posterior ao período de vigênciadeste termo, bem como remunerar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

# PARÁGRAFO QUINTO

Não será permitida a previsão de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar.

# PARÁGRAFO SEXTO

Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

# PARÁGRAFO SÉTIMO

Serão  admitidos  pagamentos  em  espécie  desde  que  comprovada  a

impossibilidade física de pagamento mediante transferência bancária a qual está prevista e justificada no plano de trabalho e, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, a OSC deverá justificar os motivos na prestação de contas, os quais serão avaliados pela administração pública.

# PARÁGRAFO OITAVO

Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite por credor de R$

[inc l uir o valorlimite por credor], levando-se em conta a duração da parceria, não dispensando o registro do credorfinal da despesa na prestação de contas.

# PARÁGRAFO NONO

Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, entre outras despesas, remuneração de equipe dimensionada no plano de trabalho, diárias, custos indiretos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e a contratação de serviços para adequação de espaço físico, observadas as disposições do art. 46 da Lei nº 13.019/2014.

# PARÁGRAFO DÉCIMO

O processamento das compras e contratações pela OSC feitas com o uso de recursos financeiros provenientes de parceria deverá observar os princípios da impessoalidade, da economicidade e da eficiência, além de observar o disposto no Art. 21 do Decreto Estadual nº 17.091/2016.

# PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

As cotações de preços deverão conter a identificação das empresas ou pessoas consultadas, com indicação de endereço, número de telefone e números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou Cadastro de Pessoa Física - CPF, de modo a permitir a sua aferição pelos controles interno e externo.

# PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

A OSC encaminhará ao Gestor da Parceria cópia das notas fiscais relativas à compra de bens, na prestação de contas final, para incorporação dos mesmos ao patrimônio do Estado.

# PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

A OSC responderá exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento.

# PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO

Durante a vigência deste termo é permitido o remanejamento de recursos de custeio constantes do Plano de Trabalho, desde que não altere o valor total da parceria destinado a custeio, devendo a OSC apresentar justificativa para as eventuais variações.

# PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO

As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nosseguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC emrelação a obrigações estabelecidas neste Termo de Colaboração;

III- quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pelaadministração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo;

IV – quando a OSC deixar de apresentar prestações de contas.

# CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O presente Termo de Colaboração poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério da Administração,mediante termo aditivo, sendo vedada a alteração do objeto da parceria.

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

A OSC poderá solicitar a alteração da vigência da parceria mediante formalização e justificativa, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a administração pública promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração, independentemente de proposta da OSC, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

# PARÁGRAFO TERCEIRO

A alteração do Termo de Colaboração poderá ensejar a revisão do Plano de Trabalho para alteração devalores ou metas, mediante termo aditivo ao planode trabalho original.

# PARÁGRAFO QUARTO

A parceria deverá ser alterada mediante apostila, independentementede anuência da OSC, para:I - indicação dos créditos orçamentários;

II – alteração do nome do Gestor da Parceria e alteração da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

# PARÁGRAFO QUINTO

A alteração do Termo de Colaboração pressupõe a manifestação prévia da unidade técnica da administração pública a qual se vincula a parceria mediante justificativa por escrito, apreciação jurídica da Procuradoria Geral do Estado ou unidade equivalente e autorização da Secretaria de Políticas para as Mulheres.

# CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA OSC CELEBRANTE

Para o atendimento de suas obrigações, cabe à OSC Celebrante, além das obrigações constantes dasespecificações técnicas dos anexos, bem como dosdiplomas legias que regem a presente parceria, as seguintes:

- Executar satisfatória e regularmente o objeto deste Termo de Colaboração;

- Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Colaboração;

- Manter escrituração contábil regular;

- Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

- Manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto nos arts. 51 e 53 da Lei nº 13.019/2014;

- Devolver à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria;

- Dar livre acesso aos agentes da administração pública, ao controle interno e ao Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas ao Termo de Colaboração, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

- Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de investimento e de custeio, inclusive as relativas à pessoal;

- Aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, bem como zelar pela boa qualidade da execução da parceria, buscando alcançar os resultados pactuados;

- Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à administração pública e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da parceria, exceto quando isto ocorrer por exigência da administração pública ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazode 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

- Manter, em boa ordem e guarda, à disposição da administração pública e dos órgãos decontrole interno e externo, todos os documentos originais que comprovem as despesas realizadas no decorrer da parceria, que deverão ser emitidos em nome da OSC Celebrante, devidamente identificados com o número do Termo de Colaboração durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas final, ou o prazo que dispuser legislação especifica;

- Observar medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosas;

- Celebrar termo de atuação em rede e apresentá-lo à administração pública em até 60 (sessenta) dias da sua celebração, caso opte por esta modalidade, observando o disposto no parágrafo único do art. 35-A, da Lei nº. 13.019/2014 e, em caso de rescisão, comunicar à administração

pública no prazo de 15 dias;

- Manter, durante toda a execução da parceria, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas na seleção;

- Destacar a participação do Governo do Estado e da SPM em qualquer ação promocional relacionada ao Termo de Colaboração, obtendo previamente o seu consentimento formal;

- Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente termo;

- Comunicar à SPM todas as aquisições de permanentes móveis que forem realizadas, na prestação de contas final, desde que se tratem de aquisições realizadas comrecursos recebidos em decorrência da parceria;

- Utilizar os bens e serviços custeados com recursos da parceria exclusivamente na execução do objeto deste Termo de Colaboração.

- Encaminhar ao Gestor da Parceria cópia das notas fiscais relativas à compra de bens naprestação de contas final.

# CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA SPM

A SPM, além das obrigações contidas neste Termo de Colaboração por determinação legal, obriga-se a:

  - Realizar tempestivamente o repasse dos recursos financeiros à OSC;

  - Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 10 da Leinº 13.019/2014;

  - Divulgar, em seu sítio oficial na internet, os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

  - Prestar esclarecimentos e informações à OSC que visem orientá-la na correta execução da parceria, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como lhe dar ciência de qualquer alteração no presente termo;

  - Prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto do Termo de Colaboração em toda sua extensão e no tempo devido;

  - Proceder à publicação resumida do Termo de Colaboração e de seus aditamentos, no Diário Oficial do Estado, no prazo legal de até 10 dias corridos contados da data de sua assinatura,contendo, obrigatoriamente, a indicação do número de referência do chamamento público ou do ato de fundamentação legal da dispensa ou inexigibilidade, nome das partes, objeto, valor, fonte orçamentária da despesa, prazo de duração e o nome do Gestor da Parceria;

  - Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA, por ato publicado no Diário Oficial do Estado, para monitorar e avaliar o cumprimento do Plano de Trabalho;

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;

  - Analisar	as	prestações	de		contas encami nhadas pela OSC;

  - Providenciar a consignação das dotações destinadas a custear este Termo de Colaboração no projeto de Lei Orçamentária, assim como estabelecer a sua previsão no planejamento plurianual do Estado;

  - Registrar no Sistema de Administração de Patrimônio do Estado da Bahia

– SIAP os bens adquiridos pela OSC em virtude do Termo de Colaboração.

# CLÁUSULA SÉTIMA – ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

As atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução da parceria deverão ser realizadas pela Gestora da Parceria,	[nome do gestor], designado pela Portaria nº ,publicada no Diário Oficial do Estado de  /

/, e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada pela Portarianº

, publicada no Diário Oficial do Estado de / / .

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

A forma de monitoramento e avaliação estará definida no Plano de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, que contemplará, dentre outros elementos, o planejamento das atividades contendo as técnicas e instrumentos a serem utilizados nos trabalhos de acompanhamento, monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados em cada atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico de terceiros, de delegação de competência ou de celebração de parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, conformeprevisto no § 1º do art. 58 da Lei nº 13.019/2014.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

O Gestor da Parceria emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e prazo para entrega, de acordo com as orientações prestadas pela SPM, que observará os requisitos dispostos em lei, e o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada [ou Conselho Gestor, se for o caso], que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas pela OSC.

# PARÁGRAFO TERCEIRO

No ato da homologação, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá gerar recomendações de melhoria da parceria com base nas informações contidas no relatório técnico de monitoramento e avaliação.

# PARÁGRAFO QUARTO

O Gestor da Parceria encaminhará relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria homologada pela SPM e à OSC e providenciará a sua publicação no sitio eletrônico oficial ou na plataforma eletrônica, quando disponível.

# CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas constitui-se no procedimento de análise e avaliação da execução da parceria, peloqual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases: apresentação das contas, de responsabilidade da Organização da Sociedade Civil; análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle.

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil ocorrerá de forma:

a) Final, até  ( ) dias após o término da vigência deste instrumento de parceria,podendo este prazo ser prorrogado por até 30 dias, desde que devidamente justificado pela OSC e aprovado pela administração pública.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

A prestação de contas relativa à execução do Termo de Colaboração dar-se-á mediante a apresentação pela OSC do relatório de execução do objeto e do relatório de execução financeira, na forma prevista no art. 18 do Decreto Estadual nº 17.091/2016.

# PARÁGRAFO TERCEIRO

O custo dos recursos alocados parcialmente na realização do objeto da parceria será determinado mediante rateio, cuja memória de cálculo deverá ser detalhada nos Relatórios de Prestação de Contas, contendo os critérios de rateio, o valor

do custo total do recurso e de todas as frações rateadas, com especificação das respectivas fontes provedoras (nome, CNPJ e o número do instrumento de parceria/contrato).

# PARÁGRAFO QUARTO

A apresentação dos documentos indicados no parágrafo anterior não obsta quea administração pública solicite outros documentos necessários à avaliação e ao

monitoramento da execução da parceria, conforme as especificidades de seu objeto.

# PARÁGRAFO QUINTO

Na hipótese de celebração de termo de atuação em rede, cabe a OSC Celebrante apresentar a prestação de contas inclusive no que se refere às ações executadas pelas Organizações da Sociedade Civil executantes e não celebrantes.

# PARÁGRAFO SEXTO

Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

# PARÁGRAFO SÉTIMO

O Gestor da Parceria emitirá parecer técnico de análise de prestação de contasda parceria, devendo considerar em sua análise os documentos previstos no Plano de Trabalho, o relatório de execução do objeto e, em caso de descumprimento de metas e resultados ou indícios de irregularidade na aplicação dos recursos, o relatório de execução financeira.

# PARÁGRAFO OITAVO

O Gestor da Parceria considerará ainda nas análises de prestações de contas o conteúdo dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, quando houver.

# PARÁGRAFO NONO

O Gestor da Parceria emitirá parecer técnico de análise da prestação de contas, parte integrante do relatório técnico de monitoramento e avaliação, no prazo de 30 dias, a contar da data da sua apresentação, prorrogável por igual período desde que devidamente justificado, avaliando-a como:

- regular, quando expressar, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivose metas estabelecidos no plano de trabalho;

- regular com ressalva, quando evidenciar impropriedade ou qualquer outra falta denatureza formal que não resulte em dano ao erário;

- irregular, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: omissão no dever de prestar contas; descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

# PARÁGRAFO DÉCIMO

O SPM aprovará, no prazo máximo de 30 dias, a prestação de contas desde que cumpridos o objeto e as metas da parceria, ressalvando a aprovação quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário.

# PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Nas hipóteses de prestação de contas avaliada como irregular ou de omissão de prestação de contas, o Gestor da Parceria notificará a OSC, podendo esta:

- sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco)

dias, prorrogável, no máximo, por igual período; ou

- apresentar recurso, com efeito não suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, ao Gestor da Parceria, o qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhará o recurso ao administrador público do órgão ou entidade, para decisão final no prazo de 15 (quinze) dias.

# PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

O saneamento da irregularidade será realizado por meio do ressarcimento ao erário dos recursos financeiros relacionados com a irregularidade, podendo a OSC solicitar à SPM autorização para que o ressarcimento seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no instrumento de parceria e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo oufraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

# PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

Persistindo a irregularidade após o decurso do prazo para o seu saneamento, a SPM rejeitará a prestação de contas, instaurará o processo de tomada de contas especial e aplicará a sanção prevista no inciso II, art.73 da Lei nº 13.019/2014, cabendo ainda:

- vedar a transferência de novos recursos;

- registrar a rejeição e suas causas em sítio oficial na internet, enquanto perdurarem osmotivos determinantes da rejeição.

# PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO

A análise das prestações de contas não compromete a liberação das parcelas de recursos subsequentes, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

  - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Colaboração;

  - quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

# PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO

A prestação de contas e todos os atos que dela decorram serão disponibilizados em sítio oficial na internet.

# PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO

A administração pública apreciará a prestação final de contas no prazo de até

150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável, justificadamente, por igual período.

# CLÁUSULA NONA – RECURSOS HUMANOS

Poderá ser paga com recursos da parceria a remuneração da equipeencarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas.

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

As despesas com remuneração de equipe previstas no plano de trabalho são proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria, assim como compatíveis com o valor de mercado e observam os acordos e convenções coletivas de trabalho e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração doPoder Executivo Estadual.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, a OSC deverá demonstrar na prestação de contas a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

# PARÁGRAFO TERCEIRO

O pagamento das verbas rescisórias, ainda que após o término da execução da parceria, será proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas previstas no plano detrabalho.

# PARÁGRAFO QUARTO

O pagamento de remuneração de pessoal contratado pela OSC com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

# CLÁUSULA DÉCIMA – DOS BENS

Durante a vigência da parceria, os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebração da parceria serão gravados com cláusula de inalienabilidade, e, na hipótese de extinção da OSC, esta deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública.

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os bens e direitos remanescentes que, em razão da execução da parceria, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública serão, na data da conclusão ou extinção do Termo de Colaboração,	de	titularidade	da

[ da OSC oudo órgão ou entidade da administração pública].

# PARÁGRAFO SEGUNDO

São bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que

a ele não se incorporam.

# PARÁGRAFO TERCEIRO

A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas final, disponibilizar os bens para a administração pública, que, se for o caso, deverá retirá-los, no prazo de

até	(	)dias,excetuados os bens remanescentes destinados a OSC.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

A rescisão do Termo de Colaboração poderá ser efetivada:

- por ato unilateral da administração pública, na hipótese de:

  - não haver saneamento pela OSC de irregularidades na execução da parceria, apóstranscurso doprazo previsto para a regularização;

  - o Estado apresentar razões de interesse público para a rescisão, de alta relevânciae amploconhecimento.

- por ato unilateral da OSC, na hipótese de:

  - atrasos dos repasses devidos pela administração pública, superiores a 90 (noventa) dias da data fixada para o repasse, cabendo à OSC notificar a administração, sem prejuízo da obrigatoriedade do Estado da Bahia arcar com as despesas incorridas pela OSC para execução do objeto da parceria;

  - comprovado desequilíbrio econômico-financeiro do termo do colaboração, que inviabilize o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, sem que tenhahavido a repactuação da avença.

- por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público.

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

A intenção da rescisão deverá ser formalizada no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da concretização do ato rescisório.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

Na hipótese de rescisão prevista no item a) do inciso I, a autoridade competente da administração pública determinará a imediata instauração de tomada de contas especial e aplicará a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº. 13.019/2014.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Ao final da sua vigência ou quando da sua rescisão, o Termo de Colaboração será considerado extinto devendo a administração e a OSC prosseguir com as medidas necessárias ao cumprimento das obrigações de encerramento elencadas no parágrafo primeiro desta cláusula.

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

Quando do encerramento deste Termo de Colaboração, independente dos motivos que o ocasionaram, deverá a:

- OSC:

  - apresentar, no prazo máximo de  (  ) dias  [no máximo 90 dias de acordo com art. 69 caput e

§1º da Lei nº 13.019/2014], a Prestação de Contas Final do período de vigência do Termo de Colaboração;

  - devolver à administração pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial;

  - disponibilizar à administração pública todos os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido pelos Termos de Permissão de Uso, bem como aqueles adquiridos em virtudedo Termo de Colaboração.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº. 13.019/2014 e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa,

aplicar à OSC as seguintes sanções:

- advertência;

- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e apósdecorrido o prazo da sanção aplicada com base no item b.

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

As sanções estabelecidas nos itens b e c são de competência exclusiva de Secretário Estadual, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

# PARÁGRAFO TERCEIRO

A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração dainfração.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

- A administração pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade;

- Em qualquer hipótese é assegurado à OSC amplo direito de defesa, nos termos da Constituição Federal, sem que decorra direito a indenização.

- Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei nº 13.019/2014 que não forammencionados neste instrumento.

- Este termo poderá ser denunciado a qualquer tempo.

- Fica eleito o Foro do Município de Salvador, Estado da Bahia, que

prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estruturada administração pública.

- E, por estarem assim plenamente de acordo, firmam o presente Termo de Colaboração em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevemdepois de lido eachado conforme.

,	de	de 2024.

| Secretaria de Políticas para as Mulheres-SPM/BA |  | [NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL] |
| --- | --- | --- |
| Testemunhas |  | Testemunhas |

# ANEXO 09 – MODELO DE TERMO DE ATUAÇÃO EM REDE

De um lado a (o)	[nome completo da OSC Celebrante], organização sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º

, Inscrição Estadual nº	, Inscrição Municipal nº	, situado à

, com Estatuto Social registrado perante o Cartório Civil da Pessoa Jurídica, doravante denominada OSC CELEBRANTE, neste ato representada

por	[nome	do	representante	legal],	[nacionalidade],

[estado civil], CPF nº	, RG nº	, emitido por

,	residente e domiciliado na	[endereço	completo]	e	de	outro lado,

[nome completo da OSC Executante], organização sem

fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º		, Inscrição Estadual nº	, Inscrição Municipal nº

, situadoà	, com Estatuto Social registrado perante o Cartório Civil da Pessoa Jurídica, doravante denominada OSC EXECUTANTE, neste ato representada por [nome do

representante  legal]	[nacionalidade],	_[estado civil], CPFnº

, RG nº	, emitido por    ,   residente e domiciliadona

[endereço completo], pactuam as condições do presente Termo de Atuação em Rede nos termos do art.35-A, da Lei Federal nº 13.019/2014, e §§ 1º a 5º, art. 16, do Decreto nº 17.091/2016, conforme previsão o no Edital de Chamamento Público nº	, mediante as cláusulase condições discriminadas:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto deste Termo de Atuação em Rede é a execução de

[vide notaabaixo], prevista no Plano de Trabalho do Termo de	[Colaboração/Fomento] nº , celebrado entre a

[nome da OSC Celebrante] e

[nome do órgãoou entidade].

# PARÁGRAFO ÚNICO

Faz parte integrante deste Termo de Atuação em Rede o: ANEXO I – Plano de Trabalho;

ANEXO II – Declaração do dirigente máximo da OSC Executante que não incorre em qualquer dasvedações previstas no art. 39, da Lei nº. 13.019/2014. ANEXO III –	[Termo de Colaboração/Termo de Fomento

ou Acordo deCooperação] nº	e seus anexos.

# CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Termo de Atuação em Rede será de  (	)

[dias/meses/anos],tendo por termo inicial

a data   /  /	e por termo final a data   /  /	.

# CLÁUSULA TERCEIRA – REPASSES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para a execução do objeto deste Termo de Atuação em Rede a	[nome completo daOSC Celebrante], repassará à	[nome completo da OSC Executante] nascondições constantes deste instrumento, a importância globalde R$	[valor por extenso] de acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

| AN O | 1º [definir período de liberação da parcela. Ex.: Mês ouTrimestre] | 2º [definir período de liberação da parcela. Ex.: Mês ouTrimestre] | 3º [definir período de liberação da parcela. Ex.: Mês ouTrimestre] | 4º [definir período de liberação da parcela. Ex.: Mês ouTrimestre] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | [Valor da 1ª parcela] | [Valor da 2ª parcela] | [Valor da 3ª parcela] | [Valor da 4ª parcela] |

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os recursos financeiros transferidos pela OSC Celebrante à execução do objeto deste termo de atuação em rede serão movimentados em conta bancária específica e exclusiva no[nome doBanco], agência nº.	, conta corrente nº.	, vinculada a este termo, de modo que os

recursos transferidos não sejam confundidos com os recursos próprios da OSC Executante.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

Fica a OSC Executante obrigada a observar as mesmas regras de aplicação de recursos previstas para a OSC Celebrante no Termo de

[Fomento/Colaboração] nºe nas normas legais aplicáveis.

# CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO DO TERMO DE ATUAÇÃO EM REDE

O presente Termo de Atuação em Rede poderá ser alterado por acordo entreas partes, mediante termoaditivo, sendo vedada a alteração do objeto.

# PARÁGRAFO ÚNICO

Caso seja celebrado termo aditivo, a OSC Celebrante deverá apresentá-lo à administração pública ematé 30 (trinta) dias da sua celebração.

# CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA OSC EXECUTANTE

- Executar satisfatória e regularmente o objeto deste Termo de Atuação em Rede;

- Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Atuação em Rede;

- Manter a sua regularidade jurídica e fiscal de acordo com as exigências do Termo deColaboração;

- Manter escrituração contábil regular;

- Manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica;

- Devolver à OSC Celebrante os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo de Atuação em Rede;

- Dar livre acesso aos agentes da OSC Celebrante, da administração pública, do controle interno e ao Tribunal de Contas do Estado correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas ao Termo de Atuação em Rede, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

- Aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, bem como zelar pela boa qualidade da execução do Termo de Atuação em Rede, buscando alcançar os resultados pactuados;

- Manter, em boa ordem e guarda, à disposição da administração pública e dos órgãos decontrole interno e externo, todos os documentos originais que comprovem asdespesas realizadas no decorrer do Termo de Atuação em Rede, que deverão ser emitidos em nome da OSC Executante, devidamente identificados com o número do Termo de Atuação em Rede durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente

ao da prestação de contas final, ou o prazo que dispuser legislação especifica;

- Observar medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos;

- Responsabilizar-se exclusivamente pelas obrigações decorrentes de aquisições e contratações;

- Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartiçõescompetentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente termo.

# CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA OSC CELEBRANTE

- Apresentá-lo à administração pública em até 60 (sessenta) dias a celebração deste termo de atuação em rede, observando o disposto no parágrafo único do art. 35-A, da Lei nº. 13.019/2014 e, em caso de rescisão, comunicar à administração pública no prazo de 15 (quinze)dias;

- Comprovar à administração pública o cumprimento dos requisitos previstos nos inciso I e II, do art. 35-A da Lei nº 13.019/2014, a serem verificados por meio da apresentação

dos seguintes documentos no momento da apresentação do termo de atuação em rede:

  - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a Organização da Sociedade Civil celebrante existe há, no mínimo, cinco anos com cadastro ativo; e

  - comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede, sendo admitidos: i) declaração da Organização da Sociedade Civil celebrante, demonstrandoque possui capacidade técnica e operacional que a torna apta à supervisão e orientação da rede; ou ii) atestado de prévia atuação em rede como Organização da Sociedade Civil celebrante, emitido por órgãos ou entidades da administração pública ou privada com os quais tenha celebrado parceria.

- Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em queexerça suas ações este termo de atuação em rede;

- Verificar a regularidade jurídica e fiscal da OSC Executante, no ato da formalizaçãodeste Termode Atuação em Rede, devendo comprovar tal verificação na sua prestação de contas;

- Prestar contas à	[nome do órgão/ entidade celebrante doinstrumento deparceria] das ações executadas pela OSC Executante.

# CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deverá ser apresentada pela OSC EXECUTANTE	[definir periodicidade. Ex: quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, etc.], até

o	dia

[d efinir datalimite de entrega].

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

A prestação de contas relativa à execução do Termo de Atuação em Rede dar- se-á mediante a apresentação pela OSC do relatório de execução do objeto e do relatório de execução financeira, na forma prevista no art. 18 do Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

A apresentação dos documentos indicados no parágrafo anterior não obsta quea OSC Celebrante solicite outros documentos necessários à avaliação da execução do Termo de Atuação em Rede, conforme as especificidades de seu objeto.

# CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

- Este Termo de Atuação em Rede poderá ser rescindido por acordo entre as partes.

- Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei nº 13.019/2014 que não forammencionados neste instrumento.

- Este termo poderá ser denunciado a qualquer tempo.

- Fica eleito o foro do município de  , Estado da Bahia, que prevalecerá sobrequalquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste termo.

- E, por estarem assim plenamente de acordo, firmam o presente Termo de Atuação em Rede em03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

,	de	de 20 .

| [OSC CELEBRANTE] |  | [OSC EXECUTANTE] |
| --- | --- | --- |

| Testemun ha [Nome e CPF] |  | Testemun ha [Nome e CPF] |
| --- | --- | --- |

# ANEXO 10 – MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO

[nome da Organização da Sociedade Civil ou da pessoa física], inscrita no CNPJ/CPF xx.xxx.xxx./xxxx-xx, solicita interposição de recursosobre o resultado do Edital de Chamamento Público nº	, publicado em

/ / , cujo objeto é	[descrever	o	objeto	do edital dechamamento público].

  - Razões do recurso:

# [IDENTIFICAR O(S) DISPOSITIVO(S) DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO QUE MOTIVA AINTERPOSIÇÃODE RECURSO ADMINISTRATIVO.]

  - Fundamentação da contestação:

  - Anexos:

[Identificar anexos, se necessário]

NOME DA/O REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA