## CRONOGRAMA
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 'UBS III' - CAJAZEIRAS | [10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | 89.86%
ENDEREÇO: RUA F (JAGUARIPE I-FAZ GRANDE II) | [10 empty] | BDI : | 25.92%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 628,55
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: | 2018-03-15
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO | [7 empty] | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 10.73% | 15.44% | 14.89% | 17.43% | 13.02% | 11.34% | 10.36% | 6.801%
|  |  |  | 10.73% | 15.44% | 14.89% | 17.43% | 13.02% | 11.34% | 10.36% | 6.801% | 100%
2 | IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | PRAZO MÊS 01: 100% | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50% | 100%
4 | UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 5%
|  |  |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 5% | 100%
5 | ABRIGO DE RESIDUOS E CASA DE BOMBAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0% | 10% | 30% | 40% | 5% | 5% | 10% | 0%
[5 empty] | 10% | 30% | 40% | 5% | 5% | 10% |  | 100%
6 | SUBESTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 20% | 10%
[7 empty] | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 100%
7 | ÁREA EXTERNA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 20% | 40%
|  |  |  | PRAZO MÊS 06: 40%; PRAZO MÊS 07: 20%; PRAZO MÊS 08: 40% | 100%
8 | MUROS E FECHAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 20% | 40%
|  |  |  | PRAZO MÊS 06: 40%; PRAZO MÊS 07: 20%; PRAZO MÊS 08: 40% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL
ACUMULADO
#REF!
#REF!

## Extenso (hidden)
| Decomposição |  |  |  |  | Parte Inteira |  |  |  |  | Moeda | Centavos | Valor por Extenso
Valor a converter | trilhões | bilhões | milhões | milhares | unidades | trilhões | bilhões | Milhões | milhares | unidades
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!