## CRONOGRAMA
Secretaria do Estado da Bahia - SESAB DATA BASE DO PREÇO: SINAPI-BA (JUNHO/2018) - DESONERADA
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORMA DAS FACHADAS DA ALA"A" PLATAFORMA VI | [9 empty] | 88.28%
ENDEREÇO: CAB - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - SALVADOR | [9 empty] | 25.92%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 2363,75
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [8 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: | 2018-08-03
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO | [5 empty] | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EQUIPE ADMINISTRATIVA |  | 9.265%
|  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
1.2 | CANTEIRO DE OBRA |  | 4.863%
|  |  |  | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30%
|  |  |  | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 100%
2 | OBRAS CIVIS
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 10.4%
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
2.2 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 1.114%
|  |  |  | 0% | 70% | 30% | 0%
[5 empty] | 70% | 30% |  |  |  | 100%
2.3 | RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TIRANTES |  | 12.78% | 0
|  |  |  | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0%
|  |  |  | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% |  | 100%
2.4 | ELEMENTOS DE FACHADA |  | 37.67% | 0
|  |  |  | 0% | 20% | 30% | 30% | 20%
[5 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
2.5 | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS |  | 6.29% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
2.6 | REMANEJAMENTO DAS CONDENSADORAS |  | 13.93% | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 40% | 40% | 20%
[6 empty] | 40% | 40% | 20% |  | 100%
2.7 | TROCA DO SPDA |  | 3.269% | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 40% | 40% | 20%
[6 empty] | 40% | 40% | 20% |  | 100%
2.8 | LIMPEZA |  | 0.4218% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL
ACUMULADO

## BDI (RED) (hidden)
BDI REDUZIDO - COM DESONERAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
OBJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
#REF!
#REF!
| ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | %
| 1 | Administração central | AC | 4.49% | 0.0449
| 2 | Administração local | AL | 0% | 0
| 3 | Despesas Financeiras | DF | 0.85% | 0.0085
| 4 | Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento | R | 1.67% | 0.0167
| 4.1 | Risco do empreendimento |  | 0.85% | 0.0085
| 4.2 | Seguro garantia do empreendimento |  | 0.82% | 0.0082
| 5 | Impostos | I | 8.15% | 0.0815
| 5.1 | COFINS |  | 3% | 0.03
| 5.2 | PIS |  | 0.65% | 0.0065
| 5.3 | ISS |  | 0% | 0
| 5.4 | DESONERAÇÃO |  | 4.5% | 0.045
| 6 | Lucro | L | 5.11% | 0.0511
|  | TOTAL |  | 22.52%
OBS: Adotados os parâmetros médios do Acórdão AC-2622 /13 do TCU
FÓRMULA UTILIZADA

## Extenso (hidden)
| Decomposição |  |  |  |  | Parte Inteira |  |  |  |  | Moeda | Centavos | Valor por Extenso
Valor a converter | trilhões | bilhões | milhões | milhares | unidades | trilhões | bilhões | Milhões | milhares | unidades
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!