## CRONOGRAMA
Secretaria do Estado da Bahia - SESAB DATA BASE DO PREÇO: SINAPI-BA (JUL/2018) - DESONERADA
OBRA: ACADEMIA DA SAÚDE - SIMÕES FILHO |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: | 88.28%
ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA S/N |  |  |  |  | BDI : | 25.92%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 69,48
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: | 2018-09-12
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO |  | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 4.138%
|  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
2 | IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO PRELIMINARES |  | 10.32%
|  |  |  | 100% | 0%
|  |  |  | 100% |  | 100%
3 | ACADEMIA DA SAÚDE - SIMÕES FILHO |  | 51.25%
|  |  |  | 60% | 40%
|  |  |  | 60% | 40% | 100%
4 | ÁREA EXTERNA |  | 34.3%
|  |  |  | 30% | 70%
|  |  |  | 30% | 70% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL
ACUMULADO
226245.2