## CRONOGRAMA
Secretaria do Estado da Bahia - SESAB DATA BASE DO PREÇO: SINAPI-BA DESONERADA (SET/2018) / CONDER (SET/2018)
OBRA: POLICLÍNICA NARANDIBA | [9 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | 88.28%
MUNICÍPIO: SALVADOR | [9 empty] | BDI: |  |  | 25.92%
ENDEREÇO: AV. EDGARD SANTOS, S/N, NARANDIBA
ÁREA CONSTRUÍDA: 3.352,34m² | [9 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO: |  |  | 2018-11-27
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO | [8 empty] | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09
001.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 4.187% | 8% | 8% | 8% | 12% | 16% | 10% | 10% | 16% | 12% | 100%
001.01.02 | LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 4.848% | PRAZO MÊS 01: 100% | 100%
001.01.03 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1.836% | PRAZO MÊS 01: 100% | 100%
001.02.01 | IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA |  | 5.107% | PRAZO MÊS 01: 20%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 03: 30% | 100%
001.02.02 | IMPLANTAÇÃO - LOCAÇÃO DA OBRA |  | 0.164% | PRAZO MÊS 01: 100% | 100%
001.02.03 | IMPLANTAÇÃO - FUNDAÇÃO PREDIO PRINCIPAL |  | 4.312% | PRAZO MÊS 01: 30%; PRAZO MÊS 02: 30%; PRAZO MÊS 03: 40% | 100%
001.02.04 | IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO |  | 4.177% | PRAZO MÊS 01: 20%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 30% | 100%
001.02.05 | IMPLANTAÇÃO - MUROS, FECHAMENTOS, RAMPAS E ESCADAS |  | 4.179% | PRAZO MÊS 01: 20%; PRAZO MÊS 02: 20%; PRAZO MÊS 03: 20%; PRAZO MÊS 04: 20%; PRAZO MÊS 05: 20% | 100%
001.02.06 | IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0.91% | PRAZO MÊS 01: 20%; PRAZO MÊS 02: 20%; PRAZO MÊS 03: 20%; PRAZO MÊS 04: 20%; PRAZO MÊS 05: 20% | 100%
001.02.07 | IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM |  | 1.974% | PRAZO MÊS 01: 10%; PRAZO MÊS 02: 20%; PRAZO MÊS 03: 20%; PRAZO MÊS 04: 25%; PRAZO MÊS 05: 25% | 100%
001.02.08 | IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA |  | 0.1358% | PRAZO MÊS 01: 20%; PRAZO MÊS 02: 20%; PRAZO MÊS 03: 20%; PRAZO MÊS 04: 20%; PRAZO MÊS 05: 20% | 100%
001.02.09 | IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1.941% | PRAZO MÊS 01: 10%; PRAZO MÊS 02: 20%; PRAZO MÊS 03: 20%; PRAZO MÊS 04: 25%; PRAZO MÊS 05: 25% | 100%
001.02.10 | IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO |  | 0.1198% | PRAZO MÊS 05: 20%; PRAZO MÊS 06: 50%; PRAZO MÊS 07: 30% | 100%
001.02.11 | IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO |  | 0.7626% | PRAZO MÊS 01: 20%; PRAZO MÊS 02: 20%; PRAZO MÊS 03: 20%; PRAZO MÊS 04: 20%; PRAZO MÊS 05: 20% | 100%
001.02.12 | IMPLANTAÇÃO - SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1.585% | PRAZO MÊS 01: 20%; PRAZO MÊS 02: 20%; PRAZO MÊS 03: 20%; PRAZO MÊS 04: 20%; PRAZO MÊS 05: 20% | 100%
001.03.01 | PRÉDIO PRINCIPAL - MOVIMENTO DE TERRA |  | 0.0737% | PRAZO MÊS 01: 20%; PRAZO MÊS 02: 80% | 100%
9839.57
001.03.02 | PRÉDIO PRINCIPAL - SUPERESTRUTURA |  | 6.483% | PRAZO MÊS 01: 10%; PRAZO MÊS 02: 20%; PRAZO MÊS 03: 20%; PRAZO MÊS 04: 25%; PRAZO MÊS 05: 25% | 100%
001.03.03 | PRÉDIO PRINCIPAL - PAREDES E PAINÉIS |  | 6.842% | PRAZO MÊS 03: 40%; PRAZO MÊS 04: 30%; PRAZO MÊS 05: 20%; PRAZO MÊS 06: 10% | 100%
001.03.04 | PRÉDIO PRINCIPAL - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | 3.713% | PRAZO MÊS 06: 25%; PRAZO MÊS 07: 25%; PRAZO MÊS 08: 25%; PRAZO MÊS 09: 25% | 100%
001.03.05 | PRÉDIO PRINCIPAL - PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS |  | 6.463% | PRAZO MÊS 06: 35%; PRAZO MÊS 07: 25%; PRAZO MÊS 08: 20%; PRAZO MÊS 09: 20% | 100%
001.03.06 | PRÉDIO PRINCIPAL - PINTURA |  | 2.004% | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 07: 30%; PRAZO MÊS 08: 30%; PRAZO MÊS 09: 30% | 100%
001.03.07 | PRÉDIO PRINCIPAL - COBERTURA |  | 7.404% | PRAZO MÊS 03: 30%; PRAZO MÊS 04: 50%; PRAZO MÊS 05: 20% | 100%
001.03.08 | PRÉDIO PRINCIPAL - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1.516% | PRAZO MÊS 06: 50%; PRAZO MÊS 07: 50% | 100%
001.03.09 | PRÉDIO PRINCIPAL - ESQUADRIAS,VIDROS E FERRAGENS |  | 5.566% | PRAZO MÊS 04: 30%; PRAZO MÊS 05: 50%; PRAZO MÊS 06: 20% | 100%
001.03.10 | PRÉDIO PRINCIPAL - FORROS |  | 2.079% | PRAZO MÊS 06: 25%; PRAZO MÊS 07: 25%; PRAZO MÊS 08: 25%; PRAZO MÊS 09: 25% | 100%
001.03.11 | PRÉDIO PRINCIPAL - DIVISÓRIAS E BANCADAS |  | 1.217% | PRAZO MÊS 05: 50%; PRAZO MÊS 06: 50% | 100%
001.03.12 | PRÉDIO PRINCIPAL - COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0.7272% | PRAZO MÊS 08: 50%; PRAZO MÊS 09: 50% | 100%
001.03.13 | PRÉDIO PRINCIPAL - LOUÇAS E METAIS |  | 1.55% | PRAZO MÊS 07: 30%; PRAZO MÊS 08: 50%; PRAZO MÊS 09: 20% | 100%
001.03.14 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 3.725% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100%
001.03.15 | PRÉDIO PRINCIPAL - CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 1.453% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100%
001.03.16 | PRÉDIO PRINCIPAL - SISTEMA DE SEGURANÇA - CFTV |  | 1.116% | PRAZO MÊS 05: 15%; PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 07: 20%; PRAZO MÊS 08: 15%; PRAZO MÊS 09: 40% | 100%
001.03.17 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) |  | 1.35% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100%
001.03.18 | PRÉDIO PRINCIPAL - SPDA / PARA.RAIOS |  | 0.6149% | PRAZO MÊS 06: 30%; PRAZO MÊS 07: 20%; PRAZO MÊS 08: 50% | 100%
001.03.19 | PRÉDIO PRINCIPAL - EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO |  | 2.697% | PRAZO MÊS 06: 30%; PRAZO MÊS 07: 50%; PRAZO MÊS 08: 20% | 100%
001.03.20 | PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTE, DETECÇÃO, DIVERSOS) |  | 1.788% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100%
001.03.21 | PRÉDIO PRINCIPAL - BICICLETÁRIO |  | 0.03151% | PRAZO MÊS 06: 50%; PRAZO MÊS 07: 50% | 100%
001.03.22 | PRÉDIO PRINCIPAL - SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO MAMÓGRAFO |  | 0.01691% | PRAZO MÊS 06: 50%; PRAZO MÊS 07: 50% | 100%
001.03.23 | PRÉDIO PRINCIPAL - SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO AUTOCLAVE |  | 0.04962% | PRAZO MÊS 07: 50%; PRAZO MÊS 08: 50% | 100%
001.04 | GUARITA |  | 0.4128% | PRAZO MÊS 05: 20%; PRAZO MÊS 06: 20%; PRAZO MÊS 07: 20%; PRAZO MÊS 08: 20%; PRAZO MÊS 09: 20% | 100%
001.05 | SUBESTAÇÃO/GERADOR |  | 2.439% | PRAZO MÊS 05: 20%; PRAZO MÊS 06: 20%; PRAZO MÊS 07: 20%; PRAZO MÊS 08: 20%; PRAZO MÊS 09: 20% | 100%
001.06 | CENTRAL RESIDUOS |  | 1.063% | PRAZO MÊS 05: 20%; PRAZO MÊS 06: 20%; PRAZO MÊS 07: 20%; PRAZO MÊS 08: 20%; PRAZO MÊS 09: 20% | 100%
001.07 | RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS |  | 1.366% | PRAZO MÊS 05: 20%; PRAZO MÊS 06: 20%; PRAZO MÊS 07: 20%; PRAZO MÊS 08: 20%; PRAZO MÊS 09: 20% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL
ACUMULADO
| 13350497.01 | [11 empty] | 13350497.01
0