## CRONOGRAMA
Secretaria do Estado da Bahia - SESAB DATA BASE DO PREÇO: SINAPI-BA (DEZ/2018) - DESONERADA
OBRA: CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL 'CAPS III' - PAU DA LIMA SALVADOR | [10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | 87.52%
ENDEREÇO: RUA SEM DENOMINAÇÃO, AO LADO DO CONDOMÍNIO VIVENDA DOS PÁSSAROS, SALVADOR - BA | [10 empty] | BDI : | 25.92%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 697,29
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: | 2018-12-13
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO | [7 empty] | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 4.632%
|  |  |  | 10.73% | 15.44% | 14.89% | 17.43% | 13.02% | 11.34% | 10.36% | 6.801%
|  |  |  | 10.73% | 15.44% | 14.89% | 17.43% | 13.02% | 11.34% | 10.36% | 6.801% | 100%
2.0 | IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO PRELIMINARES |  | 10.49%
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | PRAZO MÊS 01: 100% | 100%
3.0 | CAPS III - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL |  | 56.34%
|  |  |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 5%
|  |  |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 5% | 100%
4.0 | ABRIGO DE RESIDUOS |  | 1.409% | PRAZO MÊS 01: 0
|  |  |  | 0% | 10% | 25% | 40% | 5% | 5% | 10% | 5%
[5 empty] | 10% | 25% | 40% | 5% | 5% | 10% | 5% | 100%
5.0 | SUBESTAÇÃO |  | 3.532% | PRAZO MÊS 01: 0
|  |  |  | 0% | 10% | 25% | 40% | 5% | 5% | 10% | 5%
[5 empty] | 10% | 25% | 40% | 5% | 5% | 10% | 5% | 100%
6.0 | ÁREA EXTERNA |  | 6.925% | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 03: 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 20% | 10%
[7 empty] | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 100%
7.0 | MUROS E FECHAMENTOS |  | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 20% | 40%
|  |  |  | PRAZO MÊS 06: 40%; PRAZO MÊS 07: 20%; PRAZO MÊS 08: 40% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL
ACUMULADO