## ANEXO 2 – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA PARCERIA

Constitui-se objeto deste Termo de Colaboração, a mútua cooperação entre a administração pública e organizações da sociedade civil - OSC por tempo determinado (Planos Plurianuais 2024 a 2027 e 2028 a 2031) para a execução de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para agricultores(as) familiares, com foco no aumento da produtividade e qualidade da produção vegetal ou animal agroecológica, destinada às agroindústrias das Organizações Produtivas Familiares, vinculado ao Plano Plurianual 2024 a 2027, por meio do:

Programa 416 - Cultive Conhecimento: Assistência Técnica e Extensão Rural para o Sucesso no Campo;

Compromisso 01 -  Ampliar o alcance da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER continuada, de qualidade e adequada para a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, assentados de reforma agrária, jovens, negros e mulheres;

Meta 001 -  Percentual de famílias atendidas com prestação de serviços de ATER;

Iniciativa 0001 - Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural - ATER.

2. JUSTIFICATIVA

Esta é mais uma iniciativa, que compõe uma série de ações que contribuem para o aperfeiçoamento do Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (PROATER) em consonância com a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) com vistas à prestação de um serviço de assitência técnica e extensão rural cada vez mais abrangente, qualificado, inclusivo e adequado a realidade da agricultura familiar.

A SDR/CAR implementou nos últimos anos, importantes investimentos com recursos financeiros, apoio técnico e outras ações para a implantação e requalificação de agroindústrias sob gestão de organizações produtivas da agricultura familiar. Essas organizações produtivas, gradualmente, ampliaram sua capacidade de funcionamento, de entrada e/ou permanência nos diversos mercados.

Esse apoio técnico e financeiro resultou em mais de 400 (quatrocentas) agroindústrias das organizações produtivas da agricultura familiar (cooperativas e associações), que foram apoiadas na implantação ou requalificação de sua estrutura produtiva, através de: infraestrutura, aquisição de máquinas e equipamentos, apoio comunitário, serviços de consultoria entre outros, visando o funcionamento destes empreendimentos. Atualmente, desse total, aproximadamente 320 (trezentas e vinte) organizações produtivas (OPs) estão em estágios embrionários ou intermediários, tanto pela fragilidade de gestão, como também, pelo fato de terem ações mercadológicas incipientes ou sem regularidade.

Deste modo, permanece o desafio de continuar o processo de qualificação tanto dos modelos de gestão, que permitam implementar estratégias e ações que qualifiquem as organizações produtivas para o desenvolvimento de um portfólio mais diversificado de produtos, tarefa esta atualmente contemplada pelo EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CAR/ PROJETO BAHIA QUE PRODUZ E ALIMENTA N° 002/2024, quanto para o suporte técnico na base dos sistemas produtivos prioritários, focado na superação dos gargalos e atendimento das demandas tecnológicas que garantam a escala e regularidade da produção que será transformada em produtos de valor agregado, através do presente Termo de Colaboração.

Nesse contexto, a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR por meio da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), unem esforços para a garantia do serviço de ATER, voltado para agricultores(as) familiares que estão na base das organizações produtivas ATIVAS, articulado com o suporte técnico focado no atendimento das demandas dessas organizações produtivas, tendo-se em vista os desafios inerentes aos processos de agregação de valor, gestão empresarial e acesso a mercados.

3. REGÊNCIA LEGAL

Serão observadas as disposições da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, da Lei Federal Nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Federal Nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, do Decreto Federal Nº 8.726, de 27 de abril de 2016, do Decreto Federal Nº 11.661, de 24 de agosto de 2023, do Decreto Estadual Nº 17.091, de 05 de outubro de 2016, do Decreto Estadual Nº 17.363, de 27 de janeiro de 2017, da Lei Estadual Nº 12.372, de 23 de dezembro de 2011, do Decreto Estadual Nº 13.769, de 16 de março de 2012.

4. PÚBLICO A SER ATENDIDO

O público a ser atendido são agricultores(as) familiares que compõem a base das organizações produtivas selecionadas no âmbiro do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CAR/ PROJETO BAHIA QUE PRODUZ E ALIMENTA N° 002/2024 - Seleção de Organizações Produtivas Ativas da Agricultura Familiar para Apoio a Gestão Qualificada de suas Agroindústrias, considerando agricultor(a) familiar a caracterização definida pela Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

Não serão atendidas, famílias assistidas por convênios ou contratos de ATER vigentes e celebrados com a SDR/BAHIATER, SDR/Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ou outras instituições públicas em projetos que já contemplem ações de ATER.

O quantitativo de agricultores/as respeitará a relação estabelecida de até 50 X 1 (cinquenta agricultores(as) para um/a técnico/a). Caso não seja alcançado o quantitativo de famílias durante a realização do cadastro, conforme a Ação 3, o(a) técnico(a) deverá prosseguir com a busca ativa das famílias e sob a orientação da Direção da OP.

5. LOCAL

O serviço de ATER será desenvolvido em localidades rurais distribuídas em 15 Núcleos, abrangendo 171 municípios e inseridos em 26 Territórios de Identidade, conforme tabela a seguir:

Tabela 01. Núcleos, Territórios, Municípios, Sistemas Produtivos e Famílias para prestação de serviço de ATER nas Organizações Produtivas – OPs Ativas no Estado da Bahia.

| NÚCLEO | TERRITÓRIOS | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bacia do Rio Corrente | Correntina | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Rio Corrente | Santana | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Bacia do Rio Corrente | Santana | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Bacia do Rio Grande | Angical | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Bacia do Rio Grande | Angical | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Rio Grande | Buritirama | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Bacia do Rio Grande | Luís Eduardo Magalhães | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Velho chico | Bom Jesus da Lapa | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Carinhanha | AVICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Ibotirama | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Ibotirama | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Malhada | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Matina | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Morpará | AVICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Oliveira dos Brejinhos | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Oliveira dos Brejinhos | OVINOCAPRINOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Paratinga | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Paratinga | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Paratinga | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Paratinga | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Serra do Ramalho | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 1050 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Irecê | América Dourada | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Irecê | América Dourada | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Irecê | Barra do Mendes | CAPRINOVINOCULTURA | 50 |
|  | Irecê | Barra do Mendes | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Irecê | Itaguaçu da Bahia | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Irecê | Itaguaçu da Bahia | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Irecê | Itaguaçu da Bahia | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Irecê | Lapão | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Irecê | Lapão | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Irecê | Mulungu do Morro | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Irecê | Xique-Xique | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Barra | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Brotas de Macaúbas | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Brotas de Macaúbas | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Brotas de Macaúbas | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Velho chico | Brotas de Macaúbas | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Brotas de Macaúbas | HORTICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Brotas de Macaúbas | AVICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Riacho de Santana | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Riacho de Santana | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Riacho de Santana | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Velho chico | Riacho de Santana | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 1.100 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Bacia do Paramirim | Botuporã | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Bacia do Paramirim | Caturama | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Paramirim | Macaúbas | AVICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Paramirim | Macaúbas | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Bacia do Paramirim | Macaúbas | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Paramirim | Macaúbas | AQUICULTURA E PESCA | 50 |
|  | Bacia do Paramirim | Paramirim | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Bonito | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Ibicoara | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Iraquara | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Iraquara | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Marcionílio Souza | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Marcionílio Souza | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Morro do Chapéu | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Morro do Chapéu | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Nova Redenção | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Palmeiras | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Seabra | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Seabra | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Souto Soares | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Chapada Diamantina | Souto Soares | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Tanque Novo | FRUTICULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 1.100 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Sudoeste Baiano | Anagé | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Anagé | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Barra do Choça | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Barra do Choça | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Belo Campo | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Belo Campo | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Bom Jesus da Serra | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Condeúba | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Condeúba | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Condeúba | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Condeúba | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Condeúba | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Guajeru | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Guajeru | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Jacaraci | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Licínio de Almeida | AVICULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Mirante | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Piripá | CANA-DE-AÇÚCAR | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Poções | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Poções | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sudoeste Baiano | Tremedal | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 1.050 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Costa do Descobrimento | Belmonte | AQUICULTURA E PESCA | 50 |
|  | Costa do Descobrimento | Porto Seguro | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Costa do Descobrimento | Santa Cruz Cabrália | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Costa do Descobrimento | Santa Cruz Cabrália | AQUICULTURA E PESCA | 50 |
|  | Costa do Descobrimento | Santa Cruz Cabrália | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Extremo Sul | Caravelas | AQUICULTURA E PESCA | 50 |
|  | Extremo Sul | Medeiros Neto | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Extremo Sul | Prado | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Extremo Sul | Prado | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Extremo Sul | Teixeira de Freitas | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Litoral Sul | Buerarema | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Litoral Sul | Coaraci | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Litoral Sul | Ilhéus | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Litoral Sul | Ilhéus | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Litoral Sul | Itacaré | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Litoral Sul | Jussari | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Litoral Sul | Una | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 850 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Piemonte Norte do Itapicuru | Andorinha | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Jaguarari | BOVINOCULTURA DE LEITE E FRUTICULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Jaguarari | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Campo Alegre de Lourdes | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Casa Nova | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Casa Nova | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Casa Nova | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Casa Nova | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Curaçá | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Curaçá | OVINOCAPRINOCULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Curaçá | OVINOCAPRINOCULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Juazeiro | AVICULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Juazeiro | AVICULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Pilão Arcado | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Pilão Arcado | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Remanso | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Sobradinho | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Uauá | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão do São Francisco | Uauá | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 950 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Piemonte Norte do Itapicuru | Antônio Gonçalves | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Antônio Gonçalves | CANA-DE-AÇÚCAR | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Antônio Gonçalves | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Caldeirão Grande | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Campo Formoso | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Campo Formoso | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Filadélfia | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Pindobaçu | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Pindobaçu | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Pindobaçu | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Pindobaçu | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Pindobaçu | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Ponto Novo | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Senhor do Bonfim | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Senhor do Bonfim | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Senhor do Bonfim | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Senhor do Bonfim | OVINOCAPRINOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Senhor do Bonfim | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte Norte do Itapicuru | Senhor do Bonfim | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 950 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Sisal | Cansanção | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Cansanção | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Cansanção | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Cansanção | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Cansanção | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Cansanção | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Itiúba | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Itiúba | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Itiúba | AVICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Itiúba | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Monte Santo | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Monte Santo | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Monte Santo | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Monte Santo | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Monte Santo | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Monte Santo | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Monte Santo | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Monte Santo | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Monte Santo | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 950 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Bacia do Jacuípe | Baixa Grande | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Capela do Alto Alegre | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Ipirá | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Nova Fátima | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Nova Fátima | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Pintadas | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Pintadas | AVICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Quixabeira | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Quixabeira | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Riachão do Jacuípe | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Riachão do Jacuípe | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Serra Preta | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Várzea da Roça | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Bacia do Jacuípe | Várzea do Poço | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Portal do Sertão | Antônio Cardoso | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Portal do Sertão | Feira de Santana | AVICULTURA | 50 |
|  | Portal do Sertão | Feira de Santana | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Portal do Sertão | Feira de Santana | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Portal do Sertão | Feira de Santana | AVICULTURA | 50 |
|  | Sisal | São Domingos | FRUTICULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 1.000 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Baixo Sul | Camamu | DIVERSOS | 50 |
|  | Baixo Sul | Camamu | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Camamu | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Camamu | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Camamu | EXTRATIVISMO | 50 |
|  | Baixo Sul | Camamu | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Ibirapitanga | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Ibirapitanga | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Ibirapitanga | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Ibirapitanga | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Ibirapitanga | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | IIgrapiúna | AQUICULTURA E PESCA | 50 |
|  | Baixo Sul | Ituberá | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Jaguaripe | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Presidente Tancredo Neves | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Taperoá | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Taperoá | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Baixo Sul | Valença | HORTICULTURA | 50 |
|  | Recôncavo | Cruz das Almas | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Recôncavo | Governador Mangabeira | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Recôncavo | Salinas da Margarida | AQUICULTURA E PESCA | 50 |
|  | Recôncavo | São Felipe | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Recôncavo | São Felipe | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Recôncavo | São Félix | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Recôncavo | Sapeaçu | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 1.250 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Itaparica | Abaré | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Banzaê | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Banzaê | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Banzaê | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Cícero Dantas | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Euclides da Cunha | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Euclides da Cunha | AVICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Euclides da Cunha | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Fátima | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Heliópolis | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Jeremoabo | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Jeremoabo | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Jeremoabo | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Santa Brígida | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Santa Brígida | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Nordestina | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Nordestina | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Santaluz | OLEOGINOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Santaluz | AVICULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 950 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Litoral Norte e Agreste Baiano | Acajutiba | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Litoral Norte e Agreste Baiano | Alagoinhas | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Litoral Norte e Agreste Baiano | Alagoinhas | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Litoral Norte e Agreste Baiano | Crisópolis | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Litoral Norte e Agreste Baiano | Entre Rios | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Litoral Norte e Agreste Baiano | Esplanada | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Litoral Norte e Agreste Baiano | Olindina | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Litoral Norte e Agreste Baiano | Olindina | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Litoral Norte e Agreste Baiano | Rio Real | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Portal do Sertão | Irará | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Portal do Sertão | Santanópolis | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Portal do Sertão | Santanópolis | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Cipó | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Semi-Árido Nordeste II | Ribeira do Amparo | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Araci | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Araci | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Araci | GRÃOS | 50 |
|  | Sisal | Araci | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Biritinga | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sisal | Conceição do Coité | AVICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Conceição do Coité | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Ichu | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sisal | Serrinha | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 1.150 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Sertão Produtivo | Brumado | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Caculé | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Caculé | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Caculé | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Caetité | DIVERSOS | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Caetité | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Candiba | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Candiba | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Candiba | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Ibiassucê | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Ibiassucê | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Ibiassucê | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Ibiassucê | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Ibiassucê | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Iuiú | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Malhada de Pedras | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Palmas de Monte Alto | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Palmas de Monte Alto | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Palmas de Monte Alto | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Pindaí | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Pindaí | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Rio do Antônio | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Urandi | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Urandi | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 1.200 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Médio Rio de Contas | Barra do Rocha | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Boa Nova | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Gongogi | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Gongogi | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Itagibá | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Jequié | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Jitaúna | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Manoel Vitorino | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Manoel Vitorino | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Manoel Vitorino | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Manoel Vitorino | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Manoel Vitorino | OVINOCAPRINOCULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Nova Ibiá | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Médio Rio de Contas | Ubatã | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Médio Sudoeste da Bahia | Caatiba | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Médio Sudoeste da Bahia | Itambé | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Médio Sudoeste da Bahia | Santa Cruz da Vitória | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Ituaçu | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Ituaçu | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Sertão Produtivo | Ituaçu | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Vale do Jiquiriçá | Jiquiriçá | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Vale do Jiquiriçá | Jiquiriçá | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Vale do Jiquiriçá | Laje | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Vale do Jiquiriçá | Mutuípe | FRUTICULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 1200 |

| NÚCLEO | TERRITÓRIO | MUNICÍPIO | SISTEMA PRODUTIVO | FAMÍLIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Piemonte da Diamantina | Jacobina | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Jacobina | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Jacobina | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Miguel Calmon | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Miguel Calmon | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Miguel Calmon | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Ourolândia | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Ourolândia | BOVINOCULTURA DE LEITE | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Ourolândia | AVICULTURA | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Umburanas | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Umburanas | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte da Diamantina | Várzea Nova | AVICULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Iaçu | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Macajuba | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Rafael Jambeiro | DIVERSOS | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Rafael Jambeiro | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Rafael Jambeiro | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Ruy Barbosa | FRUTICULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Ruy Barbosa | OLEAGINOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Ruy Barbosa | AQUICULTURA E PESCA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Ruy Barbosa | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Ruy Barbosa | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Ruy Barbosa | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Santa Terezinha | MANDIOCULTURA | 50 |
|  | Piemonte do Paraguaçu | Santa Terezinha | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 50 |
|  | TOTAL |  |  | 1.250 |

Serão atendidas as famílias que compõem a base social e produtiva das Organizações Produtivas (OPs) selecionadas no âmbito do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CAR/ PROJETO BAHIA QUE PRODUZ E ALIMENTA N° 002/2024 - Seleção de Organizações Produtivas ATIVAS da Agricultura Familiar para Apoio a Gestão Qualificada de suas Agroindústrias. A lista das OPs selecionadas será entregue pela BAHIATER em comum acordo com a CAR às entidades selecionadas nos núcleos contemplados.

6. ESCOPO DA PARCERIA

6.1. Objetivo da Parceria

Este escopo visa atender objetivo definido ao estabelecer as condições gerais para a mútua cooperação entre a administração pública e organizações da sociedade civil - OSC para a execução de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), assegurando a continuidade dos serviços de acompanhamento técnico para os/as agricultores/as familiares que fazem parte da base produtiva das Organizações Produtivas ATIVAS ou ligados/as à suas respectivas cadeias de valor. Para tanto buscar-se-á:

    - aumento do valor agregado médio no(s) sistema(s) produtivo(s) priorizado(s) no plano de trabalho da UFPA;

    - aumento da produtividade média do sistema produtivo priorizado, conforme as metas estabelecidas pela Organização Produtiva (OP), dentre as quais:

      - o suporte técnico à base produtiva para que os produtos atendam requisitos técnicos de qualidade demandados pela agroindústria da OP e do mercado;

    - 50% de aumento do número de unidades produtivas que adotam novas práticas e tecnologias, ecologicamente amigáveis, de manejo e conservação dos sistemas produtivos;

    - aumento do nível de confiança das famílias para o acesso e ampliação do crédito, a partir da ATER.

6.2 Ações da Parceria

A distribuição das ações ao longo dos 36 meses do Termo de Colaboração, deverá seguir uma ordem lógica de execução. As ações para o alcance dos objetivos da parceria estão definidas a seguir. Todas as atividades serão registradas, bem como as informações coletadas, sempre em sistemas eletrônicos e formatos definidos pela BAHIATER, e sistematizadas também por sistemas eletrônicos indicados pela mesma.

Ação 1. Realizar Seminário Territorial de Apresentação do Projeto

Descrição:

O Seminário Territorial será realizado em um dos municípios integrantes do núcleo, articulada em comum acordo com as coordenações da BAHIATER e da CAR no Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar - SETAF e com o CODETER. Neste Seminário deverão participar as representações das OPs que serão atendidas pela ATER, estendendo o convite aos agentes financeiros presentes no Território, Instituições de Ensino Técnico, ADAB e outras instituições que têm alguma relação com a temática do evento. O objetivo deste Seminário é dar publicidade ao trabalho que será executado pela OSC em parceria com a SDR/BAHIATER e SDR/CAR, apresentando o contexto territorial em que o projeto se insere e abrindo espaço para a interação com as Instituições presentes, na perspectiva de ações conjuntas para a superação de gargalos do ponto vista dos desafios tecnológicos, acesso ao crédito e capacitação técnico-profissional, relacionados ao(s) sistema(s) produtivo(s) priorizados pelas OPs. Recomenda-se que essa ação tenha duração aproximada de 4 horas.

Ação 2. Realizar Reunião de Nivelamento com a OP e Agente de Negócios

Descrição:

É uma atividade coletiva que visa a formulação de estratégias e ações no(s) sistema(s) produtivo(s) priorizado(s), tendo como referência as necessidades críticas do(s) sistema(s) produtivo(s) em destaque, focando a(s) demanda(s) apresentada(s) pela OP e Agente de Negócios e que estão presentes na produção em campo. Além dos profissionais de ATER que atendem a base produtiva da OP, participam também dirigentes da OP e o(a) agente de negócios. Esta reunião trará subsídios para a definição da lista inicial de beneficiários a serem atendidos e para a elaboração dos Planos de Trabalho.

Ação 3. Aplicar o Cadastro com Diagnóstico do Sistema Produtivo na UFPA

Descrição:

É uma atividade individual na qual a(o) técnica(o), lançará mão de ferramentas participativas para caracterizar o(s) sistema(s) produtivo(s) priorizado(s). É uma etapa importante na identificação das necessidades críticas do(s) sistema(s) produtivo(s) e posterior elaboração e acompanhamento do Plano de Intervenções. As informações serão coletadas em formulário eletrônico em formato definido pela BAHIATER e sistematizadas por meios eletrônicos indicados pela mesma, assim como o aplicativo e equipamentos eletrônicos. O Diagnóstico será realizado no início da execução do Termo de Colaboração e em intervalos de 12 meses.

Ação 4. Adequar o Protocolo ao Sistema Produtivo

Descrição:

Trata-se de uma atividade para adequar o protocolo de produção genérico do sistema produtivo prioritário para a realidade edafoclimática da UFPA de forma que atenda às necessidades da atividade produtiva priorizada, às demandas de qualidade e produtividade da organização produtiva e da base produtiva. Essa adequação deve se dar em comum acordo com a organização produtiva.

Ação 5. Elaborar os Planos de Trabalho

Descrição:

O profissional de ATER deve realizar a comparação do protocolo geral do sistema produtivo já adequado pela Ação 4, com as informações obtidas no diagnóstico produtivo de cada UFPA. A partir disso, identificar os pontos chave que precisarão ser trabalhados com cada um e elaborar o Plano de Trabalho. Esse plano, trata, fundamentalmente, de definir quais as tecnologias, práticas e investimentos cada agricultor(a), individualmente precisará adotar para melhorar a produtividade do sistema produtivo, a qualidade do produto e, consequentemente, sua renda. Após elaborado, esse plano deve ser dialogado com cada agricultor e então aprovado.

Ação 6. Realizar Visita Técnica Individual

Critério de Aceitação:

Tem o objetivo de atender as necessidades individuais dos agricultores/as definidos no plano de trabalho individual e promover a organização da base produtiva da agroindústria da organização produtiva. A cada visita, o(a) técnico(a) poderá observar o progresso das ações programadas, utilizando um formulário de acompanhamento. O(a) profissional poderá (re)orientar tecnicamente as famílias para as próximas atividades nos sistemas produtivos priorizados.

Ação 7. Realizar Oficina de Monitoramento e Avaliação

Critério de Aceitação:

A oficina de monitoramento e avaliação é uma atividade que ocorrerá anualmente, durante o período de execução do Termo de Colaboração, para promover a interação, troca de saberes e experiências com a presença da equipe técnica completa, representantes das OPs, Agentes de Negócios e BAHIATER e CAR, visando o monitoramento e avaliação com foco nos gargalos e avanços na execução das atividades e alcance das metas e objetivos. As oficinas serão previamente organizadas pelas executoras dos serviços em conjunto com a Diretoria de Inovação e Sustentabilidade – DIS/BAHIATER e a Coordenação da CAR no Território.

Quadro Resumo das Ações

| Público | Serviço/Produto |
| --- | --- |
| Territorial | Ação 1. Realizar Seminário Territorial de Apresentação do Projeto |
| Dirigentes e técnicos das OPs | Ação 2. Realizar Reunião de Nivelamento com a OP e Agente de Negócios |
| Beneficiários/as das OPs | Ação 3. Realizar Cadastro com Diagnóstico do Sistema Produtivo na UPF |
|  | Ação 4. Adequar o Protocolo ao Sistema Produtivo |
|  | Ação 5. Elaborar os Planos de Trabalho Individualizado |
|  | Ação 6. Realizar Visita Técnica Individual |
| Territorial | Ação 7. Realizar Oficina de Monitoramento e Avaliação |

A OSC deverá manter diálogo constante e integração com as equipes contratadas no âmbito do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CAR/ PROJETO BAHIA QUE PRODUZ E ALIMENTA N° 002/2024, no respectivo Núcleo, de modo a ampliar os esforços para o alcance dos objetivos e metas estabelecidas pelas OPs assistidas.

6.3 Indicadores, Metas e Parâmetros de Avaliação de Desempenho

O monitoramento dos objetivos é entendido como um processo de registro de observações sobre o desenvolvimento das ações e sobre a produção de resultados, com base em indicadores devidamente estabelecidos.

A organização deve estabelecer e manter um sistema de gestão que seja capaz de apoiar e demonstrar o atendimento consistente aos requisitos do projeto e assegurar a qualidade dos seus dados e informações. Também, deve se estruturar para manter uma comunicação adequada com a BAHIATER sobre os dados, informações e análises do processo de monitoramento e avaliação, assegurando:

- O monitoramento como uma atividade gerencial planejada e integrada com as atividades de ATER;

- A disponibilidade de equipamentos portáteis adequados para a coleta de dados (como tablets) bem como para o processamento de dados;

- Manter e gerenciar o uso dos aplicativos e sistemas que apoiam o processo de monitoramento (tanto os fornecidos pela BAHIATER quanto os adquiridos no mercado), como o SIGATER, Coletum® e Power BI (Microsoft);

- A digitação, transferência de dados e gestão da informação como parte integrante do monitoramento e, consequentemente, do serviço de ATER;

- Manter um processo de análise e avaliação tanto para correções de registros quanto para o redirecionamento dos planos de ações ou correção de atividades visando maximizar os benefícios das ações de ATER.

Todas as informações importantes serão registradas adequadamente para permitir o rastreamento das evidências necessárias ao monitoramento e a avaliação. Os registros devem ter uma correspondência com e representar corretamente os fatos relacionados ao processo de ATER. Uma parte dos registros deve ser transferida para os sistemas informatizados disponibilizados e a parceira deve garantir a qualidade desse processo.

A organização deve analisar dados e informações provenientes de monitoramento e medição. Os resultados de análise devem ser usados para avaliar:

    - A conformidade dos serviços de ATER realizados;

    - O grau de satisfação dos/as agricultores/as familiares;

    - O desempenho do sistema de gestão;

    - Se o planejamento foi implementado eficazmente;

    - O desempenho do projeto em termos dos principais indicadores como: Relevância, Eficácia, Eficiência, Impacto e Sustentabilidade;

    - A necessidade de melhorias no sistema de gestão.

| Critérios de Avaliação | Descrição | Possíveis questões |
| --- | --- | --- |
| Relevância | Avalia se os objetivos de uma intervenção são coerentes com as exigências/necessidades dos agricultores familiares e com os objetivos da chamada. | - As atividades planejadas/executadas são ou permanecem adequadas ao agricultor familiar? - As intervenções planejadas/executadas são ou permanecem relevantes em relação aos objetivos da chamada? - Os Planos de Trabalho foram ou permanecem adaptados às mudanças situacionais do agroecossistema? |
| Eficiência | Avalia como os recursos (habilidades, conhecimento, tempo, etc) são convertidos em resultados. | - Os agricultores familiares, receberam os serviços que foram planejados a um custo “adequado”? - Existe necessidade de reforçar a competência dos técnicos extensionistas? E a que custo? - Como o custo dos serviços oferecidos se compara as alternativas existentes? |
| Eficácia | Avalia o nível de alcance dos objetivos de uma intervenção específica ou do projeto como um todo. | - Os agricultores familiares adotaram melhorias ou novas práticas de manejo, e conservação dos recursos naturais? - A % de agricultores que mantém ou voltam ao comportamento original está diminuindo? - Qual o nível de satisfação dos agricultores atendidos? - Quanto o agricultor lembra das experiências de ATER? - Quais foram as mudanças mais significativas identificadas pelo agricultor? |
| Impacto | Avalia os efeitos a longo prazo, produzidos por uma intervenção/projeto, tanto positivo como negativo, primário ou secundário, direta ou indiretamente, intencional ou não intencional.” | - A intervenção/projeto aumentou o valor agregado das atividades e serviços agropecuários e não agropecuários? Ou aumentou da produtividade média? Melhorou a segurança alimentar ou renda média ou o nível de transição agroecológica? - Quais efeitos da intervenção/projeto são previstos ou identificados? E quais as consequências desses efeitos? |

Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, estão associados a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade do instrumento da parceria e os parâmetros de avaliação de desempenho, por sua vez, possibilitam aferir o cumprimento das metas relativas às ações e ao objetivo da parceria.

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria, serão apresentados pela OSC conforme estão descritos, a título de orientação, no quadro abaixo:

| QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento do Projeto |  |  |  | Indicador | Unidade | Meio de Verificação | Quantidade - Meta (Ano I) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês (...) | Mês 12 | Parâmetro de Avaliação de Desempenho |
| OBJETIVO DA PARCERIA |  | Garantir o suporte técnico focado na superação dos gargalos e no atendimento das demandas dos sistemas produtivos prioritários | Aumento do valor agregado médio no(s) sistema(s) produtivo(s) priorizado(s) no plano de trabalho da UFPA | Indicador 1 Valor agregado médio | Valor | Diagnósticos + Planos de Trabalho + Acompanhamentos | - | - | - | - | - | - | Alcance da Meta: ≥ 70% das famílias - Meta cumprida; ≥ 50% e < 70% famílias - Meta cumprida parcialmente; < 50% famílias s - Meta descumprida |
|  |  |  | Aumento da produtividade média do sistema produtivo priorizado, conforme as metas estabelecidas pela Organização Produtiva (OP) | Indicador 2 Percentual de aumento da produtividade média do sistema produtivo priorizado, conforme as metas estabelecidas pela Organização Produtiva (OP) | Percentual | Planos de Trabalho + Acompanhamentos | - | - | - | - | - | - | Alcance da Meta: ≥ 70% das famílias - Meta cumprida; ≥ 50% e < 70% famílias - Meta cumprida parcialmente; < 50% famílias - Meta descumprida |
|  |  |  | Aumento do número de unidades produtivas que adotam novas práticas e tecnologias, ecologicamente amigáveis, de manejo e conservação dos sistemas produtivos | Indicador 3 Percentual de aumento do número de unidades produtivas que adotam novas práticas e tecnologias, ecologicamente amigáveis, de manejo e conservação dos sistemas produtivos | Percentual | Planos de Trabalho + Acompanhamentos | - | - | - | - | - | - | Alcance da Meta: ≥ 70% das famílias - Meta cumprida; ≥ 50% e < 70% famílias - Meta cumprida parcialmente; < 50% famílias - Meta descumprida |
|  |  |  | Aumento do nível de confiança das famílias para o acesso e ampliação do crédito, a partir da ATER | Indicador 4 Percentual de aumento do número de famílias que acessam e ampliam o crédito rural, a partir da ATER | Percentual | Planos de Trabalho + Acompanhamentos | - | - | - | - | - | - | Alcance da Meta: ≥ 70% das famílias - Meta cumprida; ≥ 50% e < 70% famílias - Meta cumprida parcialmente; < 50% famílias - Meta descumprida |
| AÇÃO | Ação 1 Realizar Seminário Territorial de Apresentação do Projeto |  |  | Indicador 4 Seminário realizado | Seminário | Formulário de Ateste, Registro fotográfico | x | - | - | - | - | - | Alcance da Meta: 100% do programado - Meta cumprida |
|  | Ação 2 Realizar Reunião de Nivelamento com a OP e Agente de Negócios |  |  | Indicador 5 Nº de reuniões realizadas | Reunião | Registros Fotográficos + Lista de Presença | x | y | z | (...) | (...) | (...) | Alcance da Meta: 100% do programado - Meta cumprida |
|  | Ação 3 Aplicar o Cadastro com Diagnóstico do Sistema Produtivo na UFPA |  |  | Indicador 6 Nº de cadastros c/ diagnósticos aplicados | Cadastros + Diagnósticos | Formulário Eletrônico preenchido e lançado na nuvem de dados | x | y | - | - | - | - | 100% do programado - Meta cumprida |
|  | Ação 4 Adequar o Protocolo ao Sistema Produtivo |  |  | Indicador 7 Nº de Protocolos Adaptados | Protocolos | Registros + Formulários Elaborados | - | - | x | - | - | - | 100% do programado - Meta cumprida |
|  | Ação 5 Elaborar os Planos de Trabalho |  |  | Indicador 8 Nº de Planos de Trabalho | Planos | Formulário Eletrônico preenchido e lançado na nuvem de dados | - | - | x | y | (...) | - | 100% do programado - Meta cumprida |
|  | Ação 6 Realizar Visita Técnica Individual |  |  | Indicador 9 Nº de visitas realizadas | Visitas | Registros Fotográficos + Formulário Eletrônico preenchido e lançado na nuvem de dados | - | - | - | x | y | (...) | Alcance da Meta: 100% do programado - Meta cumprida |
|  | Ação (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A BAHIATER direcionará equipes de trabalho para acompanhamento e monitoramento das ações desenvolvidas e o correto cumprimento das mesmas por parte das Organizações da Sociedade Civil (OSC) selecionadas e apoiadas. A identificação de inconformidades e, consequentemente, do risco do não alcance dos objetivos pela OSC, implicará em solicitação de correção à custa da organização, de acordo com o tipo de inconformidade encontrada.

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) selecionadas e apoiadas por esse Chamamento Público comprometem-se a permitir e a dar acesso às informações contábeis, administrativas, de gestão e financeiras, dentre outras necessárias, de modo a ser possível acompanhar os indicadores de desempenho, comprometendo-se a BAHIATER com o respeito à legislação que trata do sigilo de dados.

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) deverão assegurar o acompanhamento financeiro e contábil na gestão do Termo de Colaboração para a correta prestação de contas dos recursos repassados pela Administração Pública.

7. VALOR DE REFERÊNCIA

O valor de referência para a realização do objeto do Termo de Colaboração é de R$ 105.532.431,00 (cento e cinco milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais), limitando-se ao número máximo de 15 (quinze) propostas selecionadas, podendo cada OSC proponente, submeter proposta para um único Núcleo, cujos valores estão descritos na tabela a seguir:

| Núcleo | Famílias | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1.050 | 6.870.410,00 |
| 02 | 1.100 | 7.252.701,00 |
| 03 | 1.100 | 7.510.098,00 |
| 04 | 1.050 | 6.870.410,00 |
| 05 | 850 | 6.227.715,00 |
| 06 | 950 | 6.357.457,00 |
| 07 | 950 | 6.357.457,00 |
| 08 | 950 | 6.483.271,00 |
| 09 | 1.000 | 6.613.934,00 |
| 10 | 1.250 | 7.694.719,00 |
| 11 | 950 | 6.357.457,00 |
| 12 | 1.150 | 7.509.177,00 |
| 13 | 1.200 | 7.639.840,00 |
| 14 | 1.200 | 7.765.654,00 |
| 15 | 1.250 | 8.022.131,00 |
| TOTAIS | 16.000 | 105.532.431,00 |

8. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

A equipe técnica deverá ser composta por profissionais de áreas correlatas e com diferentes experiências, apresentando no mínimo, 50% de mulheres e pelo menos 25% de jovens em cada Núcleo, formando assim uma equipe capaz de perfazer todas áreas e dinâmicas das diversas cadeias de valor das OP.

| PERFIL | NÚCLEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Engenheiro/a Agrônomo/a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Médico/a Veterinário/a ou Zootecnista | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Engenheiro/a de Pesca |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Técnico/a Nível Médio | 21 | 22 | 21 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 19 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| TOTAIS | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 26 | 21 | 25 | 26 | 26 | 27 |

Os/As profissionais de nível superior, coordenarão e orientarão as equipes de campo nos sistemas produtivos afins a suas respectivas áreas de formação. É admissível a contratação de profissionais Tecnólogos/as para as áreas de Agronomia, Agroecologia e Aquicultura.

| Formação (mínima) | Cursos Complementares ou Experiência Profissional |
| --- | --- |
| Nível Superior em Engenharia Agronômica ou Agroecologia (curso reconhecido pelo MEC/CNPq) | Experiência Profissional em ATER de no mínimo 3 anos. Cursos de curta duração compatível com a atribuição do profissional em temas ligados a cadeia de valor principal das Organizações Produtivas pertencentes ao núcleo da proposta – Mínimo de 100 horas |
| Nível Superior em Medicina Veterinária ou Zootecnia (curso reconhecido pelo MEC/CNPq) | Cursos de curta duração compatível com a atribuição do profissional em temas ligados a cadeia de valor principal das Organizações Produtivas pertencentes ao núcleo da proposta – Mínimo de 100 horas |
| Nível Técnico em Agropecuária e/ou Agroecologia e/ou Zootecnia e/ou Piscicultura (curso reconhecido pelo MEC/CNPq) | Cursos de curta duração em temas ligados a cadeia de valor principal da Organização Produtiva que o técnico acompanhará– Mínimo de 50 horas |

A função de coordenação do projeto será definida pela proponente, dentre as/os profissionais de nível superior. É vedada a redução do quantitativo de profissionais e/ou a modificação do perfil da equipe técnica.

9. PREVISÃO DE DESEMBOLSO

O desembolso das parcelas será realizado a cada 03 (três) meses, conforme o cronograma financeiro apresentado e aprovado pela SDR/BAHIATER.

10. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com as situações abaixo:

- Compras e contratações que envolvam recursos financeiros provenientes da parceria, sem a devida vinculação com a execução do objeto;

- Omissão no dever de prestar contas;

- Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

- Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

- Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

A glosa incidirá sobre o valor de repasse realizado no período em que ocorreu o descumprimento.

11. DESTINAÇÃO DOS BENS E DIREITOS REMANESCENTES.

Os bens remanescentes que vierem a ocorrer na execução do Termo de Colaboração, serão incorporados ao patrimônio da OSC e gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, serem utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto nesse Termo de Colaboração, sob pena de reversão em favor da Administração Pública, ou poderão, a critério da BAHIATER, serem doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a realizar fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1 - A realização das ações coletivas, obrigatoriamente deverá ser comunicada oficialmente à(ao) gestor da parceria e à coordenação da BAHIATER no Serviço Territorial da Agricultura Familiar (SETAF), convidando com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, para que, sendo possível, ocorra o acompanhamento e avaliação da ação.

12.2 - As parceiras deverão apoiar ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural – (SDR) e de parceiros (entidades federais, estaduais e municipais), em ações que visem à inclusão das agricultoras tais como: ) mobilização e orientação dos beneficiárias para acesso ao garantia safra, crédito do PRONAF, comercialização institucional e outras políticas de fortalecimento da Agricultura Familiar; b) mobilizar as famílias para participação em mutirões de documentação em especial do CAF; c) apoiar a distribuição de sementes, animais e outros insumos; d) promover a inclusão social pelo encaminhamento de demandas sobre água, habitação, transferência de renda, entre outras; e) campanhas de defesa zoofitossanitária e geolocalização de propriedades; f) outras políticas que visem o fortalecimento da agricultura familiar.

Agricultora Familiar – Pratica atividade rural, atendendo, simultaneamente, os requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra familiar nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo.

O Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) é uma estrutura organizacional para a gestão das Políticas Públicas de Agricultura Familiar, integrado a SDR e presente nos 27 Territórios de Identidade da Bahia.

Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável.

UFPA – Unidade Familiar de Produção Agrária.

Técnicos/as de nível médio com formação em Agropecuária, Agroecologia, Zootecnia e Piscicultura, conforme o/s sistema/s produtivo/s priorizado/s.