ANEXO VIII – MODELO PARA O PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho deve ser preenchido pela OSC de acordo com as orientações entre colchetes em itálico, podendo acrescentar itens a este modelo, conforme as especificidades do projeto ou atividade a ser desenvolvida. A OSC deverá acrescentar o timbre da entidade.

O Plano de Trabalho consiste no detalhamento da proposta de trabalho aprovada na etapa de avaliação das propostas, devendo conter os elementos definidos no art. 22, da Lei nº. 13.019/2014.

Edital de Chamamento Público nº. __/___

FINALIDADE DA SELEÇÃO: [registrar finalidade]

1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC:

Nome da OSC:
CNPJ:
Data de Criação:
Endereço:
Telefone:
Endereço eletrônico (e-mail):

Dados do Representante Legal:

Nome:
Endereço:
Endereço eletrônico (e-mail):
RG/Órgão expedidor/UF:
CPF:

2. OBJETO DA PARCERIA

[Nome do projeto ou atividade a ser executado por meio da parceria e sua vinculação com o Plano Plurianual (PPA), descrevendo o Programa, Compromisso, Meta e Iniciativa, em conformidade com o Termo de Referência para Elaboração da Proposta de Trabalho]

3. OBJETIVO DA PARCERIA
[Demonstrar a mudança na realidade que o projeto ou atividade pretende contribuir, ou seja, a resposta ao principal problema apontado.]

4. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

[Contextualizar o projeto ou atividade e sua correlação com a política pública consignada no Plano Plurianual – PPA; descrever a realidade que a parceria pretende modificar, demonstrando o nexo entre a realidade e as ações e metas a serem atingidas; definir a que se propõe o projeto ou atividade e sua importância tudo em conformidade com o Termo de Referência para Elaboração da Proposta de Trabalho]

5. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

[Preencher este item em conformidade com as informações do item – Escopo das Ações, constante do Termo de Referência para Elaboração da Proposta de Trabalho, conforme modelo abaixo.]

5.1 AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:
OBJETIVO 1:
AÇÃO	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1.1	1.1.1

5.2 – INDICADORES E METAS

Os indicadores dos objetivos e das ações estão associados a metas quantificáveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de vigência do termo da parceria, de acordo com o quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES E METAS
PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CAIS BAHIA/AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	MEIO DE VERIFI- / CAÇÃO	QUANTIDADE META (ANO I)					PESO
				M / 01	M / 02	M / 03	M / 04	M / 05	M / 06	M / 07	M / 08	M / 09	M / 10	M / 11	M / 12
OBJETIVO 1:
1.1
QUADRO DE INDICADORES E METAS
PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CAIS BAHIA/AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	MEIO DE VERIFI- / CAÇÃO	QUANTIDADE META (ANO II)					PESO
OBJETIVO 1:
1.1

6. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DE METAS
[Descrever como serão executadas as ações, informando os procedimentos, processos e técnicas para a execução das ações e alcance das metas, em conformidade com o Termo de Referência para Elaboração da Proposta de Trabalho]

7. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

[Preencher este item em conformidade com as informações do item – Parâmetros para Avaliação do Desempenho, constantes do Termo de Referência para Elaboração da Proposta de Trabalho]

QUADRO PARA AFERIÇÃO DO DESEMPENHO (ANO I)					PESO	OBSERVAÇÕES
Planejamento do Programa / SISTEMA BAHIA VIVA	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META PREVISTA=P/META REALIZADA=R (ANO I)
				M01			M02			M03			M04			M05			M06			M07			M08			M09			M10			M11			M12
				P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%
OBJETIVO 1. Acolher e desenvolver ações de abordagem, cuidado e acompanhamento sistemático dos usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social, fazem uso abusivo de drogas e são acolhidos na Comunidade Terapêutica pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 1.1 / Realizar o acolhimento exclusivamente voluntário, em regime residencial transitório de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso abusivo de drogas, ao longo de 36 (trinta e seis) meses, fornecendo alimentação, condições de higiene e alojamentos adequados.	Quantidade de pessoas acolhidas	Pessoas	Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido..	25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			10%
AÇÃO 1.2 / Realizar 900 atendimentos assistenciais/individuais às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso abusivo/nocivo de drogas ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Atendimentos realizados	Atendimento	- Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido.	25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			10%
AÇÃO 1.3 / Realizar 900 atendimentos psicológicos às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso abusivo/nocivo de drogas ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Atendimentos realizados	Atendimento	- Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido.	25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			10%
AÇÃO 1.4 / Realizar 144 encontros de grupo terapêutico, visando o atendimento psicossocial dos acolhidos na Comunidade Terapêutica ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Encontros realizados	Encontros	Relatório dos encontros em grupo assinado pelos técnicos envolvidos; / Registro Fotográfico com data; / Lista de Presença.	4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			10%
AÇÃO 1.5 / Realizar 576 encaminhamentos dos acolhidos para programas e serviços públicos (Saúde, Educação, Assistência Social, Justiça e Cidadania) ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Encaminhamentos realizados	Encaminhamentos	-Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido. / -Planilha de controles dos encaminhamentos com descritivo da diligência e assinatura do acolhido acolhido..	16			16			16			16			16			16			16			16			16			16			16			16			10%
OBJETIVO 2. Desenvolver ações de reinserção social e promoção da cultura, esporte, lazer, escolarização, profissionalização e geração de trabalho e renda junto aos usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social, fazem uso abusivo de drogas e são acolhidos na Comunidade Terapêutica pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 2.1 / Realizar passeios culturais mensais com os acolhidos, incluindo áreas de lazer e cultura, visando promover a reinserção social, totalizando 36 passeios ao longo de 36 meses.	Quantidade de passeios realizados	Passeios	-Relatório dos Passeios assinado pelos técnicos envolvidos; / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença..	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1
AÇÃO 2.2 / Realizar 02 oficinas semanais de arte-educação para os acolhidos, totalizando 288 oficinas, ao longo de 36 meses.	Quantidade de Oficinas realizados	Oficinas	- -Relatório das Oficinas assinado pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença.	8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			6%
AÇÃO 2.3 / Realizar 02 oficinas semanais de esporte e lazer para os acolhidos, totalizando 288 oficinas, ao longo de 24 meses.	Quantidade de Oficinas realizados	Oficinas	- -Relatório das Oficinas assinado pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença.	8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			6%
AÇÃO 2.4 / Realizar 02 ações semanais de acompanhamento e reforço escolar para os acolhidos, totalizando 288 ações ao longo dos 36 mese.s.	Quantidade de Ações realizados	Ações	- -Relatório das Ações assinado pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença.	8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			10%
AÇÃO 2.5 / Realizar 12 cursos de geração de renda e qualificação profissional para os acolhidos, ao longo de 36 (trinta e seis) meses, sendo ofertado um curso por trimestre. Os cursos contemplarão as seguintes formações: barbeiro, padeiro, eletricista, pintor, encanador e pizzaiolo.	Quantidade de Cursos realizados	Cursos	Registro Fotográfico com data; / Lista de Presença com RG e/ou CPF; / Plano de Atendimento Singular - PAS	0			1			0			0			1			0			0			1			0			0			1				0		10%
OBJETIVO 3. Promover ações para a reinserção sociofamiliar dos usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social, fazem uso abusivo de drogas e são acolhidos na Comunidade Terapêutica, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 3.1 / Realizar ações coletivas de apoio e integração familiar por meio de encontros presenciais ou à distância, envolvendo os acolhidos, seus familiares e a equipe técnica, mediando o fortalecimento dos vínculos e o acompanhamento familiar. Serão realizados 36 encontros ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Ações realizadas	Ações	- -Relatório das ações assinados pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Listas de Presença dos acolhidos; / -Listas de Presença dos familiares; / -Registro fotográfico.	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			8%
OBJETIVO 5. Promover ações voltadas ao acompanhamento dos beneficiários e do seu projeto de vida, no pós alta, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 5.1. / Realizar 180 sessões de atendimento psicológico presencial ou à distância e/ou assistenciais com os acolhidos no período pós-alta, ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de atendimentos realizadas	Atendimentos	-Plano de Atendimento Singular – PAS com assinatura do acolhido.	5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			8%
Desempenho da parceria por período
Desempenho da parceria

QUADRO PARA AFERIÇÃO DO DESEMPENHO (ANO II)					PESO	OBSERVAÇÕES
Planejamento do Programa / SISTEMA BAHIA VIVA	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META PREVISTA=P/META REALIZADA=R (ANO II)
				M01			M02			M03			M04			M05			M06			M07			M08			M09			M10			M11			M12
				P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%
OBJETIVO 1. Acolher e desenvolver ações de abordagem, cuidado e acompanhamento sistemático dos usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social, fazem uso abusivo de drogas e são acolhidos na Comunidade Terapêutica pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 1.1 / Realizar o acolhimento exclusivamente voluntário, em regime residencial transitório de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso abusivo de drogas, ao longo de 36 (trinta e seis) meses, fornecendo alimentação, condições de higiene e alojamentos adequados.	Quantidade de pessoas acolhidas	Pessoas	Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido..	25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			10%
AÇÃO 1.2 / Realizar 900 atendimentos assistenciais/individuais às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso abusivo/nocivo de drogas ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Atendimentos realizados	Atendimento	- Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido.	25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			10%
AÇÃO 1.3 / Realizar 900 atendimentos psicológicos às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso abusivo/nocivo de drogas ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Atendimentos realizados	Atendimento	- Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido.	25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			10%
AÇÃO 1.4 / Realizar 144 encontros de grupo terapêutico, visando o atendimento psicossocial dos acolhidos na Comunidade Terapêutica ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Encontros realizados	Encontros	Relatório dos encontros em grupo assinado pelos técnicos envolvidos; / Registro Fotográfico com data; / Lista de Presença.	4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			10%
AÇÃO 1.5 / Realizar 576 encaminhamentos dos acolhidos para programas e serviços públicos (Saúde, Educação, Assistência Social, Justiça e Cidadania) ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Encaminhamentos realizados	Encaminhamentos	-Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido. / -Planilha de controles dos encaminhamentos com descritivo da diligência e assinatura do acolhido acolhido..	16			16			16			16			16			16			16			16			16			16			16			16			10%
OBJETIVO 2. Desenvolver ações de reinserção social e promoção da cultura, esporte, lazer, escolarização, profissionalização e geração de trabalho e renda junto aos usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social, fazem uso abusivo de drogas e são acolhidos na Comunidade Terapêutica pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 2.1 / Realizar passeios culturais mensais com os acolhidos, incluindo áreas de lazer e cultura, visando promover a reinserção social, totalizando 36 passeios ao longo de 36 meses.	Quantidade de passeios realizados	Passeios	-Relatório dos Passeios assinado pelos técnicos envolvidos; / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença..	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1
AÇÃO 2.2 / Realizar 02 oficinas semanais de arte-educação para os acolhidos, totalizando 288 oficinas, ao longo de 36 meses.	Quantidade de Oficinas realizados	Oficinas	- -Relatório das Oficinas assinado pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença.	8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			6%
AÇÃO 2.3 / Realizar 02 oficinas semanais de esporte e lazer para os acolhidos, totalizando 288 oficinas, ao longo de 24 meses.	Quantidade de Oficinas realizados	Oficinas	- -Relatório das Oficinas assinado pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença.	8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			6%
AÇÃO 2.4 / Realizar 02 ações semanais de acompanhamento e reforço escolar para os acolhidos, totalizando 288 ações ao longo dos 36 mese.s.	Quantidade de Ações realizados	Ações	- -Relatório das Ações assinado pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença.	8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			10%
AÇÃO 2.5 / Realizar 12 cursos de geração de renda e qualificação profissional para os acolhidos, ao longo de 36 (trinta e seis) meses, sendo ofertado um curso por trimestre. Os cursos contemplarão as seguintes formações: barbeiro, padeiro, eletricista, pintor, encanador e pizzaiolo.	Quantidade de Cursos realizados	Cursos	Registro Fotográfico com data; / Lista de Presença com RG e/ou CPF; / Plano de Atendimento Singular - PAS	0			1			0			0			1			0			0			1			0			0			1				0		10%
OBJETIVO 3. Promover ações para a reinserção sociofamiliar dos usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social, fazem uso abusivo de drogas e são acolhidos na Comunidade Terapêutica, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 3.1 / Realizar ações coletivas de apoio e integração familiar por meio de encontros presenciais ou à distância, envolvendo os acolhidos, seus familiares e a equipe técnica, mediando o fortalecimento dos vínculos e o acompanhamento familiar. Serão realizados 36 encontros ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Ações realizadas	Ações	- -Relatório das ações assinados pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Listas de Presença dos acolhidos; / -Listas de Presença dos familiares; / -Registro fotográfico.	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			8%
OBJETIVO 5. Promover ações voltadas ao acompanhamento dos beneficiários e do seu projeto de vida, no pós alta, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 5.1. / Realizar 180 sessões de atendimento psicológico presencial ou à distância e/ou assistenciais com os acolhidos no período pós-alta, ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de atendimentos realizadas	Atendimentos	-Plano de Atendimento Singular – PAS com assinatura do acolhido.	5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			8%
Desempenho da parceria por período
Desempenho da parceria

QUADRO PARA AFERIÇÃO DO DESEMPENHO (ANO III)					PESO	OBSERVAÇÕES
Planejamento do Programa / SISTEMA BAHIA VIVA	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META PREVISTA=P/META REALIZADA=R (ANO III)
				M01			M02			M03			M04			M05			M06			M07			M08			M09			M10			M11			M12
				P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%
OBJETIVO 1. Acolher e desenvolver ações de abordagem, cuidado e acompanhamento sistemático dos usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social, fazem uso abusivo de drogas e são acolhidos na Comunidade Terapêutica pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 1.1 / Realizar o acolhimento exclusivamente voluntário, em regime residencial transitório de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso abusivo de drogas, ao longo de 36 (trinta e seis) meses, fornecendo alimentação, condições de higiene e alojamentos adequados.	Quantidade de pessoas acolhidas	Pessoas	Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido..	25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			10%
AÇÃO 1.2 / Realizar 900 atendimentos assistenciais/individuais às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso abusivo/nocivo de drogas ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Atendimentos realizados	Atendimento	- Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido.	25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			10%
AÇÃO 1.3 / Realizar 900 atendimentos psicológicos às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso abusivo/nocivo de drogas ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Atendimentos realizados	Atendimento	- Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido.	25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			25			10%
AÇÃO 1.4 / Realizar 144 encontros de grupo terapêutico, visando o atendimento psicossocial dos acolhidos na Comunidade Terapêutica ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Encontros realizados	Encontros	Relatório dos encontros em grupo assinado pelos técnicos envolvidos; / Registro Fotográfico com data; / Lista de Presença.	4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			10%
AÇÃO 1.5 / Realizar 576 encaminhamentos dos acolhidos para programas e serviços públicos (Saúde, Educação, Assistência Social, Justiça e Cidadania) ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Encaminhamentos realizados	Encaminhamentos	-Plano de Atendimento Singular - PAS com assinatura do acolhido. / -Planilha de controles dos encaminhamentos com descritivo da diligência e assinatura do acolhido acolhido..	16			16			16			16			16			16			16			16			16			16			16			16			10%
OBJETIVO 2. Desenvolver ações de reinserção social e promoção da cultura, esporte, lazer, escolarização, profissionalização e geração de trabalho e renda junto aos usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social, fazem uso abusivo de drogas e são acolhidos na Comunidade Terapêutica pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 2.1 / Realizar passeios culturais mensais com os acolhidos, incluindo áreas de lazer e cultura, visando promover a reinserção social, totalizando 36 passeios ao longo de 36 meses.	Quantidade de passeios realizados	Passeios	-Relatório dos Passeios assinado pelos técnicos envolvidos; / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença..	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1
AÇÃO 2.2 / Realizar 02 oficinas semanais de arte-educação para os acolhidos, totalizando 288 oficinas, ao longo de 36 meses.	Quantidade de Oficinas realizados	Oficinas	- -Relatório das Oficinas assinado pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença.	8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			6%
AÇÃO 2.3 / Realizar 02 oficinas semanais de esporte e lazer para os acolhidos, totalizando 288 oficinas, ao longo de 24 meses.	Quantidade de Oficinas realizados	Oficinas	- -Relatório das Oficinas assinado pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença.	8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			6%
AÇÃO 2.4 / Realizar 02 ações semanais de acompanhamento e reforço escolar para os acolhidos, totalizando 288 ações ao longo dos 36 mese.s.	Quantidade de Ações realizados	Ações	- -Relatório das Ações assinado pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Registro Fotográfico com data; / -Lista de Presença.	8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			8			10%
AÇÃO 2.5 / Realizar 12 cursos de geração de renda e qualificação profissional para os acolhidos, ao longo de 36 (trinta e seis) meses, sendo ofertado um curso por trimestre. Os cursos contemplarão as seguintes formações: barbeiro, padeiro, eletricista, pintor, encanador e pizzaiolo.	Quantidade de Cursos realizados	Cursos	Registro Fotográfico com data; / Lista de Presença com RG e/ou CPF; / Plano de Atendimento Singular - PAS	0			1			0			0			1			0			0			1			0			0			1				0		10%
OBJETIVO 3. Promover ações para a reinserção sociofamiliar dos usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social, fazem uso abusivo de drogas e são acolhidos na Comunidade Terapêutica, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 3.1 / Realizar ações coletivas de apoio e integração familiar por meio de encontros presenciais ou à distância, envolvendo os acolhidos, seus familiares e a equipe técnica, mediando o fortalecimento dos vínculos e o acompanhamento familiar. Serão realizados 36 encontros ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de Ações realizadas	Ações	- -Relatório das ações assinados pelo (a) técnico (a) envolvidos (as); / -Listas de Presença dos acolhidos; / -Listas de Presença dos familiares; / -Registro fotográfico.	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			8%
OBJETIVO 5. Promover ações voltadas ao acompanhamento dos beneficiários e do seu projeto de vida, no pós alta, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
AÇÃO 5.1. / Realizar 180 sessões de atendimento psicológico presencial ou à distância e/ou assistenciais com os acolhidos no período pós-alta, ao longo de 36 (trinta e seis) meses.	Quantidade de atendimentos realizadas	Atendimentos	-Plano de Atendimento Singular – PAS com assinatura do acolhido.	5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			8%
Desempenho da parceria por período
Desempenho da parceria

8 EQUIPE DE TRABALHO

[Preencher este item em conformidade com o item - Equipe Técnica Mínima do Termo de Referência para Elaboração da Proposta de Trabalho, sendo permitido incluir profissionais não previstos na equipe mínima, a partir das necessidades identificadas pela OSC, desde que devidamente justificadas e aprovadas pela Administração Pública - SUPRAD/SEADES]

Deve ser apresentada uma Planilha discriminando todos os cargos. Em relação a cada cargo, devem ser informados os seguintes itens:
- quantidade de trabalhadores;
- forma de vínculo;
- carga horária semanal;
- remuneração bruta mensal e anual;
- custo mensal e anual com encargos sociais, discriminando um a um (FGTS, FGTS/Multa Rescisória, INSS Patronal, PIS, Décimo Terceiro Salário, Férias, 1/3 de Férias, Adicional Noturno, Adicional de Periculosidade, Adicional de Insalubridade e outros a especificar);
- total de benefícios e insumos de pessoal mensal e anual (vale-transporte, alimentação e outros a especificar);
- Total geral de despesas com a equipe de trabalho.

9 PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

Os custos diretos e os indiretos, quando previstos, deverão ser expressamente detalhados e fundamentados no plano de trabalho (§3º, do art. 11, do Decerto Estadual nº. 17.091/2016).

Os custos indiretos necessários à execução da parceria, desde que sejam indispensáveis e proporcionais à execução do seu objeto, poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica (art. 12, do Decreto Estadual nº. 17.091/2016).

O custo dos recursos alocados parcialmente na realização do objeto da parceria será determinado mediante rateio, cuja memória de cálculo deverá ser detalhada no Plano de Trabalho da entidade, bem como, nos Relatórios de Prestação de Contas. A memória de cálculo deverá conter os critérios de rateio, o valor do custo total do recurso e de todas as frações rateadas, com especificação das respectivas fontes provedoras (nome, CNPJ e o número do instrumento de parceria/contrato)

Na hipótese de impossibilidade de pagamento mediante transferência eletrônica, a OSC poderá efetuá-lo em espécie desde que justifique neste item do Plano de Trabalho os motivos, os quais poderão estar relacionados ao objeto da parceria, à região onde se desenvolverão as suas ações; ou à natureza dos serviços a serem prestados na execução da parceria, dentre outros.

Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite individual por credor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), levando-se em conta toda a duração da parceria, ou seja, 24 (vinte e quatro meses), não dispensando o registro do credor final da despesa na prestação de contas.

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO I	SETEMBO/2026	JANEIRO / 2027	AGOSTO/ 2027
	1ª parcela / (Será repassado R$ 20.000,00 destinados a investimento)	2ª parcela	3ª parcela
ANO II	FEVEREIRO / 2028	AGOSTO/ 2028
	4ª parcela	5ª parcela
ANO III	MARÇO / 2029

11 BENS A SEREM ADQUIRIDOS

	Descrição do bens	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1
2
3
4

_________________, ____de__________de 2026.
_______________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL /CNPJ/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ASSINATURA